## Planilha1
Código | Subtrecho | km Inicial | km Final | Extensão | Ano de | Intervenção
SRE | Homogêneo |  |  | (km) | Ampliação
287RSC0035 | ST1 | 28.03 | 28.54 | 0.51 | 5 e 6 | Duplicação em Trechos Rurais
287RSC0035 | ST1 | 28.03 | 30 | 1.97 | 5 e 6 | M1 - LE
287RSC0035 | ST1 | 28.54 | 30 | 1.46 | 3 | Duplicação em Travessias Urbanas
287RSC0035 | ST1 | 28.58 | - | - | 3 | Passarelas
287RSC0035 | ST1 | 28.7 | 28.96 | 0.26 | 3 | M2 - LD
287RSC0035 | ST-1 | 28.71 | - | - | 3 | Rotatórias Alongadas
287RSC0035 | ST1 | 30 | 36.76 | 6.76 | 5 e 6 | Duplicação em Trechos Rurais
287RSC0035 | ST1 | 30.2 | - | - | 2 ao 7 - 11 por ano | Acesso_1-L.D
287RSC0035 | ST1 | 30.95 | - | - | 2 ao 7 - 11 por ano | Acesso_2-L.D
287RSC0035 | ST-1 | 31.68 | - | - | 5 e 6 | Retorno em nível
287RSC0035 | ST1 | 32.7 | - | - | 2 ao 7 - 11 por ano | Acesso_3-L.D
287RSC0035 | ST1 | 34 | - | - | 2 ao 7 - 11 por ano | Acesso_4-L.D
287RSC0035 | ST1 | 34.2 | - | - | 2 ao 7 - 11 por ano | Acesso_5-L.E
287RSC0035 | ST1 | 36.43 | - | - | 2 ao 7 - 11 por ano | Acesso_6-L.E
287RSC0035 | ST1 | 36.51 | 37.01 | 0.5 | 5 e 6 | M9 - LE
287RSC0035 | ST1 | 36.51 | 37.01 | 0.5 | 5 e 6 | M10 - LD
287RSC0045 | ST2 | 36.76 | 54.66 | 17.9 | 5 e 6 | Duplicação em Trechos Rurais
287RSC0045 | ST2/Rural | 36.76 | - | - | 5 e 6 | Passagem inferior
287RSC0045 | ST2 | 37.98 | - | - | 2 ao 7 - 11 por ano | Acesso_7-L.D
287RSC0045 | ST2 | 39.21 | - | - | 2 ao 7 - 11 por ano | Acesso_8-L.D
287RSC0045 | ST2/Rural | 43.32 | - | - | 5 e 6 | Rótula em nível
287RSC0045 | ST2 | 43.46 | - | - | 5 e 6 | Passarelas
287RSC0045 | ST2 | 46.6 | - | - | 2 ao 7 - 11 por ano | Acesso_9-L.D
287RSC0045 | ST-2 | 46.68 | - | - | 5 e 6 | Retorno em nível
287RSC0045 | ST2 | 49.63 | - | - | 2 ao 7 - 11 por ano | Acesso_10-L.D
287RSC0045 | ST2 | 52.56 | - | - | 5 e 6 | Passarelas
287RSC0045 | ST2 | 52.78 | - | - | 2 ao 7 - 11 por ano | Acesso_11-L.D
287RSC0045 | ST2 | 53.37 | - | - | 2 ao 7 - 11 por ano | Acesso_12-L.D
287RSC0050 | ST2 | 54.66 | 55.51 | 0.85 | 5 e 6 | Duplicação em Trechos Rurais
287RSC0050 | ST2/Rural | 54.7 | - | - | 5 e 6 | Trevo
287RSC0050 | ST2/Rural | 55.5 | - | - | 5 e 6 | Rótula em nível
287RSC0065 | ST3 | 55.51 | 78.51 | 23 | 5 e 6 | Duplicação em Trechos Rurais
287RSC0065 | ST3 | 57.33 | - | - | 2 ao 7 - 11 por ano | Acesso_13-L.E
287RSC0065 | ST3 | 60.96 | - | - | 2 ao 7 - 11 por ano | Acesso_14-L.E
287RSC0065 | ST3 | 62.86 | - | - | 2 ao 7 - 11 por ano | Acesso_15-L.D
287RSC0065 | ST-3 | 63 | - | - | 5 e 6 | Retorno em nível
287RSC0065 | ST3/Rural | 66.24 | - | - | 5 e 6 | Rótula em nível
287RSC0065 | ST3 | 66.25 | 68.13 | 1.88 | 5 e 6 | M7 - LE
287RSC0065 | ST3 | 66.25 | 68.13 | 1.88 | 5 e 6 | M8 - LD
287RSC0065 | ST3 | 67.48 | - | - | 5 e 6 | Passarelas
287RSC0065 | ST3 | 67.83 | - | - | 2 ao 7 - 11 por ano | Acesso_18-L.D
287RSC0065 | ST3/Rural | 70.24 | - | - | 5 e 6 | Rótula em nível
287RSC0065 | ST3 | 70.51 | - | - | 2 ao 7 - 11 por ano | Acesso_19-L.E
287RSC0065 | ST3/Rural | 74 | - | - | 5 e 6 | Rótula em nível
287RSC0065 | ST3 | 74.19 | - | - | 2 ao 7 - 11 por ano | Acesso_20-L.D
287RSC0065 | ST3 | 75 | - | - | 2 ao 7 - 11 por ano | Acesso_21-L.E
287RSC0070 | ST4 | 78.51 | 91.42 | 12.91 | 5 e 6 | Duplicação em Trechos Rurais
287RSC0070 | ST4 | 78.63 | - | - | 2 ao 7 - 11 por ano | Acesso_22-L.E
287RSC0070 | ST4 | 78.79 | - | - | 5 e 6 | Passarelas
287RSC0070 | ST4/Rural | 78.86 | - | - | 5 e 6 | Adequação de retorno existente para o trevo
287RSC0070 | ST-4 | 81.35 | - | - | 5 e 6 | Retorno em nível
287RSC0070 | ST4/Rural | 84.57 | - | - | 5 e 6 | Rótula em nível
287RSC0070 | ST-4 | 86.1 | - | - | 5 e 6 | Retorno em nível
287RSC0070 | ST4 | 86.17 | - | - | 2 ao 7 - 11 por ano | Acesso_23-L.D
287RSC0070 | ST4 | 86.17 | - | - | 2 ao 7 - 11 por ano | Acesso_24-L.E
287RSC0070 | ST4 | 90 | - | - | 2 ao 7 - 11 por ano | Acesso_25-L.D
287RSC0070 | ST4 | 90.56 | - | - | 5 e 6 | Passarelas
287RSC0080 | ST5 | 91.42 | 97.7 | 6.28 | 5 e 6 | Duplicação em Trechos Rurais
287RSC0080 | ST-5 | 91.42 | - | - | 5 e 6 | Rotatórias Alongadas
287RSC0080 | ST5 | 91.55 | - | - | 2 ao 7 - 11 por ano | Acesso_26-L.E
287RSC0080 | ST5 | 94.05 | - | - | 2 ao 7 - 11 por ano | Acesso_27-L.E
287RSC0080 | ST5 | 94.42 | - | - | 5 e 6 | Passarelas
287RSC0080 | ST5 | 94.64 | - | - | 2 ao 7 - 11 por ano | Acesso_28-L.D
287RSC0080 | ST5 | 97.1 | - | - | 2 ao 7 - 11 por ano | Acesso_29-L.D
287RSC0080 | ST5 | 97.23 | - | - | 2 ao 7 - 11 por ano | Acesso_30-L.E
287RSC0085 | ST5 | 99.35 | 104.19 | 4.84 | 3 | Duplicação em Travessias Urbanas
287RSC0085 | ST5 | 99.57 | - | - | 2 ao 7 - 11 por ano | Acesso_31-L.D
287RSC0085 | ST5 | 99.76 | - | - | 3 | Passarelas
287RSC0085 | ST5/Rural | 104 | - | - | 3 | Passagem inferior
287RSC0085 | ST5 | 104.05 | - | - | 2 ao 7 - 11 por ano | Acesso_32_L.E
287RSC0090 | ST5 | 104.19 | 104.65 | 0.46 | 3 | Duplicação em Travessias Urbanas
287RSC0090 | ST5 | 104.22 | - | - | 3 | Passarelas
287RSC0090 | ST5 | 104.4 | 104.9 | 0.5 | 3 | M11 - LE
287RSC0090 | ST5 | 104.4 | 104.9 | 0.5 | 3 | M12 - LD
287RSC0090 | ST5/Urbano | 104.4 | - | - | 3 | Trombeta
287RSC0100 | ST6 | 104.65 | 115.7 | 11.05 | 7 e 8 | Duplicação em Trechos Rurais
287RSC0100 | ST6 | 108.21 | - | - | 2 ao 7 - 11 por ano | Acesso_33-L.D
287RSC0100 | ST6 | 108.65 | - | - | 2 ao 7 - 11 por ano | Acesso_34-L.E
287RSC0100 | ST6/Rural | 109.4 | - | - | 7 e 8 | Rótula em nível
287RSC0100 | ST6 | 109.65 | - | - | 7 e 8 | Passarelas
287RSC0100 | ST6/Rural | 112.7 | - | - | 7 e 8 | Rótula em nível
287RSC0100 | ST6 | 113.06 | - | - | 2 ao 7 - 11 por ano | Acesso_35-L.E
287RSC0100 | ST6 | 113.1 | - | - | 2 ao 7 - 11 por ano | Acesso_36-L.D
287RSC0100 | ST6/Rural | 115.55 | - | - | 7 e 8 | Trevo
287RSC0110 | ST7 | 115.7 | 116.7 | 1 | 7 e 8 | Duplicação em Trechos Rurais
287RSC0110 | ST-7 | 116.5 | - | - | 7 e 8 | Rotatórias Alongadas
287RSC0120 | ST7 | 116.7 | 137.58 | 20.88 | 7 e 8 | Duplicação em Trechos Rurais
287RSC0120 | ST7 | 116.78 | - | - | 2 ao 7 - 11 por ano | Acesso_37-L.E
287RSC0120 | ST7 | 116.78 | - | - | 2 ao 7 - 11 por ano | Acesso_38-L.D
287RSC0120 | ST7 | 120.71 | - | - | 2 ao 7 - 11 por ano | Acesso_39-L.E
287RSC0120 | ST7 | 120.86 | - | - | 2 ao 7 - 11 por ano | Acesso_40-L.D
287RSC0120 | ST7 | 121.88 | - | - | 2 ao 7 - 11 por ano | Acesso_41-L.D
287RSC0120 | ST7 | 122.73 | - | - | 2 ao 7 - 11 por ano | Acesso_43-L.E
287RSC0120 | ST7 | 122.75 | - | - | 2 ao 7 - 11 por ano | Acesso_42-L.D
287RSC0120 | ST7 | 123.39 | - | - | 2 ao 7 - 11 por ano | Acesso_44-L.D
287RSC0120 | ST7 | 123.44 | - | - | 7 e 8 | Passarelas
287RSC0120 | ST-7 | 124.3 | - | - | 7 e 8 | Rotatórias Alongadas
287RSC0120 | ST-7 | 125.62 | - | - | 7 e 8 | Retorno em nível
287RSC0120 | ST7 | 126.39 | - | - | 2 ao 7 - 11 por ano | Acesso_45-L.D
287RSC0120 | ST7 | 126.65 | - | - | 2 ao 7 - 11 por ano | Acesso_46-L.E
287RSC0120 | ST7 | 129.09 | - | - | 2 ao 7 - 11 por ano | Acesso_47-L.E
287RSC0120 | ST7 | 129.13 | - | - | 2 ao 7 - 11 por ano | Acesso_48-L.D
287RSC0120 | ST7 | 133.59 | - | - | 2 ao 7 - 11 por ano | Acesso_49-L.D
287RSC0120 | ST7 | 133.6 | - | - | 2 ao 7 - 11 por ano | Acesso_50-L.E
287RSC0120 | ST-7 | 135.12 | - | - | 7 e 8 | Rotatórias Alongadas
287RSC0120 | ST7 | 137.58 | 138.57 | 0.99 | 4 | Duplicação em Travessias Urbanas
287RSC0120 | ST7 | 137.58 | 139.37 | 1.79 | 4 | M3 - LE
287RSC0120 | ST7 | 138.16 | - | - | 4 | Passarelas
287RSC0120 | ST7/Urbano | 138.5 | - | - | 4 | Rótula em nível
287RSC0130 | ST7 | 138.57 | 140.08 | 1.51 | 4 | Duplicação em Travessias Urbanas
287RSC0120 | ST7 | 139.62 | - | - | 4 | Passarelas
287RSC0130 | ST-7 | 139.78 | - | - | 4 | Rotatórias Alongadas
287RSC0140 | ST8 | 140.08 | 141.49 | 1.41 | 4 | Duplicação em Travessias Urbanas
287RSC0140 | ST-8 | 140.08 | - | - | 4 | Rotatórias Alongadas
287RSC0140 | ST8 | 141.22 | - | - | 4 | Passarelas
287RSC0140 | ST8 | 141.49 | 156.46 | 14.97 | 9 | Duplicação em Trechos Rurais
287RSC0140 | ST8/Rural | 141.5 | - | - | 9 | Rótula em nível
287RSC0140 | ST8 | 145.38 | - | - | 2 ao 7 - 11 por ano | Acesso_51-L.D
287RSC0140 | ST8 | 146.32 | - | - | 2 ao 7 - 11 por ano | Acesso_52-L.D
287RSC0140 | ST8 | 146.83 | - | - | 2 ao 7 - 11 por ano | Acesso_53-L.D
287RSC0140 | ST8 | 147.21 | - | - | 2 ao 7 - 11 por ano | Acesso_54-L.E
287RSC0140 | ST8 | 147.56 | - | - | 2 ao 7 - 11 por ano | Acesso_55-L.D
287RSC0140 | ST8 | 148.3 | - | - | 9 | Passarelas
287RSC0140 | ST-8 | 149.76 | - | - | 9 | Retorno em nível
287RSC0140 | ST8 | 150.83 | - | - | 2 ao 7 - 11 por ano | Acesso_56-L.E
287RSC0140 | ST8 | 153.49 | - | - | 2 ao 7 - 11 por ano | Acesso_57-L.D
287RSC0140 | ST9/Rural | 153.5 | - | - | 9 | Rótula em nível
287RSC0140 | ST8 | 153.51 | - | - | 2 ao 7 - 11 por ano | Acesso_58-L.E
287RSC0150 | ST8 | 156.46 | 157.48 | 1.02 | 4 | Duplicação em Travessias Urbanas
287RSC0150 | ST8 | 156.5 | 157.48 | 0.98 | 4 | M4 - LE
287RSC0150 | ST-8 | 156.5 | - | - | 4 | Rotatórias Alongadas
287RSC0150 | ST8 | 157.48 | 158.16 | 0.68 | 9 | Duplicação em Trechos Rurais
287RSC0150 | ST8/Rural | 157.5 | - | - | 9 | Rótula alongada - adequação
287RSC0170 | ST9 | 158.16 | 176.68 | 18.52 | VDMeq=18000 ou ano 21, o que ocorrer primeiro | Duplicação em Trechos Rurais
287RSC0170 | ST9/Rural | 158,20 | - | - | 9 | Trombeta
287RSC0140 | ST8 | 158.58 | - | - | 9 | Passarelas
287RSC0170 | ST9 | 161.21 | 162.02 | 0.81 | 5 | 3F - Lado direto
287RSC0170 | ST9 | 161.38 | - | - | 2 ao 7 - 11 por ano | Acesso_59-L.D
287RSC0170 | ST9 | 161.42 | - | - | 2 ao 7 - 11 por ano | Acesso_60-L.E
287RSC0170 | ST9 | 161.93 | 162.5 | 0.57 | 5 | 3F - Lado esquerdo
287RSC0170 | ST9 | 163.11 | - | - | 2 ao 7 - 11 por ano | Acesso_61-L.D
287RSC0170 | ST-9 | 165.78 | - | - | VDMeq=18000 ou anos20 e 21, o que ocorrer primeiro | Retorno em nível
287RSC0170 | ST9 | 166.5 | - | - | 2 ao 7 - 11 por ano | Acesso_62-L.D
287RSC0170 | ST9 | 166.5 | - | - | 2 ao 7 - 11 por ano | Acesso_63-L.E
287RSC0170 | ST9 | 168.65 | 169.4 | 0.75 | 3 | 3F - Lado direto
287RSC0170 | ST-9 | 169.5 | - | - | VDMeq=18000 ou anos20 e 21, o que ocorrer primeiro | Rotatórias Alongadas
287RSC0170 | ST-9 | 171.3 | - | - | VDMeq=18000 ou anos20 e 21, o que ocorrer primeiro | Rotatórias Alongadas
287RSC0170 | ST-9 | 174.85 | - | - | VDMeq=18000 ou anos20 e 21, o que ocorrer primeiro | Rotatórias Alongadas
287RSC0170 | ST-9 | 176.5 | - | - | 3 | Rotatórias Alongadas
287RSC0172 | ST10 | 176.68 | 179.69 | 3.01 | VDMeq=18000 ou anos 20 e21, o que ocorrer primeiro | Duplicação em Trechos Rurais
287RSC0172 | ST10 | 178.8 | - | - | 2 ao 7 - 11 por ano | Acesso_64-L.D
287RSC0172 | ST10 | 179.69 | 180.83 | 1.14 | 4 | Duplicação em Travessias Urbanas
287RSC0172 | ST-10 | 179.7 | - | - | 4 | Retorno em nível
287RSC0172 | ST10 | 180 | 180.83 | 0.83 | 4 | M5 - LD
287RSC0172 | ST10 | 180.12 | - | - | 4 | Passarelas
287RSC0172 | ST10 | 180.83 | 184.49 | 3.66 | VDMeq=18000 ou anos 20 e21, o que ocorrer primeiro | Duplicação em Trechos Rurais
287RSC0172 | ST10 | 181.39 | - | - | 2 ao 7 - 11 por ano | Acesso_64-L.E
287RSC0172 | ST10 | 182.19 | - | - | 2 ao 7 - 11 por ano | Acesso_65-L.D
287RSC0172 | ST-10 | 183.1 | - | - | VDMeq=18000 ou anos20 e 21, o que ocorrer primeiro | Rotatórias Alongadas
287RSC0172 | ST-10 | 184.4 | - | - | VDMeq=18000 ou anos20 e 21, o que ocorrer primeiro | Rotatórias Alongadas
287RSC0174 | ST10 | 184.49 | 187.13 | 2.64 | VDMeq=18000 ou anos 20 e21, o que ocorrer primeiro | Duplicação em Trechos Rurais
287RSC0174 | ST10 | 186.92 | - | - | VDMeq=18000 ou anos20 e 21, o que ocorrer primeiro | Passarelas
287RSC0174 | ST-10 | 187 | - | - | VDMeq=18000 ou anos20 e 21, o que ocorrer primeiro | Rotatórias Alongadas
287RSC0175 | ST10 | 187.13 | 197.21 | 10.08 | VDMeq=18000 ou anos 20 e21, o que ocorrer primeiro | Duplicação em Trechos Rurais
287RSC0175 | ST10 | 189.78 | - | - | 2 ao 7 - 11 por ano | Acesso_68-L.D
287RSC0175 | ST10 | 194.26 | - | - | 2 ao 7 - 11 por ano | Acesso_69-L.E
287RSC0190 | ST11 | 197.21 | 213.22 | 16.01 | VDMeq=18000 ou anos 19 e 20, o que ocorrer primeiro 19 e 20 | Duplicação em Trechos Rurais
287RSC0190 | ST11/Rural | 197.5 | - | - | VDMeq=18000 ou anos20 e 21, o que ocorrer primeiro | Rótula em nível
287RSC0190 | ST11 | 200.35 | 201.3 | 0.95 | 3 | 3F - Lado esquerdo
287RSC0190 | ST-11 | 200.5 | - | - | VDMeq=18000 ou anos20 e 21, o que ocorrer primeiro | Rotatórias Alongadas
287RSC0190 | ST11 | 200.7 | - | - | VDMeq=18000 ou anos20 e 21, o que ocorrer primeiro | Passarelas
287RSC0190 | ST-11 | 207.8 | - | - | VDMeq=18000 ou anos20 e 21, o que ocorrer primeiro | Retorno em nível
287RSC0190 | ST11 | 209.9 | 210.85 | 0.95 | 4 | 3F - Lado direto
287RSC0190 | ST-11 | 213 | - | - | 4 | Rotatórias Alongadas
287RSC0200 | ST11 | 213.22 | 231 | 17.78 | VDMeq=18000 ou anos 19 e 20, o que ocorrer primeiro 19 e 20 | Duplicação em Trechos Rurais
287RSC0200 | ST11 | 214.31 | - | - | 2 ao 7 - 11 por ano | Acesso_70-L.D
287RSC0200 | ST11 | 215.6 | - | - | 2 ao 7 - 11 por ano | Acesso_71-L.D
287RSC0200 | ST-11 | 219.6 | - | - | 5 | Rotatórias Alongadas
287RSC0200 | ST11 | 219.6 | 220.87 | 1.27 | 4 | 3F - Lado esquerdo
287RSC0200 | ST-11 | 224.8 | - | - | VDMeq=18000 ou anos20 e 21, o que ocorrer primeiro | Rotatórias Alongadas
287RSC0200 | ST11 | 227.37 | - | - | 2 ao 7 - 11 por ano | Acesso_72-L.D
287RSC0200 | ST11 | 227.9 | 228.8 | 0.9 | 2 | 3F - Lado direto
287RSC0200 | ST11 | 229 | 229.9 | 0.9 | 2 | 3F - Lado esquerdo
287RSC0200 | ST11/Rural | 230.8 | - | - | - | Retorno em nível
287RSC0200 | ST11 | 231 | 232.54 | 1.54 | 4 | Duplicação em Travessias Urbanas
287RSC0200 | ST11 | 231.32 | 232.54 | 1.22 | 4 | M6 - LD
287RSC0200 | ST11 | 232.13 | - | - | 4 | Passarelas
287RSC0200 | ST11/Urbano | 232.54 | - | - | 4 | Adequação de trevo

## Planilha2
Código | Subtrecho | km Inicial | km Final | Extensão | Ano de | Intervenção
SRE | Homogêneo |  |  | (km) | Ampliação
287RSC0200 | ST11 | 227.9 | 228.8 | 0.9 | 2 | 3F - Lado direto
287RSC0200 | ST11 | 229 | 229.9 | 0.9 | 2 | 3F - Lado esquerdo
287RSC0200 | ST11/Rural | 230.8 |  |  |  | Retorno em nível
287RSC0200 | ST11 | 231 | 232.54 | 1.54 | 4 | Duplicação em Travessias Urbanas
287RSC0200 | ST11 | 231.32 | 232.54 | 1.22 | 4 | M6 - LD
287RSC0200 | ST11 | 232.13 |  |  | 4 | Passarelas
287RSC0200 | ST11/Urbano | 232.54 |  |  | 4 | Adequação de trevo
287RSC0200 | ST11 | 227.9 | 228.8 | 0.9 | 2 | 3F - Lado direto
287RSC0200 | ST11 | 229 | 229.9 | 0.9 | 2 | 3F - Lado esquerdo
287RSC0200 | ST11/Rural | 230.8 |  |  |  | Retorno em nível
287RSC0200 | ST11 | 231 | 232.54 | 1.54 | 4 | Duplicação em Travessias Urbanas
287RSC0200 | ST11 | 231.32 | 232.54 | 1.22 | 4 | M6 - LD
287RSC0200 | ST11 | 232.13 |  |  | 4 | Passarelas
287RSC0200 | ST11/Urbano | 232.54 |  |  | 4 | Adequação de trevo
No ano dois serão construídas terceiras faixas de 900m nos kms 227,9 - lado direito e 229 - lado esquerdo, de modo a facilitar a ultrapassagem e reduzir a ocorrência de acidentes. O trecho entre a base aérea e o entroncamento com a ERS-509 será duplicado no ano 4, juntamente com a reformulação da interseção com a ERS-509 e a contrução de passarela e uma via marginal no lado direito para separar o tráfego urbano. Será ainda implantado um retorno em nível no km 230,8.