## RSC287_Cronograma Geral Obras
PLANEJAMENTO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DE CAPACIDADE E MELHORIAS DA RODOVIA
Rodovia | Ano - Exe.. | Ano - PER | Sequência | Lado | Tipo Obra | KM da Rodovia |  | Subtrecho | Urbano / Rural | Extensão (KM) | 1 | [11 empty] | 2 | [11 empty] | 3 | [11 empty] | 4 | [11 empty] | 5 | [11 empty] | 6 | [11 empty] | 7 | [11 empty] | 8 | [11 empty] | 9 | [11 empty] | 10 | [11 empty] | 11 | [11 empty] | 12 | [11 empty] | 13 | [11 empty] | 14 | [11 empty] | 15 | [11 empty] | 16 | [11 empty] | 17 | [11 empty] | 18 | [11 empty] | 19 | [11 empty] | 20 | [11 empty] | 21
[11 empty] | 2021 |  |  |  | 2022 | [7 empty] | 2022 |  |  |  | 2023 | [7 empty] | 2023 |  |  |  | 2024 | [7 empty] | 2024 |  |  |  | 2025 | [7 empty] | 2025 |  |  |  | 2026 | [7 empty] | 2026 |  |  |  | 2027 | [7 empty] | 2027 |  |  |  | 2028 | [7 empty] | 2028 |  |  |  | 2029 | [7 empty] | 2029 |  |  |  | 2030 | [7 empty] | 2030 |  |  |  | 2031 | [7 empty] | 2031 |  |  |  | 2032 | [7 empty] | 2032 |  |  |  | 2033 | [7 empty] | 2033 |  |  |  | 2034 | [7 empty] | 2034 |  |  |  | 2035 | [7 empty] | 2035 |  |  |  | 2036 | [7 empty] | 2036 |  |  |  | 2037 | [7 empty] | 2037 |  |  |  | 2038 | [7 empty] | 2038 |  |  |  | 2039 | [7 empty] | 2039 |  |  |  | 2040 | [7 empty] | 2040 |  |  |  | 2041 | [7 empty] | 2041 |  |  |  | 2042
[11 empty] | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | jul | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | jul
[6 empty] | Inicial | Final |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | x
x
RSC-287/RS | 3 | 5 e 6 | 1 | Ambos | Obras de Ampliação de Capacidade e Melhorias - ST1 | 28.03 | 28.54 | ST1 | Rural | 0.51 | [252 empty] | x
|  |  |  | Ambos | Elaboração de Projetos | 28.03 | 28.54 | ST1 | Rural | 0.51 | [252 empty] | x
| 3 | 5 e 6 | 2 | Ambos | Desapropriação | 28.03 | 28.54 | ST1 | Rural | Elaboração de Projetos | [252 empty] | x | bar: 2023 abr 20
| 3 | 5 e 6 | 3 | Ambos | Licenças Ambientais | 28.03 | 28.54 | ST1 | Rural | Elaboração de Projetos | [252 empty] | x | bar: 2023 abr 20
| 3 | 5 e 6 | 4 | Ambos | Anteprojeto | 28.03 | 28.54 | ST1 | Rural | Elaboração de Projetos | [252 empty] | x | bar: 2022 mai 9 to 2022 nov 15
| 3 | 5 e 6 | 5 | Ambos | Projeto Executivo | 28.03 | 28.54 | ST1 | Rural | Elaboração de Projetos | [252 empty] | x | bar: 2022 dez 16 to 2023 abr 20
|  |  |  | Ambos | Duplicação | 28.03 | 28.54 | ST1 | Rural | 0.51 | [252 empty] | x
| 3 | 5 e 6 | 6 | Ambos | Terraplenagem | 28.03 | 28.54 | ST1 | Rural | Duplicação | [252 empty] | x | bar: 2023 nov 27 to 2024 fev 30
| 3 | 5 e 6 | 7 | Ambos | Drenagem | 28.03 | 28.54 | ST1 | Rural | Duplicação | [252 empty] | x | bar: 2023 nov 27 to 2024 mai 33
| 3 | 5 e 6 | 8 | Ambos | Pavimentação | 28.03 | 28.54 | ST1 | Rural | Duplicação | [252 empty] | x | bar: 2024 abr 32 to 2024 jun 34
| 3 | 5 e 6 | 9 | Ambos | Sinalização | 28.03 | 28.54 | ST1 | Rural | Duplicação | [252 empty] | x | bar: 2024 abr 32 to 2024 jul 35
| 3 | 5 e 6 | 10 | Ambos | Conclusão | 28.03 | 28.54 | ST1 | Rural | Duplicação | [252 empty] | x | bar: 2024 jul 35
|  |  |  | Esquerdo | Via Marginal M1 - Lado Esquerdo | 28.03 | 30 | ST1 | Rural | 1.97 | [252 empty] | x
| 3 | 5 e 6 | 6 | Esquerdo | Terraplenagem | 28.03 | 30 | ST1 | Rural | Via Marginal M1 - Lado Esquerdo | [252 empty] | x | bar: 2023 nov 27 to 2024 fev 30
| 3 | 5 e 6 | 7 | Esquerdo | Drenagem | 28.03 | 30 | ST1 | Rural | Via Marginal M1 - Lado Esquerdo | [252 empty] | x | bar: 2023 nov 27 to 2024 mai 33
| 3 | 5 e 6 | 8 | Esquerdo | Pavimentação | 28.03 | 30 | ST1 | Rural | Via Marginal M1 - Lado Esquerdo | [252 empty] | x | bar: 2024 abr 32 to 2024 jun 34
| 3 | 5 e 6 | 9 | Esquerdo | Sinalização | 28.03 | 30 | ST1 | Rural | Via Marginal M1 - Lado Esquerdo | [252 empty] | x | bar: 2024 abr 32 to 2024 jul 35
| 3 | 5 e 6 | 10 | Esquerdo | Conclusão | 28.03 | 30 | ST1 | Rural | Via Marginal M1 - Lado Esquerdo | [252 empty] | x | bar: 2024 jul 35
RSC-287/RS | 3 | 3 | 1 | Ambos | Obras de Ampliação de Capacidade e Melhorias - ST1.U | 28.54 | 30 | ST1 | Urbano | 1.46 | [252 empty] | x
|  |  |  | Ambos | Elaboração de Projetos | 28.54 | 30 | ST1 | Urbano | 1.46 | [252 empty] | x
| 3 | 3 | 2 | Ambos | Desapropriação | 28.54 | 30 | ST1 | Urbano | Elaboração de Projetos | [252 empty] | x | bar: 2023 jan 17
| 3 | 3 | 3 | Ambos | Licenças Ambientais | 28.54 | 30 | ST1 | Urbano | Elaboração de Projetos | [252 empty] | x | bar: 2023 jan 17
| 3 | 3 | 4 | Ambos | Anteprojeto | 28.54 | 30 | ST1 | Urbano | Elaboração de Projetos | [252 empty] | x | bar: 2022 jan 5 to 2022 ago 12
| 3 | 3 | 5 | Ambos | Projeto Executivo | 28.54 | 30 | ST1 | Urbano | Elaboração de Projetos | [252 empty] | x | bar: 2022 set 13 to 2023 jan 17
|  |  |  | Ambos | Duplicação | 28.54 | 30 | ST1 | Urbano | 1.46 | [252 empty] | x
| 3 | 3 | 6 | Ambos | Terraplenagem | 28.54 | 30 | ST1 | Urbano | Duplicação | [252 empty] | x | bar: 2023 nov 27 to 2024 fev 30
| 3 | 3 | 7 | Ambos | Drenagem | 28.54 | 30 | ST1 | Urbano | Duplicação | [252 empty] | x | bar: 2023 nov 27 to 2024 mai 33
| 3 | 3 | 8 | Ambos | OAE | 28.54 | 30 | ST1 | Urbano | Duplicação | [252 empty] | x | bar: 2023 mar 19 to 2023 out 26
| 3 | 3 | 9 | Ambos | Conclusão (Duplicação da OAE) | 28.54 | 30 | ST1 | Urbano | Duplicação | [252 empty] | x | bar: 2023 out 26
| 3 | 3 | 10 | Ambos | Pavimentação | 28.54 | 30 | ST1 | Urbano | Duplicação | [252 empty] | x | bar: 2024 abr 32 to 2024 jun 34
| 3 | 3 | 11 | Ambos | Sinalização | 28.54 | 30 | ST1 | Urbano | Duplicação | [252 empty] | x | bar: 2024 abr 32 to 2024 jul 35
| 3 | 3 | 12 | Ambos | Conclusão | 28.54 | 30 | ST1 | Urbano | Duplicação | [252 empty] | x | bar: 2024 jul 35
|  |  |  | Direito | Via Marginal M2 - Lado Direito | 28.7 | 28.96 | ST1 | Urbano | 0.26 | [252 empty] | x
| 3 | 3 | 6 | Direito | Terraplenagem | 28.7 | 28.96 | ST1 | Urbano | Via Marginal M2 - Lado Direito | [252 empty] | x | bar: 2023 nov 27 to 2024 fev 30
| 3 | 3 | 7 | Direito | Drenagem | 28.7 | 28.96 | ST1 | Urbano | Via Marginal M2 - Lado Direito | [252 empty] | x | bar: 2023 nov 27 to 2024 mai 33
| 3 | 3 | 8 | Direito | Pavimentação | 28.7 | 28.96 | ST1 | Urbano | Via Marginal M2 - Lado Direito | [252 empty] | x | bar: 2024 abr 32 to 2024 jun 34
| 3 | 3 | 9 | Direito | Sinalização | 28.7 | 28.96 | ST1 | Urbano | Via Marginal M2 - Lado Direito | [252 empty] | x | bar: 2024 abr 32 to 2024 jul 35
| 3 | 3 | 10 | Direito | Conclusão | 28.7 | 28.96 | ST1 | Urbano | Via Marginal M2 - Lado Direito | [252 empty] | x | bar: 2024 jul 35
|  |  |  | Ambos | Passarela 1 | 28.63 | - | ST1 | Urbano | - | [252 empty] | x
| 3 | 3 | 6 | Ambos | Terraplenagem | 28.63 | - | ST1 | Urbano | Passarela 1 | [252 empty] | x | bar: 2023 nov 27 to 2024 fev 30
| 3 | 3 | 7 | Ambos | OAE | 28.63 | - | ST1 | Urbano | Passarela 1 | [252 empty] | x | bar: 2024 abr 32 to 2024 jul 35
| 3 | 3 | 8 | Ambos | Pavimentação | 28.63 | - | ST1 | Urbano | Passarela 1 | [252 empty] | x | bar: 2024 abr 32 to 2024 jun 34
| 3 | 3 | 9 | Ambos | Sinalização | 28.63 | - | ST1 | Urbano | Passarela 1 | [252 empty] | x | bar: 2024 abr 32 to 2024 jul 35
| 3 | 3 | 10 | Ambos | Conclusão | 28.63 | - | ST1 | Urbano | Passarela 1 | [252 empty] | x | bar: 2024 jul 35
|  |  |  | Ambos | Rotatória Alongada 1 | 28.71 | - | ST1 | Urbano | - | [252 empty] | x
| 3 | 3 | 6 | Ambos | Terraplenagem | 28.71 | - | ST1 | Urbano | Rotatória Alongada 1 | [252 empty] | x | bar: 2023 nov 27 to 2024 fev 30
| 3 | 3 | 7 | Ambos | Drenagem | 28.71 | - | ST1 | Urbano | Rotatória Alongada 1 | [252 empty] | x | bar: 2023 nov 27 to 2024 mai 33
| 3 | 3 | 8 | Ambos | Pavimentação | 28.71 | - | ST1 | Urbano | Rotatória Alongada 1 | [252 empty] | x | bar: 2024 abr 32 to 2024 jun 34
| 3 | 3 | 9 | Ambos | Sinalização | 28.71 | - | ST1 | Urbano | Rotatória Alongada 1 | [252 empty] | x | bar: 2024 abr 32 to 2024 jul 35
| 3 | 3 | 10 | Ambos | Conclusão | 28.71 | - | ST1 | Urbano | Rotatória Alongada 1 | [252 empty] | x | bar: 2024 jul 35
RSC-287/RS | 4 | 5 e 6 | 1 | Ambos | Obras de Ampliação de Capacidade e Melhorias - ST1 | 30 | 36.76 | ST1 | Rural | 6.76 | [252 empty] | x
|  |  |  | Ambos | Elaboração de Projetos | 30 | 36.76 | ST1 | Rural | 6.76 | [252 empty] | x
| 4 | 5 e 6 | 2 | Ambos | Desapropriação | 30 | 36.76 | ST1 | Rural | Elaboração de Projetos | [252 empty] | x | bar: 2023 abr 20
| 4 | 5 e 6 | 3 | Ambos | Licenças Ambientais | 30 | 36.76 | ST1 | Rural | Elaboração de Projetos | [252 empty] | x | bar: 2023 abr 20
| 4 | 5 e 6 | 4 | Ambos | Anteprojeto | 30 | 36.76 | ST1 | Rural | Elaboração de Projetos | [252 empty] | x | bar: 2022 mai 9 to 2022 nov 15
| 4 | 5 e 6 | 5 | Ambos | Projeto Executivo | 30 | 36.76 | ST1 | Rural | Elaboração de Projetos | [252 empty] | x | bar: 2022 dez 16 to 2023 abr 20
|  |  |  | Ambos | Duplicação | 30 | 36.76 | ST1 | Rural | 6.76 | [252 empty] | x
| 4 | 5 e 6 | 6 | Ambos | Terraplenagem | 30 | 36.76 | ST1 | Rural | Duplicação | [252 empty] | x | bar: 2025 jan 41 to 2025 abr 44
| 4 | 5 e 6 | 7 | Ambos | Drenagem | 30 | 36.76 | ST1 | Rural | Duplicação | [252 empty] | x | bar: 2025 jan 41 to 2025 jul 47
| 4 | 5 e 6 | 8 | Ambos | Pavimentação | 30 | 36.76 | ST1 | Rural | Duplicação | [252 empty] | x | bar: 2025 mai 45 to 2025 ago 48
| 4 | 5 e 6 | 9 | Ambos | Sinalização | 30 | 36.76 | ST1 | Rural | Duplicação | [252 empty] | x | bar: 2025 jul 47 to 2025 ago 48
| 4 | 5 e 6 | 10 | Ambos | Conclusão | 30 | 36.76 | ST1 | Rural | Duplicação | [252 empty] | x | bar: 2025 ago 48
|  |  |  | Direito | Melhoria de Acesso 1 LD | 30.2 | - | ST1 | Rural | - | [252 empty] | x
| 4 | 2 ao 7 | 6 | Direito | Terraplenagem | 30.2 | - | ST1 | Rural | Melhoria de Acesso 1 LD | [252 empty] | x | bar: 2025 jan 41 to 2025 abr 44
| 4 | 2 ao 7 | 7 | Direito | Drenagem | 30.2 | - | ST1 | Rural | Melhoria de Acesso 1 LD | [252 empty] | x | bar: 2025 jan 41 to 2025 jul 47
| 4 | 2 ao 7 | 8 | Direito | Pavimentação | 30.2 | - | ST1 | Rural | Melhoria de Acesso 1 LD | [252 empty] | x | bar: 2025 mai 45 to 2025 ago 48
| 4 | 2 ao 7 | 9 | Direito | Sinalização | 30.2 | - | ST1 | Rural | Melhoria de Acesso 1 LD | [252 empty] | x | bar: 2025 jul 47 to 2025 ago 48
| 4 | 2 ao 7 | 10 | Direito | Conclusão | 30.2 | - | ST1 | Rural | Melhoria de Acesso 1 LD | [252 empty] | x | bar: 2025 ago 48
|  |  |  | Direito | Melhoria de Acesso 2 LD | 30.95 | - | ST1 | Rural | - | [252 empty] | x
| 4 | 2 ao 7 | 6 | Direito | Terraplenagem | 30.95 | - | ST1 | Rural | Melhoria de Acesso 2 LD | [252 empty] | x | bar: 2025 jan 41 to 2025 abr 44
| 4 | 2 ao 7 | 7 | Direito | Drenagem | 30.95 | - | ST1 | Rural | Melhoria de Acesso 2 LD | [252 empty] | x | bar: 2025 jan 41 to 2025 jul 47
| 4 | 2 ao 7 | 8 | Direito | Pavimentação | 30.95 | - | ST1 | Rural | Melhoria de Acesso 2 LD | [252 empty] | x | bar: 2025 mai 45 to 2025 ago 48
| 4 | 2 ao 7 | 9 | Direito | Sinalização | 30.95 | - | ST1 | Rural | Melhoria de Acesso 2 LD | [252 empty] | x | bar: 2025 jul 47 to 2025 ago 48
| 4 | 2 ao 7 | 10 | Direito | Conclusão | 30.95 | - | ST1 | Rural | Melhoria de Acesso 2 LD | [252 empty] | x | bar: 2025 ago 48
|  |  |  | Direito | Melhoria de Acesso 3 LD | 32.7 | - | ST1 | Rural | - | [252 empty] | x
| 4 | 2 ao 7 | 6 | Direito | Terraplenagem | 32.7 | - | ST1 | Rural | Melhoria de Acesso 3 LD | [252 empty] | x | bar: 2025 jan 41 to 2025 abr 44
| 4 | 2 ao 7 | 7 | Direito | Drenagem | 32.7 | - | ST1 | Rural | Melhoria de Acesso 3 LD | [252 empty] | x | bar: 2025 jan 41 to 2025 jul 47
| 4 | 2 ao 7 | 8 | Direito | Pavimentação | 32.7 | - | ST1 | Rural | Melhoria de Acesso 3 LD | [252 empty] | x | bar: 2025 mai 45 to 2025 ago 48
| 4 | 2 ao 7 | 9 | Direito | Sinalização | 32.7 | - | ST1 | Rural | Melhoria de Acesso 3 LD | [252 empty] | x | bar: 2025 jul 47 to 2025 ago 48
| 4 | 2 ao 7 | 10 | Direito | Conclusão | 32.7 | - | ST1 | Rural | Melhoria de Acesso 3 LD | [252 empty] | x | bar: 2025 ago 48
|  |  |  | Direito | Melhoria de Acesso 4 LD | 34 | - | ST1 | Rural | - | [252 empty] | x
| 4 | 2 ao 7 | 6 | Direito | Terraplenagem | 34 | - | ST1 | Rural | Melhoria de Acesso 4 LD | [252 empty] | x | bar: 2025 jan 41 to 2025 abr 44
| 4 | 2 ao 7 | 7 | Direito | Drenagem | 34 | - | ST1 | Rural | Melhoria de Acesso 4 LD | [252 empty] | x | bar: 2025 jan 41 to 2025 jul 47
| 4 | 2 ao 7 | 8 | Direito | Pavimentação | 34 | - | ST1 | Rural | Melhoria de Acesso 4 LD | [252 empty] | x | bar: 2025 mai 45 to 2025 ago 48
| 4 | 2 ao 7 | 9 | Direito | Sinalização | 34 | - | ST1 | Rural | Melhoria de Acesso 4 LD | [252 empty] | x | bar: 2025 jul 47 to 2025 ago 48
| 4 | 2 ao 7 | 10 | Direito | Conclusão | 34 | - | ST1 | Rural | Melhoria de Acesso 4 LD | [252 empty] | x | bar: 2025 ago 48
|  |  |  | Esquerdo | Melhoria de Acesso 5 LE | 34.2 | - | ST1 | Rural | - | [252 empty] | x
| 4 | 2 ao 7 | 6 | Esquerdo | Terraplenagem | 34.2 | - | ST1 | Rural | Melhoria de Acesso 5 LE | [252 empty] | x | bar: 2025 jan 41 to 2025 abr 44
| 4 | 2 ao 7 | 7 | Esquerdo | Drenagem | 34.2 | - | ST1 | Rural | Melhoria de Acesso 5 LE | [252 empty] | x | bar: 2025 jan 41 to 2025 jul 47
| 4 | 2 ao 7 | 8 | Esquerdo | Pavimentação | 34.2 | - | ST1 | Rural | Melhoria de Acesso 5 LE | [252 empty] | x | bar: 2025 mai 45 to 2025 ago 48
| 4 | 2 ao 7 | 9 | Esquerdo | Sinalização | 34.2 | - | ST1 | Rural | Melhoria de Acesso 5 LE | [252 empty] | x | bar: 2025 jul 47 to 2025 ago 48
| 4 | 2 ao 7 | 10 | Esquerdo | Conclusão | 34.2 | - | ST1 | Rural | Melhoria de Acesso 5 LE | [252 empty] | x | bar: 2025 ago 48
|  |  |  | Esquerdo | Melhoria de Acesso 6 LE | 36.43 | - | ST1 | Rural | - | [252 empty] | x
| 4 | 2 ao 7 | 6 | Esquerdo | Terraplenagem | 36.43 | - | ST1 | Rural | Melhoria de Acesso 6 LE | [252 empty] | x | bar: 2025 jan 41 to 2025 abr 44
| 4 | 2 ao 7 | 7 | Esquerdo | Drenagem | 36.43 | - | ST1 | Rural | Melhoria de Acesso 6 LE | [252 empty] | x | bar: 2025 jan 41 to 2025 jul 47
| 4 | 2 ao 7 | 8 | Esquerdo | Pavimentação | 36.43 | - | ST1 | Rural | Melhoria de Acesso 6 LE | [252 empty] | x | bar: 2025 mai 45 to 2025 ago 48
| 4 | 2 ao 7 | 9 | Esquerdo | Sinalização | 36.43 | - | ST1 | Rural | Melhoria de Acesso 6 LE | [252 empty] | x | bar: 2025 jul 47 to 2025 ago 48
| 4 | 2 ao 7 | 10 | Esquerdo | Conclusão | 36.43 | - | ST1 | Rural | Melhoria de Acesso 6 LE | [252 empty] | x | bar: 2025 ago 48
|  |  |  | Ambos | Retorno em Nível 1 | 31.68 | - | ST1 | Rural | - | [252 empty] | x
| 4 | 5 e 6 | 6 | Ambos | Terraplenagem | 31.68 | - | ST1 | Rural | Retorno em Nível 1 | [252 empty] | x | bar: 2025 jan 41 to 2025 abr 44
| 4 | 5 e 6 | 7 | Ambos | Drenagem | 31.68 | - | ST1 | Rural | Retorno em Nível 1 | [252 empty] | x | bar: 2025 jan 41 to 2025 jul 47
| 4 | 5 e 6 | 8 | Ambos | Pavimentação | 31.68 | - | ST1 | Rural | Retorno em Nível 1 | [252 empty] | x | bar: 2025 mai 45 to 2025 ago 48
| 4 | 5 e 6 | 9 | Ambos | Sinalização | 31.68 | - | ST1 | Rural | Retorno em Nível 1 | [252 empty] | x | bar: 2025 jul 47 to 2025 ago 48
| 4 | 5 e 6 | 10 | Ambos | Conclusão | 31.68 | - | ST1 | Rural | Retorno em Nível 1 | [252 empty] | x | bar: 2025 ago 48
RSC-287/RS | 4 | 5 e 6 | 1 | Ambos | Obras de Ampliação de Capacidade e Melhorias - ST2 | 36.76 | 55.51 | ST2 | Rural | 18.75 | [252 empty] | x
|  |  |  | Ambos | Elaboração de Projetos | 36.76 | 55.51 | ST2 | Rural | 18.75 | [252 empty] | x
| 4 | 5 e 6 | 2 | Ambos | Desapropriação | 36.76 | 55.51 | ST2 | Rural | Elaboração de Projetos | [252 empty] | x | bar: 2022 jul 11
| 4 | 5 e 6 | 3 | Ambos | Licenças Ambientais | 36.76 | 55.51 | ST2 | Rural | Elaboração de Projetos | [252 empty] | x | bar: 2022 jul 11
| 4 | 5 e 6 | 4 | Ambos | Anteprojeto | 36.76 | 55.51 | ST2 | Rural | Elaboração de Projetos | [252 empty] | x | bar: 2022 mai 9 to 2022 nov 15
| 4 | 5 e 6 | 5 | Ambos | Projeto Executivo | 36.76 | 55.51 | ST2 | Rural | Elaboração de Projetos | [252 empty] | x | bar: 2022 dez 16 to 2023 abr 20
| 4 | 5 e 6 | 6 | Ambos | Anteprojeto - OAE | 36.76 | 55.51 | ST2 | Rural | Elaboração de Projetos | [252 empty] | x | bar: 2022 jan 5 to 2022 abr 8
| 4 | 5 e 6 | 7 | Ambos | Projeto Executivo - OAE | 36.76 | 55.51 | ST2 | Rural | Elaboração de Projetos | [252 empty] | x | bar: 2022 mai 9 to 2022 jul 11
|  |  |  | Ambos | Duplicação | 36.76 | 55.51 | ST2 | Rural | 18.75 | [252 empty] | x
| 4 | 5 e 6 | 8 | Ambos | Demolição e reconstrução do Posto da PRE 1 | 36.76 | 55.51 | ST2 | Rural | Duplicação | [252 empty] | x | bar: 2025 jan 41 to 2025 jul 47
| 4 | 5 e 6 | 9 | Ambos | Terraplenagem | 36.76 | 55.51 | ST2 | Rural | Duplicação | [252 empty] | x | bar: 2024 set 37 to 2024 dez 40
| 4 | 5 e 6 | 10 | Ambos | Drenagem | 36.76 | 55.51 | ST2 | Rural | Duplicação | [252 empty] | x | bar: 2024 jun 34 to 2025 jan 41
| 4 | 5 e 6 | 11 | Ambos | OAE | 36.76 | 55.51 | ST2 | Rural | Duplicação | [252 empty] | x | bar: 2022 set 13 to 2023 nov 27
| 4 | 5 e 6 | 12 | Ambos | Conclusão (Duplicação da OAE) | 36.76 | 55.51 | ST2 | Rural | Duplicação | [252 empty] | x | bar: 2023 nov 27
| 4 | 5 e 6 | 13 | Ambos | Pavimentação | 36.76 | 55.51 | ST2 | Rural | Duplicação | [252 empty] | x | bar: 2025 jan 41 to 2025 mai 45
| 4 | 5 e 6 | 14 | Ambos | Sinalização | 36.76 | 55.51 | ST2 | Rural | Duplicação | [252 empty] | x | bar: 2025 mar 43 to 2025 jun 46
| 4 | 5 e 6 | 15 | Ambos | Conclusão | 36.76 | 55.51 | ST2 | Rural | Duplicação | [252 empty] | x | bar: 2025 jun 46
|  |  |  | Esquerdo | Via Marginal M9 - Lado Esquerdo | 36.51 | 37.01 | ST2 | Rural | 0.5 | [252 empty] | x
| 4 | 5 e 6 | 8 | Esquerdo | Terraplenagem | 36.51 | 37.01 | ST2 | Rural | Via Marginal M9 - Lado Esquerdo | [252 empty] | x | bar: 2024 set 37 to 2024 dez 40
| 4 | 5 e 6 | 9 | Esquerdo | Drenagem | 36.51 | 37.01 | ST2 | Rural | Via Marginal M9 - Lado Esquerdo | [252 empty] | x | bar: 2024 jun 34 to 2025 jan 41
| 4 | 5 e 6 | 10 | Esquerdo | Pavimentação | 36.51 | 37.01 | ST2 | Rural | Via Marginal M9 - Lado Esquerdo | [252 empty] | x | bar: 2025 jan 41 to 2025 mai 45
| 4 | 5 e 6 | 11 | Esquerdo | Sinalização | 36.51 | 37.01 | ST2 | Rural | Via Marginal M9 - Lado Esquerdo | [252 empty] | x | bar: 2025 mar 43 to 2025 jun 46
| 4 | 5 e 6 | 12 | Esquerdo | Conclusão | 36.51 | 37.01 | ST2 | Rural | Via Marginal M9 - Lado Esquerdo | [252 empty] | x | bar: 2025 jun 46
|  |  |  | Direito | Via Marginal M10 - Lado Direito | 36.51 | 37.01 | ST2 | Rural | 0.5 | [252 empty] | x
| 4 | 5 e 6 | 8 | Direito | Terraplenagem | 36.51 | 37.01 | ST2 | Rural | Via Marginal M10 - Lado Direito | [252 empty] | x | bar: 2024 set 37 to 2024 dez 40
| 4 | 5 e 6 | 9 | Direito | Drenagem | 36.51 | 37.01 | ST2 | Rural | Via Marginal M10 - Lado Direito | [252 empty] | x | bar: 2024 jun 34 to 2025 jan 41
| 4 | 5 e 6 | 10 | Direito | Pavimentação | 36.51 | 37.01 | ST2 | Rural | Via Marginal M10 - Lado Direito | [252 empty] | x | bar: 2025 jan 41 to 2025 mai 45
| 4 | 5 e 6 | 11 | Direito | Sinalização | 36.51 | 37.01 | ST2 | Rural | Via Marginal M10 - Lado Direito | [252 empty] | x | bar: 2025 mar 43 to 2025 jun 46
| 4 | 5 e 6 | 12 | Direito | Conclusão | 36.51 | 37.01 | ST2 | Rural | Via Marginal M10 - Lado Direito | [252 empty] | x | bar: 2025 jun 46
|  |  |  | Direito | Melhoria de Acesso 7 LD | 37.98 | - | ST2 | Rural | - | [252 empty] | x
| 4 | 2 ao 7 | 8 | Direito | Terraplenagem | 37.98 | - | ST2 | Rural | Melhoria de Acesso 7 LD | [252 empty] | x | bar: 2024 set 37 to 2024 dez 40
| 4 | 2 ao 7 | 9 | Direito | Drenagem | 37.98 | - | ST2 | Rural | Melhoria de Acesso 7 LD | [252 empty] | x | bar: 2024 jun 34 to 2025 jan 41
| 4 | 2 ao 7 | 10 | Direito | Pavimentação | 37.98 | - | ST2 | Rural | Melhoria de Acesso 7 LD | [252 empty] | x | bar: 2025 jan 41 to 2025 mai 45
| 4 | 2 ao 7 | 11 | Direito | Sinalização | 37.98 | - | ST2 | Rural | Melhoria de Acesso 7 LD | [252 empty] | x | bar: 2025 mar 43 to 2025 jun 46
| 4 | 2 ao 7 | 12 | Direito | Conclusão | 37.98 | - | ST2 | Rural | Melhoria de Acesso 7 LD | [252 empty] | x | bar: 2025 jun 46
|  |  |  | Direito | Melhoria de Acesso 8 LD | 39.21 | - | ST2 | Rural | - | [252 empty] | x
| 4 | 2 ao 7 | 8 | Direito | Terraplenagem | 39.21 | - | ST2 | Rural | Melhoria de Acesso 8 LD | [252 empty] | x | bar: 2024 set 37 to 2024 dez 40
| 4 | 2 ao 7 | 9 | Direito | Drenagem | 39.21 | - | ST2 | Rural | Melhoria de Acesso 8 LD | [252 empty] | x | bar: 2024 jun 34 to 2025 jan 41
| 4 | 2 ao 7 | 10 | Direito | Pavimentação | 39.21 | - | ST2 | Rural | Melhoria de Acesso 8 LD | [252 empty] | x | bar: 2025 jan 41 to 2025 mai 45
| 4 | 2 ao 7 | 11 | Direito | Sinalização | 39.21 | - | ST2 | Rural | Melhoria de Acesso 8 LD | [252 empty] | x | bar: 2025 mar 43 to 2025 jun 46
| 4 | 2 ao 7 | 12 | Direito | Conclusão | 39.21 | - | ST2 | Rural | Melhoria de Acesso 8 LD | [252 empty] | x | bar: 2025 jun 46
|  |  |  | Direito | Melhoria de Acesso 9 LD | 46.6 | - | ST2 | Rural | - | [252 empty] | x
| 4 | 2 ao 7 | 8 | Direito | Terraplenagem | 46.6 | - | ST2 | Rural | Melhoria de Acesso 9 LD | [252 empty] | x | bar: 2024 set 37 to 2024 dez 40
| 4 | 2 ao 7 | 9 | Direito | Drenagem | 46.6 | - | ST2 | Rural | Melhoria de Acesso 9 LD | [252 empty] | x | bar: 2024 jun 34 to 2025 jan 41
| 4 | 2 ao 7 | 10 | Direito | Pavimentação | 46.6 | - | ST2 | Rural | Melhoria de Acesso 9 LD | [252 empty] | x | bar: 2025 jan 41 to 2025 mai 45
| 4 | 2 ao 7 | 11 | Direito | Sinalização | 46.6 | - | ST2 | Rural | Melhoria de Acesso 9 LD | [252 empty] | x | bar: 2025 mar 43 to 2025 jun 46
| 4 | 2 ao 7 | 12 | Direito | Conclusão | 46.6 | - | ST2 | Rural | Melhoria de Acesso 9 LD | [252 empty] | x | bar: 2025 jun 46
|  |  |  | Direito | Melhoria de Acesso 10 LD | 49.63 | - | ST2 | Rural | - | [252 empty] | x
| 4 | 2 ao 7 | 8 | Direito | Terraplenagem | 49.63 | - | ST2 | Rural | Melhoria de Acesso 10 LD | [252 empty] | x | bar: 2024 set 37 to 2024 dez 40
| 4 | 2 ao 7 | 9 | Direito | Drenagem | 49.63 | - | ST2 | Rural | Melhoria de Acesso 10 LD | [252 empty] | x | bar: 2024 jun 34 to 2025 jan 41
| 4 | 2 ao 7 | 10 | Direito | Pavimentação | 49.63 | - | ST2 | Rural | Melhoria de Acesso 10 LD | [252 empty] | x | bar: 2025 jan 41 to 2025 mai 45
| 4 | 2 ao 7 | 11 | Direito | Sinalização | 49.63 | - | ST2 | Rural | Melhoria de Acesso 10 LD | [252 empty] | x | bar: 2025 mar 43 to 2025 jun 46
| 4 | 2 ao 7 | 12 | Direito | Conclusão | 49.63 | - | ST2 | Rural | Melhoria de Acesso 10 LD | [252 empty] | x | bar: 2025 jun 46
|  |  |  | Direito | Melhoria de Acesso 11 LD | 52.78 | - | ST2 | Rural | - | [252 empty] | x
| 4 | 2 ao 7 | 8 | Direito | Terraplenagem | 52.78 | - | ST2 | Rural | Melhoria de Acesso 11 LD | [252 empty] | x | bar: 2024 set 37 to 2024 dez 40
| 4 | 2 ao 7 | 9 | Direito | Drenagem | 52.78 | - | ST2 | Rural | Melhoria de Acesso 11 LD | [252 empty] | x | bar: 2024 jun 34 to 2025 jan 41
| 4 | 2 ao 7 | 10 | Direito | Pavimentação | 52.78 | - | ST2 | Rural | Melhoria de Acesso 11 LD | [252 empty] | x | bar: 2025 jan 41 to 2025 mai 45
| 4 | 2 ao 7 | 11 | Direito | Sinalização | 52.78 | - | ST2 | Rural | Melhoria de Acesso 11 LD | [252 empty] | x | bar: 2025 mar 43 to 2025 jun 46
| 4 | 2 ao 7 | 12 | Direito | Conclusão | 52.78 | - | ST2 | Rural | Melhoria de Acesso 11 LD | [252 empty] | x | bar: 2025 jun 46
|  |  |  | Direito | Melhoria de Acesso 12 LD | 53.37 | - | ST2 | Rural | - | [252 empty] | x
| 4 | 2 ao 7 | 8 | Direito | Terraplenagem | 53.37 | - | ST2 | Rural | Melhoria de Acesso 12 LD | [252 empty] | x | bar: 2024 set 37 to 2024 dez 40
| 4 | 2 ao 7 | 9 | Direito | Drenagem | 53.37 | - | ST2 | Rural | Melhoria de Acesso 12 LD | [252 empty] | x | bar: 2024 jun 34 to 2025 jan 41
| 4 | 2 ao 7 | 10 | Direito | Pavimentação | 53.37 | - | ST2 | Rural | Melhoria de Acesso 12 LD | [252 empty] | x | bar: 2025 jan 41 to 2025 mai 45
| 4 | 2 ao 7 | 11 | Direito | Sinalização | 53.37 | - | ST2 | Rural | Melhoria de Acesso 12 LD | [252 empty] | x | bar: 2025 mar 43 to 2025 jun 46
| 4 | 2 ao 7 | 12 | Direito | Conclusão | 53.37 | - | ST2 | Rural | Melhoria de Acesso 12 LD | [252 empty] | x | bar: 2025 jun 46
|  |  |  | Ambos | Passarela 2 | 43.46 | - | ST2 | Rural | - | [252 empty] | x
| 4 | 5 e 6 | 8 | Ambos | Terraplenagem | 43.46 | - | ST2 | Rural | Passarela 2 | [252 empty] | x | bar: 2024 set 37 to 2024 dez 40
| 4 | 5 e 6 | 9 | Ambos | OAE | 43.46 | - | ST2 | Rural | Passarela 2 | [252 empty] | x | bar: 2025 jan 41 to 2025 jun 46
| 4 | 5 e 6 | 10 | Ambos | Pavimentação | 43.46 | - | ST2 | Rural | Passarela 2 | [252 empty] | x | bar: 2025 jan 41 to 2025 mai 45
| 4 | 5 e 6 | 11 | Ambos | Sinalização | 43.46 | - | ST2 | Rural | Passarela 2 | [252 empty] | x | bar: 2025 mar 43 to 2025 jun 46
| 4 | 5 e 6 | 12 | Ambos | Conclusão | 43.46 | - | ST2 | Rural | Passarela 2 | [252 empty] | x | bar: 2025 jun 46
|  |  |  | Ambos | Passarela 3 | 52.56 | - | ST2 | Rural | - | [252 empty] | x
| 4 | 5 e 6 | 8 | Ambos | Terraplenagem | 52.56 | - | ST2 | Rural | Passarela 3 | [252 empty] | x | bar: 2024 set 37 to 2024 dez 40
| 4 | 5 e 6 | 9 | Ambos | OAE | 52.56 | - | ST2 | Rural | Passarela 3 | [252 empty] | x | bar: 2025 jan 41 to 2025 jun 46
| 4 | 5 e 6 | 10 | Ambos | Pavimentação | 52.56 | - | ST2 | Rural | Passarela 3 | [252 empty] | x | bar: 2025 jan 41 to 2025 mai 45
| 4 | 5 e 6 | 11 | Ambos | Sinalização | 52.56 | - | ST2 | Rural | Passarela 3 | [252 empty] | x | bar: 2025 mar 43 to 2025 jun 46
| 4 | 5 e 6 | 12 | Ambos | Conclusão | 52.56 | - | ST2 | Rural | Passarela 3 | [252 empty] | x | bar: 2025 jun 46
|  |  |  | Ambos | Retorno em Nível 2 | 46.68 | - | ST2 | Rural | - | [252 empty] | x
| 4 | 5 e 6 | 8 | Ambos | Terraplenagem | 46.68 | - | ST2 | Rural | Retorno em Nível 2 | [252 empty] | x | bar: 2024 set 37 to 2024 dez 40
| 4 | 5 e 6 | 9 | Ambos | Drenagem | 46.68 | - | ST2 | Rural | Retorno em Nível 2 | [252 empty] | x | bar: 2024 jun 34 to 2025 jan 41
| 4 | 5 e 6 | 10 | Ambos | Pavimentação | 46.68 | - | ST2 | Rural | Retorno em Nível 2 | [252 empty] | x | bar: 2025 jan 41 to 2025 mai 45
| 4 | 5 e 6 | 11 | Ambos | Sinalização | 46.68 | - | ST2 | Rural | Retorno em Nível 2 | [252 empty] | x | bar: 2025 mar 43 to 2025 jun 46
| 4 | 5 e 6 | 12 | Ambos | Conclusão | 46.68 | - | ST2 | Rural | Retorno em Nível 2 | [252 empty] | x | bar: 2025 jun 46
|  |  |  | Ambos | Rótula em Nível 1 | 43.32 | - | ST2 | Rural | - | [252 empty] | x
| 4 | 5 e 6 | 8 | Ambos | Terraplenagem | 43.32 | - | ST2 | Rural | Rótula em Nível 1 | [252 empty] | x | bar: 2024 set 37 to 2024 dez 40
| 4 | 5 e 6 | 9 | Ambos | Drenagem | 43.32 | - | ST2 | Rural | Rótula em Nível 1 | [252 empty] | x | bar: 2024 jun 34 to 2025 jan 41
| 4 | 5 e 6 | 10 | Ambos | Pavimentação | 43.32 | - | ST2 | Rural | Rótula em Nível 1 | [252 empty] | x | bar: 2025 jan 41 to 2025 mai 45
| 4 | 5 e 6 | 11 | Ambos | Sinalização | 43.32 | - | ST2 | Rural | Rótula em Nível 1 | [252 empty] | x | bar: 2025 mar 43 to 2025 jun 46
| 4 | 5 e 6 | 12 | Ambos | Conclusão | 43.32 | - | ST2 | Rural | Rótula em Nível 1 | [252 empty] | x | bar: 2025 jun 46
|  |  |  | Ambos | Passagem Inferior 1 | 36.76 | - | ST2 | Rural | - | [252 empty] | x
| 4 | 5 e 6 | 8 | Ambos | Terraplenagem | 36.76 | - | ST2 | Rural | Passagem Inferior 1 | [252 empty] | x | bar: 2024 set 37 to 2024 dez 40
| 4 | 5 e 6 | 9 | Ambos | Drenagem | 36.76 | - | ST2 | Rural | Passagem Inferior 1 | [252 empty] | x | bar: 2024 jun 34 to 2025 jan 41
| 4 | 5 e 6 | 10 | Ambos | OAE | 36.76 | - | ST2 | Rural | Passagem Inferior 1 | [252 empty] | x | bar: 2025 jan 41 to 2025 mai 45
| 4 | 5 e 6 | 11 | Ambos | Pavimentação | 36.76 | - | ST2 | Rural | Passagem Inferior 1 | [252 empty] | x | bar: 2025 mar 43 to 2025 jun 46
| 4 | 5 e 6 | 12 | Ambos | Sinalização | 36.76 | - | ST2 | Rural | Passagem Inferior 1 | [252 empty] | x | bar: 2025 jun 46
| 4 | 5 e 6 | 13 | Ambos | Conclusão | 36.76 | - | ST2 | Rural | Passagem Inferior 1 | [252 empty] | x
|  |  |  | Ambos | Adequação de Interseção Existente 1 - Trevo | 54.7 | - | ST2 | Rural | - | [252 empty] | x
| 4 | 5 e 6 | 8 | Ambos | Terraplenagem | 54.7 | - | ST2 | Rural | Adequação de Interseção Existente 1 - Trevo | [252 empty] | x | bar: 2024 set 37 to 2024 dez 40
| 4 | 5 e 6 | 9 | Ambos | Drenagem | 54.7 | - | ST2 | Rural | Adequação de Interseção Existente 1 - Trevo | [252 empty] | x | bar: 2024 jun 34 to 2025 jan 41
| 4 | 5 e 6 | 10 | Ambos | OAE | 54.7 | - | ST2 | Rural | Adequação de Interseção Existente 1 - Trevo | [252 empty] | x | bar: 2025 jan 41 to 2025 jun 46
| 4 | 5 e 6 | 11 | Ambos | Pavimentação | 54.7 | - | ST2 | Rural | Adequação de Interseção Existente 1 - Trevo | [252 empty] | x | bar: 2025 jan 41 to 2025 mai 45
| 4 | 5 e 6 | 12 | Ambos | Sinalização | 54.7 | - | ST2 | Rural | Adequação de Interseção Existente 1 - Trevo | [252 empty] | x | bar: 2025 mar 43 to 2025 jun 46
| 4 | 5 e 6 | 13 | Ambos | Conclusão | 54.7 | - | ST2 | Rural | Adequação de Interseção Existente 1 - Trevo | [252 empty] | x | bar: 2025 jun 46
|  |  |  | Ambos | Adequação de Interseção Existente 2 - Rótula em Nível | 55.5 | - | ST2 | Rural | - | [252 empty] | x
| 4 | 5 e 6 | 8 | Ambos | Terraplenagem | 55.5 | - | ST2 | Rural | Adequação de Interseção Existente 2 - Rótula em Nível | [252 empty] | x | bar: 2024 set 37 to 2024 dez 40
| 4 | 5 e 6 | 9 | Ambos | Drenagem | 55.5 | - | ST2 | Rural | Adequação de Interseção Existente 2 - Rótula em Nível | [252 empty] | x | bar: 2024 jun 34 to 2025 jan 41
| 4 | 5 e 6 | 10 | Ambos | Pavimentação | 55.5 | - | ST2 | Rural | Adequação de Interseção Existente 2 - Rótula em Nível | [252 empty] | x | bar: 2025 jan 41 to 2025 mai 45
| 4 | 5 e 6 | 11 | Ambos | Sinalização | 55.5 | - | ST2 | Rural | Adequação de Interseção Existente 2 - Rótula em Nível | [252 empty] | x | bar: 2025 mar 43 to 2025 jun 46
| 4 | 5 e 6 | 12 | Ambos | Conclusão | 55.5 | - | ST2 | Rural | Adequação de Interseção Existente 2 - Rótula em Nível | [252 empty] | x | bar: 2025 jun 46
RSC-287/RS | 3 e 4 | 5 e 6 | 1 | Ambos | Obras de Ampliação de Capacidade e Melhorias - ST3 | 55.51 | 78.51 | ST3 | Rural | 23 | [252 empty] | x
|  |  |  | Ambos | Elaboração de Projetos | 55.51 | 78.51 | ST3 | Rural | 23 | [252 empty] | x
| 3 e 4 | 5 e 6 | 2 | Ambos | Desapropriação | 55.51 | 78.51 | ST3 | Rural | Elaboração de Projetos | [252 empty] | x | bar: 2022 ago 12
| 3 e 4 | 5 e 6 | 3 | Ambos | Licenças Ambientais | 55.51 | 78.51 | ST3 | Rural | Elaboração de Projetos | [252 empty] | x | bar: 2022 ago 12
| 3 e 4 | 5 e 6 | 4 | Ambos | Anteprojeto | 55.51 | 78.51 | ST3 | Rural | Elaboração de Projetos | [252 empty] | x | bar: 2022 jan 5 to 2022 ago 12
| 3 e 4 | 5 e 6 | 5 | Ambos | Projeto Executivo | 55.51 | 78.51 | ST3 | Rural | Elaboração de Projetos | [252 empty] | x | bar: 2022 set 13 to 2023 jan 17
| 3 e 4 | 5 e 6 | 6 | Ambos | Anteprojeto - OAE | 55.51 | 78.51 | ST3 | Rural | Elaboração de Projetos | [252 empty] | x | bar: 2022 fev 6 to 2022 mai 9
| 3 e 4 | 5 e 6 | 7 | Ambos | Projeto Executivo - OAE | 55.51 | 78.51 | ST3 | Rural | Elaboração de Projetos | [252 empty] | x | bar: 2022 jun 10 to 2022 ago 12
|  |  |  | Ambos | Duplicação | 55.51 | 78.51 | ST3 | Rural | 23 | [252 empty] | x
| 3 e 4 | 5 e 6 | 8 | Ambos | Terraplenagem | 55.51 | 78.51 | ST3 | Rural | Duplicação | [252 empty] | x | bar: 2024 jan 29 to 2024 jun 34
| 3 e 4 | 5 e 6 | 9 | Ambos | Drenagem | 55.51 | 78.51 | ST3 | Rural | Duplicação | [252 empty] | x | bar: 2023 nov 27 to 2024 ago 36
| 3 e 4 | 5 e 6 | 10 | Ambos | OAE | 55.51 | 78.51 | ST3 | Rural | Duplicação | [252 empty] | x | bar: 2022 out 14 to 2023 abr 20
| 3 e 4 | 5 e 6 | 11 | Ambos | Conclusão (Duplicação da OAE) | 55.51 | 78.51 | ST3 | Rural | Duplicação | [252 empty] | x | bar: 2023 abr 20
| 3 e 4 | 5 e 6 | 12 | Ambos | Pavimentação | 55.51 | 78.51 | ST3 | Rural | Duplicação | [252 empty] | x | bar: 2024 ago 36 to 2024 dez 40
| 3 e 4 | 5 e 6 | 13 | Ambos | Sinalização | 55.51 | 78.51 | ST3 | Rural | Duplicação | [252 empty] | x | bar: 2024 out 38 to 2025 jan 41
| 3 e 4 | 5 e 6 | 14 | Ambos | Conclusão | 55.51 | 78.51 | ST3 | Rural | Duplicação | [252 empty] | x | bar: 2025 jan 41
|  |  |  | Esquerdo | Via Marginal M7 - Lado Esquerdo | 66.25 | 68.13 | ST3 | Rural | 1.88 | [252 empty] | x
| 3 e 4 | 5 e 6 | 8 | Esquerdo | Terraplenagem | 66.25 | 68.13 | ST3 | Rural | Via Marginal M7 - Lado Esquerdo | [252 empty] | x | bar: 2024 jan 29 to 2024 jun 34
| 3 e 4 | 5 e 6 | 9 | Esquerdo | Drenagem | 66.25 | 68.13 | ST3 | Rural | Via Marginal M7 - Lado Esquerdo | [252 empty] | x | bar: 2023 nov 27 to 2024 ago 36
| 3 e 4 | 5 e 6 | 10 | Esquerdo | Pavimentação | 66.25 | 68.13 | ST3 | Rural | Via Marginal M7 - Lado Esquerdo | [252 empty] | x | bar: 2024 ago 36 to 2024 dez 40
| 3 e 4 | 5 e 6 | 11 | Esquerdo | Sinalização | 66.25 | 68.13 | ST3 | Rural | Via Marginal M7 - Lado Esquerdo | [252 empty] | x | bar: 2024 out 38 to 2025 jan 41
| 3 e 4 | 5 e 6 | 12 | Esquerdo | Conclusão | 66.25 | 68.13 | ST3 | Rural | Via Marginal M7 - Lado Esquerdo | [252 empty] | x | bar: 2025 jan 41
|  |  |  | Direito | Via Marginal M8 - Lado Direito | 66.25 | 68.13 | ST3 | Rural | 1.88 | [252 empty] | x
| 3 e 4 | 5 e 6 | 8 | Direito | Terraplenagem | 66.25 | 68.13 | ST3 | Rural | Via Marginal M8 - Lado Direito | [252 empty] | x | bar: 2024 jan 29 to 2024 jun 34
| 3 e 4 | 5 e 6 | 9 | Direito | Drenagem | 66.25 | 68.13 | ST3 | Rural | Via Marginal M8 - Lado Direito | [252 empty] | x | bar: 2023 nov 27 to 2024 ago 36
| 3 e 4 | 5 e 6 | 10 | Direito | Pavimentação | 66.25 | 68.13 | ST3 | Rural | Via Marginal M8 - Lado Direito | [252 empty] | x | bar: 2024 ago 36 to 2024 dez 40
| 3 e 4 | 5 e 6 | 11 | Direito | Sinalização | 66.25 | 68.13 | ST3 | Rural | Via Marginal M8 - Lado Direito | [252 empty] | x | bar: 2024 out 38 to 2025 jan 41
| 3 e 4 | 5 e 6 | 12 | Direito | Conclusão | 66.25 | 68.13 | ST3 | Rural | Via Marginal M8 - Lado Direito | [252 empty] | x | bar: 2025 jan 41
|  |  |  | Esquerdo | Melhoria de Acesso 13 LE | 57.33 | - | ST3 | Rural | - | [252 empty] | x
| 3 e 4 | 2 ao 7 | 8 | Esquerdo | Terraplenagem | 57.33 | - | ST3 | Rural | Melhoria de Acesso 13 LE | [252 empty] | x | bar: 2024 jan 29 to 2024 jun 34
| 3 e 4 | 2 ao 7 | 9 | Esquerdo | Drenagem | 57.33 | - | ST3 | Rural | Melhoria de Acesso 13 LE | [252 empty] | x | bar: 2023 nov 27 to 2024 ago 36
| 3 e 4 | 2 ao 7 | 10 | Esquerdo | Pavimentação | 57.33 | - | ST3 | Rural | Melhoria de Acesso 13 LE | [252 empty] | x | bar: 2024 ago 36 to 2024 dez 40
| 3 e 4 | 2 ao 7 | 11 | Esquerdo | Sinalização | 57.33 | - | ST3 | Rural | Melhoria de Acesso 13 LE | [252 empty] | x | bar: 2024 out 38 to 2025 jan 41
| 3 e 4 | 2 ao 7 | 12 | Esquerdo | Conclusão | 57.33 | - | ST3 | Rural | Melhoria de Acesso 13 LE | [252 empty] | x | bar: 2025 jan 41
|  |  |  | Esquerdo | Melhoria de Acesso 14 LE | 60.96 | - | ST3 | Rural | - | [252 empty] | x
| 3 e 4 | 2 ao 7 | 8 | Esquerdo | Terraplenagem | 60.96 | - | ST3 | Rural | Melhoria de Acesso 14 LE | [252 empty] | x | bar: 2024 jan 29 to 2024 jun 34
| 3 e 4 | 2 ao 7 | 9 | Esquerdo | Drenagem | 60.96 | - | ST3 | Rural | Melhoria de Acesso 14 LE | [252 empty] | x | bar: 2023 nov 27 to 2024 ago 36
| 3 e 4 | 2 ao 7 | 10 | Esquerdo | Pavimentação | 60.96 | - | ST3 | Rural | Melhoria de Acesso 14 LE | [252 empty] | x | bar: 2024 ago 36 to 2024 dez 40
| 3 e 4 | 2 ao 7 | 11 | Esquerdo | Sinalização | 60.96 | - | ST3 | Rural | Melhoria de Acesso 14 LE | [252 empty] | x | bar: 2024 out 38 to 2025 jan 41
| 3 e 4 | 2 ao 7 | 12 | Esquerdo | Conclusão | 60.96 | - | ST3 | Rural | Melhoria de Acesso 14 LE | [252 empty] | x | bar: 2025 jan 41
|  |  |  | Direito | Melhoria de Acesso 15 LD | 62.86 | - | ST3 | Rural | - | [252 empty] | x
| 3 e 4 | 2 ao 7 | 8 | Direito | Terraplenagem | 62.86 | - | ST3 | Rural | Melhoria de Acesso 15 LD | [252 empty] | x | bar: 2024 jan 29 to 2024 jun 34
| 3 e 4 | 2 ao 7 | 9 | Direito | Drenagem | 62.86 | - | ST3 | Rural | Melhoria de Acesso 15 LD | [252 empty] | x | bar: 2023 nov 27 to 2024 ago 36
| 3 e 4 | 2 ao 7 | 10 | Direito | Pavimentação | 62.86 | - | ST3 | Rural | Melhoria de Acesso 15 LD | [252 empty] | x | bar: 2024 ago 36 to 2024 dez 40
| 3 e 4 | 2 ao 7 | 11 | Direito | Sinalização | 62.86 | - | ST3 | Rural | Melhoria de Acesso 15 LD | [252 empty] | x | bar: 2024 out 38 to 2025 jan 41
| 3 e 4 | 2 ao 7 | 12 | Direito | Conclusão | 62.86 | - | ST3 | Rural | Melhoria de Acesso 15 LD | [252 empty] | x | bar: 2025 jan 41
|  |  |  | Direito | Melhoria de Acesso 18 LD | 67.83 | - | ST3 | Rural | - | [252 empty] | x
| 3 e 4 | 2 ao 7 | 8 | Direito | Terraplenagem | 67.83 | - | ST3 | Rural | Melhoria de Acesso 18 LD | [252 empty] | x | bar: 2024 jan 29 to 2024 jun 34
| 3 e 4 | 2 ao 7 | 9 | Direito | Drenagem | 67.83 | - | ST3 | Rural | Melhoria de Acesso 18 LD | [252 empty] | x | bar: 2023 nov 27 to 2024 ago 36
| 3 e 4 | 2 ao 7 | 10 | Direito | Pavimentação | 67.83 | - | ST3 | Rural | Melhoria de Acesso 18 LD | [252 empty] | x | bar: 2024 ago 36 to 2024 dez 40
| 3 e 4 | 2 ao 7 | 11 | Direito | Sinalização | 67.83 | - | ST3 | Rural | Melhoria de Acesso 18 LD | [252 empty] | x | bar: 2024 out 38 to 2025 jan 41
| 3 e 4 | 2 ao 7 | 12 | Direito | Conclusão | 67.83 | - | ST3 | Rural | Melhoria de Acesso 18 LD | [252 empty] | x | bar: 2025 jan 41
|  |  |  | Esquerdo | Melhoria de Acesso 19 LE | 70.51 | - | ST3 | Rural | - | [252 empty] | x
| 3 e 4 | 2 ao 7 | 8 | Esquerdo | Terraplenagem | 70.51 | - | ST3 | Rural | Melhoria de Acesso 19 LE | [252 empty] | x | bar: 2024 jan 29 to 2024 jun 34
| 3 e 4 | 2 ao 7 | 9 | Esquerdo | Drenagem | 70.51 | - | ST3 | Rural | Melhoria de Acesso 19 LE | [252 empty] | x | bar: 2023 nov 27 to 2024 ago 36
| 3 e 4 | 2 ao 7 | 10 | Esquerdo | Pavimentação | 70.51 | - | ST3 | Rural | Melhoria de Acesso 19 LE | [252 empty] | x | bar: 2024 ago 36 to 2024 dez 40
| 3 e 4 | 2 ao 7 | 11 | Esquerdo | Sinalização | 70.51 | - | ST3 | Rural | Melhoria de Acesso 19 LE | [252 empty] | x | bar: 2024 out 38 to 2025 jan 41
| 3 e 4 | 2 ao 7 | 12 | Esquerdo | Conclusão | 70.51 | - | ST3 | Rural | Melhoria de Acesso 19 LE | [252 empty] | x | bar: 2025 jan 41
|  |  |  | Direito | Melhoria de Acesso 20 LD | 74.19 | - | ST3 | Rural | - | [252 empty] | x
| 3 e 4 | 2 ao 7 | 8 | Direito | Terraplenagem | 74.19 | - | ST3 | Rural | Melhoria de Acesso 20 LD | [252 empty] | x | bar: 2024 jan 29 to 2024 jun 34
| 3 e 4 | 2 ao 7 | 9 | Direito | Drenagem | 74.19 | - | ST3 | Rural | Melhoria de Acesso 20 LD | [252 empty] | x | bar: 2023 nov 27 to 2024 ago 36
| 3 e 4 | 2 ao 7 | 10 | Direito | Pavimentação | 74.19 | - | ST3 | Rural | Melhoria de Acesso 20 LD | [252 empty] | x | bar: 2024 ago 36 to 2024 dez 40
| 3 e 4 | 2 ao 7 | 11 | Direito | Sinalização | 74.19 | - | ST3 | Rural | Melhoria de Acesso 20 LD | [252 empty] | x | bar: 2024 out 38 to 2025 jan 41
| 3 e 4 | 2 ao 7 | 12 | Direito | Conclusão | 74.19 | - | ST3 | Rural | Melhoria de Acesso 20 LD | [252 empty] | x | bar: 2025 jan 41
|  |  |  | Esquerdo | Melhoria de Acesso 21 LE | 75 | - | ST3 | Rural | - | [252 empty] | x
| 3 e 4 | 2 ao 7 | 8 | Esquerdo | Terraplenagem | 75 | - | ST3 | Rural | Melhoria de Acesso 21 LE | [252 empty] | x | bar: 2024 jan 29 to 2024 jun 34
| 3 e 4 | 2 ao 7 | 9 | Esquerdo | Drenagem | 75 | - | ST3 | Rural | Melhoria de Acesso 21 LE | [252 empty] | x | bar: 2023 nov 27 to 2024 ago 36
| 3 e 4 | 2 ao 7 | 10 | Esquerdo | Pavimentação | 75 | - | ST3 | Rural | Melhoria de Acesso 21 LE | [252 empty] | x | bar: 2024 ago 36 to 2024 dez 40
| 3 e 4 | 2 ao 7 | 11 | Esquerdo | Sinalização | 75 | - | ST3 | Rural | Melhoria de Acesso 21 LE | [252 empty] | x | bar: 2024 out 38 to 2025 jan 41
| 3 e 4 | 2 ao 7 | 12 | Esquerdo | Conclusão | 75 | - | ST3 | Rural | Melhoria de Acesso 21 LE | [252 empty] | x | bar: 2025 jan 41
|  |  |  | Ambos | Passarela 4 | 67.48 | - | ST3 | Rural | - | [252 empty] | x
| 3 e 4 | 5 e 6 | 8 | Ambos | Terraplenagem | 67.48 | - | ST3 | Rural | Passarela 4 | [252 empty] | x | bar: 2024 jan 29 to 2024 jun 34
| 3 e 4 | 5 e 6 | 9 | Ambos | OAE | 67.48 | - | ST3 | Rural | Passarela 4 | [252 empty] | x | bar: 2024 ago 36 to 2025 jan 41
| 3 e 4 | 5 e 6 | 10 | Ambos | Pavimentação | 67.48 | - | ST3 | Rural | Passarela 4 | [252 empty] | x | bar: 2024 ago 36 to 2024 dez 40
| 3 e 4 | 5 e 6 | 11 | Ambos | Sinalização | 67.48 | - | ST3 | Rural | Passarela 4 | [252 empty] | x | bar: 2024 out 38 to 2025 jan 41
| 3 e 4 | 5 e 6 | 12 | Ambos | Conclusão | 67.48 | - | ST3 | Rural | Passarela 4 | [252 empty] | x | bar: 2025 jan 41
|  |  |  | Ambos | Retorno em Nível 3 | 63 | - | ST3 | Rural | - | [252 empty] | x
| 3 e 4 | 5 e 6 | 8 | Ambos | Terraplenagem | 63 | - | ST3 | Rural | Retorno em Nível 3 | [252 empty] | x | bar: 2024 jan 29 to 2024 jun 34
| 3 e 4 | 5 e 6 | 9 | Ambos | Drenagem | 63 | - | ST3 | Rural | Retorno em Nível 3 | [252 empty] | x | bar: 2023 nov 27 to 2024 ago 36
| 3 e 4 | 5 e 6 | 10 | Ambos | Pavimentação | 63 | - | ST3 | Rural | Retorno em Nível 3 | [252 empty] | x | bar: 2024 ago 36 to 2024 dez 40
| 3 e 4 | 5 e 6 | 11 | Ambos | Sinalização | 63 | - | ST3 | Rural | Retorno em Nível 3 | [252 empty] | x | bar: 2024 out 38 to 2025 jan 41
| 3 e 4 | 5 e 6 | 12 | Ambos | Conclusão | 63 | - | ST3 | Rural | Retorno em Nível 3 | [252 empty] | x | bar: 2025 jan 41
|  |  |  | Ambos | Rótula em Nível 2 | 66.24 | - | ST3 | Rural | - | [252 empty] | x
| 3 e 4 | 5 e 6 | 8 | Ambos | Terraplenagem | 66.24 | - | ST3 | Rural | Rótula em Nível 2 | [252 empty] | x | bar: 2024 jan 29 to 2024 jun 34
| 3 e 4 | 5 e 6 | 9 | Ambos | Drenagem | 66.24 | - | ST3 | Rural | Rótula em Nível 2 | [252 empty] | x | bar: 2023 nov 27 to 2024 ago 36
| 3 e 4 | 5 e 6 | 10 | Ambos | Pavimentação | 66.24 | - | ST3 | Rural | Rótula em Nível 2 | [252 empty] | x | bar: 2024 ago 36 to 2024 dez 40
| 3 e 4 | 5 e 6 | 11 | Ambos | Sinalização | 66.24 | - | ST3 | Rural | Rótula em Nível 2 | [252 empty] | x | bar: 2024 out 38 to 2025 jan 41
| 3 e 4 | 5 e 6 | 12 | Ambos | Conclusão | 66.24 | - | ST3 | Rural | Rótula em Nível 2 | [252 empty] | x | bar: 2025 jan 41
|  |  |  | Ambos | Rótula em Nível 3 | 70.24 | - | ST3 | Rural | - | [252 empty] | x
| 3 e 4 | 5 e 6 | 8 | Ambos | Terraplenagem | 70.24 | - | ST3 | Rural | Rótula em Nível 3 | [252 empty] | x | bar: 2024 jan 29 to 2024 jun 34
| 3 e 4 | 5 e 6 | 9 | Ambos | Drenagem | 70.24 | - | ST3 | Rural | Rótula em Nível 3 | [252 empty] | x | bar: 2023 nov 27 to 2024 ago 36
| 3 e 4 | 5 e 6 | 10 | Ambos | Pavimentação | 70.24 | - | ST3 | Rural | Rótula em Nível 3 | [252 empty] | x | bar: 2024 ago 36 to 2024 dez 40
| 3 e 4 | 5 e 6 | 11 | Ambos | Sinalização | 70.24 | - | ST3 | Rural | Rótula em Nível 3 | [252 empty] | x | bar: 2024 out 38 to 2025 jan 41
| 3 e 4 | 5 e 6 | 12 | Ambos | Conclusão | 70.24 | - | ST3 | Rural | Rótula em Nível 3 | [252 empty] | x | bar: 2025 jan 41
|  |  |  | Ambos | Rótula em Nível 4 | 74 | - | ST3 | Rural | - | [252 empty] | x
| 3 e 4 | 5 e 6 | 8 | Ambos | Terraplenagem | 74 | - | ST3 | Rural | Rótula em Nível 4 | [252 empty] | x | bar: 2024 jan 29 to 2024 jun 34
| 3 e 4 | 5 e 6 | 9 | Ambos | Drenagem | 74 | - | ST3 | Rural | Rótula em Nível 4 | [252 empty] | x | bar: 2023 nov 27 to 2024 ago 36
| 3 e 4 | 5 e 6 | 10 | Ambos | Pavimentação | 74 | - | ST3 | Rural | Rótula em Nível 4 | [252 empty] | x | bar: 2024 ago 36 to 2024 dez 40
| 3 e 4 | 5 e 6 | 11 | Ambos | Sinalização | 74 | - | ST3 | Rural | Rótula em Nível 4 | [252 empty] | x | bar: 2024 out 38 to 2025 jan 41
| 3 e 4 | 5 e 6 | 12 | Ambos | Conclusão | 74 | - | ST3 | Rural | Rótula em Nível 4 | [252 empty] | x | bar: 2025 jan 41
RSC-287/RS | 3 | 5 e 6 | 1 | Ambos | Obras de Ampliação de Capacidade e Melhorias - ST4 | 78.51 | 91.42 | ST4 | Rural | 12.91 | [252 empty] | x
|  |  |  | Ambos | Elaboração de Projetos | 78.51 | 91.42 | ST4 | Rural | 12.91 | [252 empty] | x
| 3 | 5 e 6 | 2 | Ambos | Desapropriação | 78.51 | 91.42 | ST4 | Rural | Elaboração de Projetos | [252 empty] | x | bar: 2022 set 13
| 3 | 5 e 6 | 3 | Ambos | Licenças Ambientais | 78.51 | 91.42 | ST4 | Rural | Elaboração de Projetos | [252 empty] | x | bar: 2022 set 13
| 3 | 5 e 6 | 4 | Ambos | Anteprojeto | 78.51 | 91.42 | ST4 | Rural | Elaboração de Projetos | [252 empty] | x | bar: 2022 jan 5 to 2022 ago 12
| 3 | 5 e 6 | 5 | Ambos | Projeto Executivo | 78.51 | 91.42 | ST4 | Rural | Elaboração de Projetos | [252 empty] | x | bar: 2022 set 13 to 2023 jan 17
| 3 | 5 e 6 | 6 | Ambos | Anteprojeto - OAE | 78.51 | 91.42 | ST4 | Rural | Elaboração de Projetos | [252 empty] | x | bar: 2022 mar 7 to 2022 jun 10
| 3 | 5 e 6 | 7 | Ambos | Projeto Executivo - OAE | 78.51 | 91.42 | ST4 | Rural | Elaboração de Projetos | [252 empty] | x | bar: 2022 jul 11 to 2022 set 13
|  |  |  | Ambos | Duplicação | 78.51 | 91.42 | ST4 | Rural | 12.91 | [252 empty] | x
| 3 | 5 e 6 | 8 | Ambos | Terraplenagem | 78.51 | 91.42 | ST4 | Rural | Duplicação | [252 empty] | x | bar: 2023 nov 27 to 2024 mai 33
| 3 | 5 e 6 | 9 | Ambos | Drenagem | 78.51 | 91.42 | ST4 | Rural | Duplicação | [252 empty] | x | bar: 2023 set 25 to 2024 mai 33
| 3 | 5 e 6 | 10 | Ambos | OAE | 78.51 | 91.42 | ST4 | Rural | Duplicação | [252 empty] | x | bar: 2022 nov 15 to 2023 mai 21
| 3 | 5 e 6 | 11 | Ambos | Conclusão (Duplicação da OAE) | 78.51 | 91.42 | ST4 | Rural | Duplicação | [252 empty] | x | bar: 2023 mai 21
| 3 | 5 e 6 | 12 | Ambos | Pavimentação | 78.51 | 91.42 | ST4 | Rural | Duplicação | [252 empty] | x | bar: 2024 mai 33 to 2024 ago 36
| 3 | 5 e 6 | 13 | Ambos | Sinalização | 78.51 | 91.42 | ST4 | Rural | Duplicação | [252 empty] | x | bar: 2024 jun 34 to 2024 ago 36
| 3 | 5 e 6 | 14 | Ambos | Conclusão | 78.51 | 91.42 | ST4 | Rural | Duplicação | [252 empty] | x | bar: 2024 ago 36
|  |  |  | Esquerdo | Melhoria de Acesso 22 LE | 78.63 | - | ST4 | Rural | - | [252 empty] | x
| 3 | 2 ao 7 | 8 | Esquerdo | Terraplenagem | 78.63 | - | ST4 | Rural | Melhoria de Acesso 22 LE | [252 empty] | x | bar: 2023 nov 27 to 2024 mai 33
| 3 | 2 ao 7 | 9 | Esquerdo | Drenagem | 78.63 | - | ST4 | Rural | Melhoria de Acesso 22 LE | [252 empty] | x | bar: 2023 set 25 to 2024 mai 33
| 3 | 2 ao 7 | 10 | Esquerdo | Pavimentação | 78.63 | - | ST4 | Rural | Melhoria de Acesso 22 LE | [252 empty] | x | bar: 2024 mai 33 to 2024 ago 36
| 3 | 2 ao 7 | 11 | Esquerdo | Sinalização | 78.63 | - | ST4 | Rural | Melhoria de Acesso 22 LE | [252 empty] | x | bar: 2024 jun 34 to 2024 ago 36
| 3 | 2 ao 7 | 12 | Esquerdo | Conclusão | 78.63 | - | ST4 | Rural | Melhoria de Acesso 22 LE | [252 empty] | x | bar: 2024 ago 36
|  |  |  | Direito | Melhoria de Acesso 23 LD | 86.17 | - | ST4 | Rural | - | [252 empty] | x
| 3 | 2 ao 7 | 8 | Direito | Terraplenagem | 86.17 | - | ST4 | Rural | Melhoria de Acesso 23 LD | [252 empty] | x | bar: 2023 nov 27 to 2024 mai 33
| 3 | 2 ao 7 | 9 | Direito | Drenagem | 86.17 | - | ST4 | Rural | Melhoria de Acesso 23 LD | [252 empty] | x | bar: 2023 set 25 to 2024 mai 33
| 3 | 2 ao 7 | 10 | Direito | Pavimentação | 86.17 | - | ST4 | Rural | Melhoria de Acesso 23 LD | [252 empty] | x | bar: 2024 mai 33 to 2024 ago 36
| 3 | 2 ao 7 | 11 | Direito | Sinalização | 86.17 | - | ST4 | Rural | Melhoria de Acesso 23 LD | [252 empty] | x | bar: 2024 jun 34 to 2024 ago 36
| 3 | 2 ao 7 | 12 | Direito | Conclusão | 86.17 | - | ST4 | Rural | Melhoria de Acesso 23 LD | [252 empty] | x | bar: 2024 ago 36
|  |  |  | Esquerdo | Melhoria de Acesso 24 LE | 86.17 | - | ST4 | Rural | - | [252 empty] | x
| 3 | 2 ao 7 | 8 | Esquerdo | Terraplenagem | 86.17 | - | ST4 | Rural | Melhoria de Acesso 24 LE | [252 empty] | x | bar: 2023 nov 27 to 2024 mai 33
| 3 | 2 ao 7 | 9 | Esquerdo | Drenagem | 86.17 | - | ST4 | Rural | Melhoria de Acesso 24 LE | [252 empty] | x | bar: 2023 set 25 to 2024 mai 33
| 3 | 2 ao 7 | 10 | Esquerdo | Pavimentação | 86.17 | - | ST4 | Rural | Melhoria de Acesso 24 LE | [252 empty] | x | bar: 2024 mai 33 to 2024 ago 36
| 3 | 2 ao 7 | 11 | Esquerdo | Sinalização | 86.17 | - | ST4 | Rural | Melhoria de Acesso 24 LE | [252 empty] | x | bar: 2024 jun 34 to 2024 ago 36
| 3 | 2 ao 7 | 12 | Esquerdo | Conclusão | 86.17 | - | ST4 | Rural | Melhoria de Acesso 24 LE | [252 empty] | x | bar: 2024 ago 36
|  |  |  | Direito | Melhoria de Acesso 25 LD | 90 | - | ST4 | Rural | - | [252 empty] | x
| 3 | 2 ao 7 | 8 | Direito | Terraplenagem | 90 | - | ST4 | Rural | Melhoria de Acesso 25 LD | [252 empty] | x | bar: 2023 nov 27 to 2024 mai 33
| 3 | 2 ao 7 | 9 | Direito | Drenagem | 90 | - | ST4 | Rural | Melhoria de Acesso 25 LD | [252 empty] | x | bar: 2023 set 25 to 2024 mai 33
| 3 | 2 ao 7 | 10 | Direito | Pavimentação | 90 | - | ST4 | Rural | Melhoria de Acesso 25 LD | [252 empty] | x | bar: 2024 mai 33 to 2024 ago 36
| 3 | 2 ao 7 | 11 | Direito | Sinalização | 90 | - | ST4 | Rural | Melhoria de Acesso 25 LD | [252 empty] | x | bar: 2024 jun 34 to 2024 ago 36
| 3 | 2 ao 7 | 12 | Direito | Conclusão | 90 | - | ST4 | Rural | Melhoria de Acesso 25 LD | [252 empty] | x | bar: 2024 ago 36
|  |  |  | Ambos | Passarela 5 | 78.79 | - | ST4 | Rural | - | [252 empty] | x
| 3 | 5 e 6 | 8 | Ambos | Terraplenagem | 78.79 | - | ST4 | Rural | Passarela 5 | [252 empty] | x | bar: 2023 nov 27 to 2024 mai 33
| 3 | 5 e 6 | 9 | Ambos | OAE | 78.79 | - | ST4 | Rural | Passarela 5 | [252 empty] | x | bar: 2024 mai 33 to 2024 ago 36
| 3 | 5 e 6 | 10 | Ambos | Pavimentação | 78.79 | - | ST4 | Rural | Passarela 5 | [252 empty] | x | bar: 2024 mai 33 to 2024 ago 36
| 3 | 5 e 6 | 11 | Ambos | Sinalização | 78.79 | - | ST4 | Rural | Passarela 5 | [252 empty] | x | bar: 2024 jun 34 to 2024 ago 36
| 3 | 5 e 6 | 12 | Ambos | Conclusão | 78.79 | - | ST4 | Rural | Passarela 5 | [252 empty] | x | bar: 2024 ago 36
|  |  |  | Ambos | Passarela 6 | 90.56 | - | ST4 | Rural | - | [252 empty] | x
| 3 | 5 e 6 | 8 | Ambos | Terraplenagem | 90.56 | - | ST4 | Rural | Passarela 6 | [252 empty] | x | bar: 2023 nov 27 to 2024 mai 33
| 3 | 5 e 6 | 9 | Ambos | OAE | 90.56 | - | ST4 | Rural | Passarela 6 | [252 empty] | x | bar: 2024 mai 33 to 2024 ago 36
| 3 | 5 e 6 | 10 | Ambos | Pavimentação | 90.56 | - | ST4 | Rural | Passarela 6 | [252 empty] | x | bar: 2024 mai 33 to 2024 ago 36
| 3 | 5 e 6 | 11 | Ambos | Sinalização | 90.56 | - | ST4 | Rural | Passarela 6 | [252 empty] | x | bar: 2024 jun 34 to 2024 ago 36
| 3 | 5 e 6 | 12 | Ambos | Conclusão | 90.56 | - | ST4 | Rural | Passarela 6 | [252 empty] | x | bar: 2024 ago 36
|  |  |  | Ambos | Retorno em Nível 4 | 81.35 | - | ST4 | Rural | - | [252 empty] | x
| 3 | 5 e 6 | 8 | Ambos | Terraplenagem | 81.35 | - | ST4 | Rural | Retorno em Nível 4 | [252 empty] | x | bar: 2023 nov 27 to 2024 mai 33
| 3 | 5 e 6 | 9 | Ambos | Drenagem | 81.35 | - | ST4 | Rural | Retorno em Nível 4 | [252 empty] | x | bar: 2023 set 25 to 2024 mai 33
| 3 | 5 e 6 | 10 | Ambos | Pavimentação | 81.35 | - | ST4 | Rural | Retorno em Nível 4 | [252 empty] | x | bar: 2024 mai 33 to 2024 ago 36
| 3 | 5 e 6 | 11 | Ambos | Sinalização | 81.35 | - | ST4 | Rural | Retorno em Nível 4 | [252 empty] | x | bar: 2024 jun 34 to 2024 ago 36
| 3 | 5 e 6 | 12 | Ambos | Conclusão | 81.35 | - | ST4 | Rural | Retorno em Nível 4 | [252 empty] | x | bar: 2024 ago 36
|  |  |  | Ambos | Retorno em Nível 5 | 86.1 | - | ST4 | Rural | - | [252 empty] | x
| 3 | 5 e 6 | 8 | Ambos | Terraplenagem | 86.1 | - | ST4 | Rural | Retorno em Nível 5 | [252 empty] | x | bar: 2023 nov 27 to 2024 mai 33
| 3 | 5 e 6 | 9 | Ambos | Drenagem | 86.1 | - | ST4 | Rural | Retorno em Nível 5 | [252 empty] | x | bar: 2023 set 25 to 2024 mai 33
| 3 | 5 e 6 | 10 | Ambos | Pavimentação | 86.1 | - | ST4 | Rural | Retorno em Nível 5 | [252 empty] | x | bar: 2024 mai 33 to 2024 ago 36
| 3 | 5 e 6 | 11 | Ambos | Sinalização | 86.1 | - | ST4 | Rural | Retorno em Nível 5 | [252 empty] | x | bar: 2024 jun 34 to 2024 ago 36
| 3 | 5 e 6 | 12 | Ambos | Conclusão | 86.1 | - | ST4 | Rural | Retorno em Nível 5 | [252 empty] | x | bar: 2024 ago 36
|  |  |  | Ambos | Rótula em Nível 5 | 84.57 | - | ST4 | Rural | - | [252 empty] | x
| 3 | 5 e 6 | 8 | Ambos | Terraplenagem | 84.57 | - | ST4 | Rural | Rótula em Nível 5 | [252 empty] | x | bar: 2023 nov 27 to 2024 mai 33
| 3 | 5 e 6 | 9 | Ambos | Drenagem | 84.57 | - | ST4 | Rural | Rótula em Nível 5 | [252 empty] | x | bar: 2023 set 25 to 2024 mai 33
| 3 | 5 e 6 | 10 | Ambos | Pavimentação | 84.57 | - | ST4 | Rural | Rótula em Nível 5 | [252 empty] | x | bar: 2024 mai 33 to 2024 ago 36
| 3 | 5 e 6 | 11 | Ambos | Sinalização | 84.57 | - | ST4 | Rural | Rótula em Nível 5 | [252 empty] | x | bar: 2024 jun 34 to 2024 ago 36
| 3 | 5 e 6 | 12 | Ambos | Conclusão | 84.57 | - | ST4 | Rural | Rótula em Nível 5 | [252 empty] | x | bar: 2024 ago 36
|  |  |  | Ambos | Adequação de Interseção Existente 3 - Trevo | 78.86 | - | ST4 | Rural | - | [252 empty] | x
| 3 | 5 e 6 | 8 | Ambos | Terraplenagem | 78.86 | - | ST4 | Rural | Adequação de Interseção Existente 3 - Trevo | [252 empty] | x | bar: 2023 nov 27 to 2024 mai 33
| 3 | 5 e 6 | 9 | Ambos | Drenagem | 78.86 | - | ST4 | Rural | Adequação de Interseção Existente 3 - Trevo | [252 empty] | x | bar: 2023 set 25 to 2024 mai 33
| 3 | 5 e 6 | 10 | Ambos | OAE | 78.86 | - | ST4 | Rural | Adequação de Interseção Existente 3 - Trevo | [252 empty] | x | bar: 2024 mai 33 to 2024 ago 36
| 3 | 5 e 6 | 11 | Ambos | Pavimentação | 78.86 | - | ST4 | Rural | Adequação de Interseção Existente 3 - Trevo | [252 empty] | x | bar: 2024 mai 33 to 2024 ago 36
| 3 | 5 e 6 | 12 | Ambos | Sinalização | 78.86 | - | ST4 | Rural | Adequação de Interseção Existente 3 - Trevo | [252 empty] | x | bar: 2024 jun 34 to 2024 ago 36
| 3 | 5 e 6 | 13 | Ambos | Conclusão | 78.86 | - | ST4 | Rural | Adequação de Interseção Existente 3 - Trevo | [252 empty] | x | bar: 2024 ago 36
RSC-287/RS | 3 | 5 e 6 | 1 | Ambos | Obras de Ampliação de Capacidade e Melhorias - ST5 | 91.42 | 97.7 | ST5 | Rural | 6.28 | [252 empty] | x
|  |  |  | Ambos | Elaboração de Projetos | 91.42 | 97.7 | ST5 | Rural | 6.28 | [252 empty] | x
| 3 | 5 e 6 | 2 | Ambos | Desapropriação | 91.42 | 97.7 | ST5 | Rural | Elaboração de Projetos | [252 empty] | x | bar: 2022 nov 15
| 3 | 5 e 6 | 3 | Ambos | Licenças Ambientais | 91.42 | 97.7 | ST5 | Rural | Elaboração de Projetos | [252 empty] | x | bar: 2022 nov 15
| 3 | 5 e 6 | 4 | Ambos | Anteprojeto | 91.42 | 97.7 | ST5 | Rural | Elaboração de Projetos | [252 empty] | x | bar: 2022 jan 5 to 2022 ago 12
| 3 | 5 e 6 | 5 | Ambos | Projeto Executivo | 91.42 | 97.7 | ST5 | Rural | Elaboração de Projetos | [252 empty] | x | bar: 2022 set 13 to 2023 jan 17
| 3 | 5 e 6 | 6 | Ambos | Anteprojeto - OAE | 91.42 | 97.7 | ST5 | Rural | Elaboração de Projetos | [252 empty] | x | bar: 2022 mai 9 to 2022 ago 12
| 3 | 5 e 6 | 7 | Ambos | Projeto Executivo - OAE | 91.42 | 97.7 | ST5 | Rural | Elaboração de Projetos | [252 empty] | x | bar: 2022 set 13 to 2022 nov 15
|  |  |  | Ambos | Duplicação | 91.42 | 97.7 | ST5 | Rural | 6.28 | [252 empty] | x
| 3 | 5 e 6 | 8 | Ambos | Terraplenagem | 91.42 | 97.7 | ST5 | Rural | Duplicação | [252 empty] | x | bar: 2023 set 25 to 2024 fev 30
| 3 | 5 e 6 | 9 | Ambos | Drenagem | 91.42 | 97.7 | ST5 | Rural | Duplicação | [252 empty] | x | bar: 2023 ago 24 to 2024 fev 30
| 3 | 5 e 6 | 10 | Ambos | OAE | 91.42 | 97.7 | ST5 | Rural | Duplicação | [252 empty] | x | bar: 2023 jan 17 to 2023 jun 22
| 3 | 5 e 6 | 11 | Ambos | Conclusão (Duplicação da OAE) | 91.42 | 97.7 | ST5 | Rural | Duplicação | [252 empty] | x | bar: 2023 jun 22
| 3 | 5 e 6 | 12 | Ambos | Pavimentação | 91.42 | 97.7 | ST5 | Rural | Duplicação | [252 empty] | x | bar: 2024 mar 31 to 2024 abr 32
| 3 | 5 e 6 | 13 | Ambos | Sinalização | 91.42 | 97.7 | ST5 | Rural | Duplicação | [252 empty] | x | bar: 2024 abr 32 to 2024 mai 33
| 3 | 5 e 6 | 14 | Ambos | Conclusão | 91.42 | 97.7 | ST5 | Rural | Duplicação | [252 empty] | x | bar: 2024 mai 33
|  |  |  | Esquerdo | Melhoria de Acesso 26 LE | 91.55 | - | ST5 | Rural | - | [252 empty] | x
| 3 | 2 ao 7 | 8 | Esquerdo | Terraplenagem | 91.55 | - | ST5 | Rural | Melhoria de Acesso 26 LE | [252 empty] | x | bar: 2023 set 25 to 2024 fev 30
| 3 | 2 ao 7 | 9 | Esquerdo | Drenagem | 91.55 | - | ST5 | Rural | Melhoria de Acesso 26 LE | [252 empty] | x | bar: 2023 ago 24 to 2024 fev 30
| 3 | 2 ao 7 | 10 | Esquerdo | Pavimentação | 91.55 | - | ST5 | Rural | Melhoria de Acesso 26 LE | [252 empty] | x | bar: 2024 mar 31 to 2024 abr 32
| 3 | 2 ao 7 | 11 | Esquerdo | Sinalização | 91.55 | - | ST5 | Rural | Melhoria de Acesso 26 LE | [252 empty] | x | bar: 2024 abr 32 to 2024 mai 33
| 3 | 2 ao 7 | 12 | Esquerdo | Conclusão | 91.55 | - | ST5 | Rural | Melhoria de Acesso 26 LE | [252 empty] | x | bar: 2024 mai 33
|  |  |  | Esquerdo | Melhoria de Acesso 27 LE | 94.05 | - | ST5 | Rural | - | [252 empty] | x
| 3 | 2 ao 7 | 8 | Esquerdo | Terraplenagem | 94.05 | - | ST5 | Rural | Melhoria de Acesso 27 LE | [252 empty] | x | bar: 2023 set 25 to 2024 fev 30
| 3 | 2 ao 7 | 9 | Esquerdo | Drenagem | 94.05 | - | ST5 | Rural | Melhoria de Acesso 27 LE | [252 empty] | x | bar: 2023 ago 24 to 2024 fev 30
| 3 | 2 ao 7 | 10 | Esquerdo | Pavimentação | 94.05 | - | ST5 | Rural | Melhoria de Acesso 27 LE | [252 empty] | x | bar: 2024 mar 31 to 2024 abr 32
| 3 | 2 ao 7 | 11 | Esquerdo | Sinalização | 94.05 | - | ST5 | Rural | Melhoria de Acesso 27 LE | [252 empty] | x | bar: 2024 abr 32 to 2024 mai 33
| 3 | 2 ao 7 | 12 | Esquerdo | Conclusão | 94.05 | - | ST5 | Rural | Melhoria de Acesso 27 LE | [252 empty] | x | bar: 2024 mai 33
|  |  |  | Direito | Melhoria de Acesso 28 LD | 94.64 | - | ST5 | Rural | - | [252 empty] | x
| 3 | 2 ao 7 | 8 | Direito | Terraplenagem | 94.64 | - | ST5 | Rural | Melhoria de Acesso 28 LD | [252 empty] | x | bar: 2023 set 25 to 2024 fev 30
| 3 | 2 ao 7 | 9 | Direito | Drenagem | 94.64 | - | ST5 | Rural | Melhoria de Acesso 28 LD | [252 empty] | x | bar: 2023 ago 24 to 2024 fev 30
| 3 | 2 ao 7 | 10 | Direito | Pavimentação | 94.64 | - | ST5 | Rural | Melhoria de Acesso 28 LD | [252 empty] | x | bar: 2024 mar 31 to 2024 abr 32
| 3 | 2 ao 7 | 11 | Direito | Sinalização | 94.64 | - | ST5 | Rural | Melhoria de Acesso 28 LD | [252 empty] | x | bar: 2024 abr 32 to 2024 mai 33
| 3 | 2 ao 7 | 12 | Direito | Conclusão | 94.64 | - | ST5 | Rural | Melhoria de Acesso 28 LD | [252 empty] | x | bar: 2024 mai 33
|  |  |  | Direito | Melhoria de Acesso 29 LD | 97.1 | - | ST5 | Rural | - | [252 empty] | x
| 3 | 2 ao 7 | 8 | Direito | Terraplenagem | 97.1 | - | ST5 | Rural | Melhoria de Acesso 29 LD | [252 empty] | x | bar: 2023 set 25 to 2024 fev 30
| 3 | 2 ao 7 | 9 | Direito | Drenagem | 97.1 | - | ST5 | Rural | Melhoria de Acesso 29 LD | [252 empty] | x | bar: 2023 ago 24 to 2024 fev 30
| 3 | 2 ao 7 | 10 | Direito | Pavimentação | 97.1 | - | ST5 | Rural | Melhoria de Acesso 29 LD | [252 empty] | x | bar: 2024 mar 31 to 2024 abr 32
| 3 | 2 ao 7 | 11 | Direito | Sinalização | 97.1 | - | ST5 | Rural | Melhoria de Acesso 29 LD | [252 empty] | x | bar: 2024 abr 32 to 2024 mai 33
| 3 | 2 ao 7 | 12 | Direito | Conclusão | 97.1 | - | ST5 | Rural | Melhoria de Acesso 29 LD | [252 empty] | x | bar: 2024 mai 33
|  |  |  | Esquerdo | Melhoria de Acesso 30 LE | 97.23 | - | ST5 | Rural | - | [252 empty] | x
| 3 | 2 ao 7 | 8 | Esquerdo | Terraplenagem | 97.23 | - | ST5 | Rural | Melhoria de Acesso 30 LE | [252 empty] | x | bar: 2023 set 25 to 2024 fev 30
| 3 | 2 ao 7 | 9 | Esquerdo | Drenagem | 97.23 | - | ST5 | Rural | Melhoria de Acesso 30 LE | [252 empty] | x | bar: 2023 ago 24 to 2024 fev 30
| 3 | 2 ao 7 | 10 | Esquerdo | Pavimentação | 97.23 | - | ST5 | Rural | Melhoria de Acesso 30 LE | [252 empty] | x | bar: 2024 mar 31 to 2024 abr 32
| 3 | 2 ao 7 | 11 | Esquerdo | Sinalização | 97.23 | - | ST5 | Rural | Melhoria de Acesso 30 LE | [252 empty] | x | bar: 2024 abr 32 to 2024 mai 33
| 3 | 2 ao 7 | 12 | Esquerdo | Conclusão | 97.23 | - | ST5 | Rural | Melhoria de Acesso 30 LE | [252 empty] | x | bar: 2024 mai 33
|  |  |  | Ambos | Passarela 7 | 94.42 | - | ST5 | Rural | - | [252 empty] | x
| 3 | 5 e 6 | 8 | Ambos | Terraplenagem | 94.42 | - | ST5 | Rural | Passarela 7 | [252 empty] | x | bar: 2023 set 25 to 2024 fev 30
| 3 | 5 e 6 | 9 | Ambos | OAE | 94.42 | - | ST5 | Rural | Passarela 7 | [252 empty] | x | bar: 2024 fev 30 to 2024 mai 33
| 3 | 5 e 6 | 10 | Ambos | Pavimentação | 94.42 | - | ST5 | Rural | Passarela 7 | [252 empty] | x | bar: 2024 mar 31 to 2024 abr 32
| 3 | 5 e 6 | 11 | Ambos | Sinalização | 94.42 | - | ST5 | Rural | Passarela 7 | [252 empty] | x | bar: 2024 abr 32 to 2024 mai 33
| 3 | 5 e 6 | 12 | Ambos | Conclusão | 94.42 | - | ST5 | Rural | Passarela 7 | [252 empty] | x | bar: 2024 mai 33
|  |  |  | Ambos | Rotatória Alongada 2 | 91.42 | - | ST5 | Rural | - | [252 empty] | x
| 3 | 5 e 6 | 8 | Ambos | Terraplenagem | 91.42 | - | ST5 | Rural | Rotatória Alongada 2 | [252 empty] | x | bar: 2023 set 25 to 2024 fev 30
| 3 | 5 e 6 | 9 | Ambos | Drenagem | 91.42 | - | ST5 | Rural | Rotatória Alongada 2 | [252 empty] | x | bar: 2023 ago 24 to 2024 fev 30
| 3 | 5 e 6 | 10 | Ambos | Pavimentação | 91.42 | - | ST5 | Rural | Rotatória Alongada 2 | [252 empty] | x | bar: 2024 mar 31 to 2024 abr 32
| 3 | 5 e 6 | 11 | Ambos | Sinalização | 91.42 | - | ST5 | Rural | Rotatória Alongada 2 | [252 empty] | x | bar: 2024 abr 32 to 2024 mai 33
| 3 | 5 e 6 | 12 | Ambos | Conclusão | 91.42 | - | ST5 | Rural | Rotatória Alongada 2 | [252 empty] | x | bar: 2024 mai 33
RSC-287/RS | 3 | 3 | 1 | Ambos | Obras de Ampliação de Capacidade e Melhorias - ST5.U | 97.7 | 104.65 | ST5 | Urbano | 6.95 | [252 empty] | x
|  |  |  | Ambos | Elaboração de Projetos | 102 | 104.65 | ST5 | Urbano | 2.65 | [252 empty] | x
| 3 | 3 | 2 | Ambos | Desapropriação | 102 | 104.65 | ST5 | Urbano | Elaboração de Projetos | [252 empty] | x | bar: 2023 jan 17
| 3 | 3 | 3 | Ambos | Licenças Ambientais | 102 | 104.65 | ST5 | Urbano | Elaboração de Projetos | [252 empty] | x | bar: 2023 jan 17
| 3 | 3 | 4 | Ambos | Anteprojeto | 102 | 104.65 | ST5 | Urbano | Elaboração de Projetos | [252 empty] | x | bar: 2022 jan 5 to 2022 ago 12
| 3 | 3 | 5 | Ambos | Projeto Executivo | 102 | 104.65 | ST5 | Urbano | Elaboração de Projetos | [252 empty] | x | bar: 2022 set 13 to 2023 jan 17
|  |  |  | Ambos | Duplicação | 102 | 104.65 | ST5 | Urbano | 2.65 | [252 empty] | x
| 3 | 3 | 6 | Ambos | Terraplenagem | 102 | 104.65 | ST5 | Urbano | Duplicação | [252 empty] | x | bar: 2023 set 25 to 2023 nov 27
| 3 | 3 | 7 | Ambos | Drenagem | 102 | 104.65 | ST5 | Urbano | Duplicação | [252 empty] | x | bar: 2023 set 25 to 2024 jan 29
| 3 | 3 | 8 | Ambos | OAE | 102 | 104.65 | ST5 | Urbano | Duplicação | [252 empty] | x | bar: 2023 ago 24 to 2024 fev 30
| 3 | 3 | 9 | Ambos | Conclusão (Duplicação da OAE) | 102 | 104.65 | ST5 | Urbano | Duplicação | [252 empty] | x | bar: 2024 fev 30
| 3 | 3 | 10 | Ambos | Pavimentação | 102 | 104.65 | ST5 | Urbano | Duplicação | [252 empty] | x | bar: 2024 fev 30 to 2024 abr 32
| 3 | 3 | 11 | Ambos | Sinalização | 102 | 104.65 | ST5 | Urbano | Duplicação | [252 empty] | x | bar: 2024 mar 31 to 2024 mai 33
| 3 | 3 | 12 | Ambos | Conclusão | 102 | 104.65 | ST5 | Urbano | Duplicação | [252 empty] | x | bar: 2024 mai 33
|  |  |  | Esquerdo | Via Marginal M11 - Lado Esquerdo | 104.4 | 104.9 | ST5 | Urbano | 0.5 | [252 empty] | x
| 3 | 3 | 6 | Esquerdo | Terraplenagem | 104.4 | 104.9 | ST5 | Urbano | Via Marginal M11 - Lado Esquerdo | [252 empty] | x | bar: 2023 set 25 to 2023 nov 27
| 3 | 3 | 7 | Esquerdo | Drenagem | 104.4 | 104.9 | ST5 | Urbano | Via Marginal M11 - Lado Esquerdo | [252 empty] | x | bar: 2023 set 25 to 2024 jan 29
| 3 | 3 | 8 | Esquerdo | Pavimentação | 104.4 | 104.9 | ST5 | Urbano | Via Marginal M11 - Lado Esquerdo | [252 empty] | x | bar: 2024 fev 30 to 2024 abr 32
| 3 | 3 | 9 | Esquerdo | Sinalização | 104.4 | 104.9 | ST5 | Urbano | Via Marginal M11 - Lado Esquerdo | [252 empty] | x | bar: 2024 mar 31 to 2024 mai 33
| 3 | 3 | 10 | Esquerdo | Conclusão | 104.4 | 104.9 | ST5 | Urbano | Via Marginal M11 - Lado Esquerdo | [252 empty] | x | bar: 2024 mai 33
|  |  |  | Direito | Via Marginal M12 - Lado Direito | 104.4 | 104.9 | ST5 | Urbano | 0.5 | [252 empty] | x
| 3 | 3 | 6 | Direito | Terraplenagem | 104.4 | 104.9 | ST5 | Urbano | Via Marginal M12 - Lado Direito | [252 empty] | x | bar: 2023 set 25 to 2023 nov 27
| 3 | 3 | 7 | Direito | Drenagem | 104.4 | 104.9 | ST5 | Urbano | Via Marginal M12 - Lado Direito | [252 empty] | x | bar: 2023 set 25 to 2024 jan 29
| 3 | 3 | 8 | Direito | Pavimentação | 104.4 | 104.9 | ST5 | Urbano | Via Marginal M12 - Lado Direito | [252 empty] | x | bar: 2024 fev 30 to 2024 abr 32
| 3 | 3 | 9 | Direito | Sinalização | 104.4 | 104.9 | ST5 | Urbano | Via Marginal M12 - Lado Direito | [252 empty] | x | bar: 2024 mar 31 to 2024 mai 33
| 3 | 3 | 10 | Direito | Conclusão | 104.4 | 104.9 | ST5 | Urbano | Via Marginal M12 - Lado Direito | [252 empty] | x | bar: 2024 mai 33
|  |  |  | Direito | Melhoria de Acesso 31 LD | 99.57 | - | ST5 | Urbano | - | [252 empty] | x
| 3 | 2 ao 7 | 6 | Direito | Terraplenagem | 99.57 | - | ST5 | Urbano | Melhoria de Acesso 31 LD | [252 empty] | x | bar: 2023 set 25 to 2023 nov 27
| 3 | 2 ao 7 | 7 | Direito | Drenagem | 99.57 | - | ST5 | Urbano | Melhoria de Acesso 31 LD | [252 empty] | x | bar: 2023 set 25 to 2024 jan 29
| 3 | 2 ao 7 | 8 | Direito | Pavimentação | 99.57 | - | ST5 | Urbano | Melhoria de Acesso 31 LD | [252 empty] | x | bar: 2024 fev 30 to 2024 abr 32
| 3 | 2 ao 7 | 9 | Direito | Sinalização | 99.57 | - | ST5 | Urbano | Melhoria de Acesso 31 LD | [252 empty] | x | bar: 2024 mar 31 to 2024 mai 33
| 3 | 2 ao 7 | 10 | Direito | Conclusão | 99.57 | - | ST5 | Urbano | Melhoria de Acesso 31 LD | [252 empty] | x | bar: 2024 mai 33
|  |  |  | Esquerdo | Melhoria de Acesso 32 LE | 104.05 | - | ST5 | Urbano | - | [252 empty] | x
| 3 | 2 ao 7 | 6 | Esquerdo | Terraplenagem | 104.05 | - | ST5 | Urbano | Melhoria de Acesso 32 LE | [252 empty] | x | bar: 2023 set 25 to 2023 nov 27
| 3 | 2 ao 7 | 7 | Esquerdo | Drenagem | 104.05 | - | ST5 | Urbano | Melhoria de Acesso 32 LE | [252 empty] | x | bar: 2023 set 25 to 2024 jan 29
| 3 | 2 ao 7 | 8 | Esquerdo | Pavimentação | 104.05 | - | ST5 | Urbano | Melhoria de Acesso 32 LE | [252 empty] | x | bar: 2024 fev 30 to 2024 abr 32
| 3 | 2 ao 7 | 9 | Esquerdo | Sinalização | 104.05 | - | ST5 | Urbano | Melhoria de Acesso 32 LE | [252 empty] | x | bar: 2024 mar 31 to 2024 mai 33
| 3 | 2 ao 7 | 10 | Esquerdo | Conclusão | 104.05 | - | ST5 | Urbano | Melhoria de Acesso 32 LE | [252 empty] | x | bar: 2024 mai 33
|  |  |  | Ambos | Passarela 8 | 99.76 | - | ST5 | Urbano | - | [252 empty] | x
| 3 | 3 | 6 | Ambos | Terraplenagem | 99.76 | - | ST5 | Urbano | Passarela 8 | [252 empty] | x | bar: 2023 set 25 to 2023 nov 27
| 3 | 3 | 7 | Ambos | OAE | 99.76 | - | ST5 | Urbano | Passarela 8 | [252 empty] | x | bar: 2024 fev 30 to 2024 mai 33
| 3 | 3 | 8 | Ambos | Pavimentação | 99.76 | - | ST5 | Urbano | Passarela 8 | [252 empty] | x | bar: 2024 fev 30 to 2024 abr 32
| 3 | 3 | 9 | Ambos | Sinalização | 99.76 | - | ST5 | Urbano | Passarela 8 | [252 empty] | x | bar: 2024 mar 31 to 2024 mai 33
| 3 | 3 | 10 | Ambos | Conclusão | 99.76 | - | ST5 | Urbano | Passarela 8 | [252 empty] | x | bar: 2024 mai 33
|  |  |  | Ambos | Passarela 9 | 104.22 | - | ST5 | Urbano | - | [252 empty] | x
| 3 | 3 | 6 | Ambos | Terraplenagem | 104.22 | - | ST5 | Urbano | Passarela 9 | [252 empty] | x | bar: 2023 set 25 to 2023 nov 27
| 3 | 3 | 7 | Ambos | OAE | 104.22 | - | ST5 | Urbano | Passarela 9 | [252 empty] | x | bar: 2024 fev 30 to 2024 mai 33
| 3 | 3 | 8 | Ambos | Pavimentação | 104.22 | - | ST5 | Urbano | Passarela 9 | [252 empty] | x | bar: 2024 fev 30 to 2024 abr 32
| 3 | 3 | 9 | Ambos | Sinalização | 104.22 | - | ST5 | Urbano | Passarela 9 | [252 empty] | x | bar: 2024 mar 31 to 2024 mai 33
| 3 | 3 | 10 | Ambos | Conclusão | 104.22 | - | ST5 | Urbano | Passarela 9 | [252 empty] | x | bar: 2024 mai 33
|  |  |  | Ambos | Passagem Inferior 2 | 104 | - | ST5 | Urbano | - | [252 empty] | x
| 3 | 3 | 6 | Ambos | Terraplenagem | 104 | - | ST5 | Urbano | Passagem Inferior 2 | [252 empty] | x | bar: 2023 set 25 to 2023 nov 27
| 3 | 3 | 7 | Ambos | Drenagem | 104 | - | ST5 | Urbano | Passagem Inferior 2 | [252 empty] | x | bar: 2023 set 25 to 2024 jan 29
| 3 | 3 | 8 | Ambos | OAE | 104 | - | ST5 | Urbano | Passagem Inferior 2 | [252 empty] | x | bar: 2024 fev 30 to 2024 mai 33
| 3 | 3 | 9 | Ambos | Pavimentação | 104 | - | ST5 | Urbano | Passagem Inferior 2 | [252 empty] | x | bar: 2024 fev 30 to 2024 abr 32
| 3 | 3 | 10 | Ambos | Sinalização | 104 | - | ST5 | Urbano | Passagem Inferior 2 | [252 empty] | x | bar: 2024 mar 31 to 2024 mai 33
| 3 | 3 | 11 | Ambos | Conclusão | 104 | - | ST5 | Urbano | Passagem Inferior 2 | [252 empty] | x | bar: 2024 mai 33
|  |  |  | Ambos | Trevo Tipo Trombeta 1 | 104.4 | - | ST5 | Urbano | - | [252 empty] | x
| 3 | 3 | 6 | Ambos | Terraplenagem | 104.4 | - | ST5 | Urbano | Trevo Tipo Trombeta 1 | [252 empty] | x | bar: 2023 set 25 to 2023 nov 27
| 3 | 3 | 7 | Ambos | Drenagem | 104.4 | - | ST5 | Urbano | Trevo Tipo Trombeta 1 | [252 empty] | x | bar: 2023 set 25 to 2024 jan 29
| 3 | 3 | 8 | Ambos | OAE | 104.4 | - | ST5 | Urbano | Trevo Tipo Trombeta 1 | [252 empty] | x
| 3 | 3 | 9 | Ambos | Pavimentação | 104.4 | - | ST5 | Urbano | Trevo Tipo Trombeta 1 | [252 empty] | x | bar: 2024 fev 30 to 2024 abr 32
| 3 | 3 | 10 | Ambos | Sinalização | 104.4 | - | ST5 | Urbano | Trevo Tipo Trombeta 1 | [252 empty] | x | bar: 2024 mar 31 to 2024 mai 33
| 3 | 3 | 11 | Ambos | Conclusão | 104.4 | - | ST5 | Urbano | Trevo Tipo Trombeta 1 | [252 empty] | x | bar: 2024 mai 33
RSC-287/RS | 5 | 7 e 8 | 1 | Ambos | Obras de Ampliação de Capacidade e Melhorias - ST6 | 104.65 | 115.7 | ST6 | Rural | 11.05 | [252 empty] | x
|  |  |  | Ambos | Elaboração de Projetos | 104.65 | 115.7 | ST6 | Rural | 11.05 | [252 empty] | x
| 5 | 7 e 8 | 2 | Ambos | Desapropriação | 104.65 | 115.7 | ST6 | Rural | Elaboração de Projetos | [252 empty] | x | bar: 2023 abr 20
| 5 | 7 e 8 | 3 | Ambos | Licenças Ambientais | 104.65 | 115.7 | ST6 | Rural | Elaboração de Projetos | [252 empty] | x | bar: 2023 abr 20
| 5 | 7 e 8 | 4 | Ambos | Anteprojeto | 104.65 | 115.7 | ST6 | Rural | Elaboração de Projetos | [252 empty] | x | bar: 2022 mai 9 to 2022 nov 15
| 5 | 7 e 8 | 5 | Ambos | Projeto Executivo | 104.65 | 115.7 | ST6 | Rural | Elaboração de Projetos | [252 empty] | x | bar: 2022 dez 16 to 2023 abr 20
|  |  |  | Ambos | Duplicação | 104.65 | 115.7 | ST6 | Rural | 11.05 | [252 empty] | x
| 5 | 7 e 8 | 6 | Ambos | Terraplenagem | 104.65 | 115.7 | ST6 | Rural | Duplicação | [252 empty] | x | bar: 2025 set 49 to 2026 fev 54
| 5 | 7 e 8 | 7 | Ambos | Drenagem | 104.65 | 115.7 | ST6 | Rural | Duplicação | [252 empty] | x | bar: 2025 ago 48 to 2026 fev 54
| 5 | 7 e 8 | 8 | Ambos | OAE | 104.65 | 115.7 | ST6 | Rural | Duplicação | [252 empty] | x | bar: 2025 mai 45 to 2025 nov 51
| 5 | 7 e 8 | 9 | Ambos | Conclusão (Duplicação da OAE) | 104.65 | 115.7 | ST6 | Rural | Duplicação | [252 empty] | x | bar: 2025 nov 51
| 5 | 7 e 8 | 10 | Ambos | Pavimentação | 104.65 | 115.7 | ST6 | Rural | Duplicação | [252 empty] | x | bar: 2026 fev 54 to 2026 abr 56
| 5 | 7 e 8 | 11 | Ambos | Sinalização | 104.65 | 115.7 | ST6 | Rural | Duplicação | [252 empty] | x | bar: 2026 mar 55 to 2026 mai 57
| 5 | 7 e 8 | 12 | Ambos | Conclusão | 104.65 | 115.7 | ST6 | Rural | Duplicação | [252 empty] | x | bar: 2026 mai 57
|  |  |  | Direito | Melhoria de Acesso 33 LD | 108.21 | - | ST6 | Rural | - | [252 empty] | x
| 5 | 2 ao 7 | 6 | Direito | Terraplenagem | 108.21 | - | ST6 | Rural | Melhoria de Acesso 33 LD | [252 empty] | x | bar: 2025 set 49 to 2026 fev 54
| 5 | 2 ao 7 | 7 | Direito | Drenagem | 108.21 | - | ST6 | Rural | Melhoria de Acesso 33 LD | [252 empty] | x | bar: 2025 ago 48 to 2026 fev 54
| 5 | 2 ao 7 | 8 | Direito | Pavimentação | 108.21 | - | ST6 | Rural | Melhoria de Acesso 33 LD | [252 empty] | x | bar: 2026 fev 54 to 2026 abr 56
| 5 | 2 ao 7 | 9 | Direito | Sinalização | 108.21 | - | ST6 | Rural | Melhoria de Acesso 33 LD | [252 empty] | x | bar: 2026 mar 55 to 2026 mai 57
| 5 | 2 ao 7 | 10 | Direito | Conclusão | 108.21 | - | ST6 | Rural | Melhoria de Acesso 33 LD | [252 empty] | x | bar: 2026 mai 57
|  |  |  | Esquerdo | Melhoria de Acesso 34 LE | 108.65 | - | ST6 | Rural | - | [252 empty] | x
| 5 | 2 ao 7 | 6 | Esquerdo | Terraplenagem | 108.65 | - | ST6 | Rural | Melhoria de Acesso 34 LE | [252 empty] | x | bar: 2025 set 49 to 2026 fev 54
| 5 | 2 ao 7 | 7 | Esquerdo | Drenagem | 108.65 | - | ST6 | Rural | Melhoria de Acesso 34 LE | [252 empty] | x | bar: 2025 ago 48 to 2026 fev 54
| 5 | 2 ao 7 | 8 | Esquerdo | Pavimentação | 108.65 | - | ST6 | Rural | Melhoria de Acesso 34 LE | [252 empty] | x | bar: 2026 fev 54 to 2026 abr 56
| 5 | 2 ao 7 | 9 | Esquerdo | Sinalização | 108.65 | - | ST6 | Rural | Melhoria de Acesso 34 LE | [252 empty] | x | bar: 2026 mar 55 to 2026 mai 57
| 5 | 2 ao 7 | 10 | Esquerdo | Conclusão | 108.65 | - | ST6 | Rural | Melhoria de Acesso 34 LE | [252 empty] | x | bar: 2026 mai 57
|  |  |  | Esquerdo | Melhoria de Acesso 35 LE | 113.06 | - | ST6 | Rural | - | [252 empty] | x
| 5 | 2 ao 7 | 6 | Esquerdo | Terraplenagem | 113.06 | - | ST6 | Rural | Melhoria de Acesso 35 LE | [252 empty] | x | bar: 2025 set 49 to 2026 fev 54
| 5 | 2 ao 7 | 7 | Esquerdo | Drenagem | 113.06 | - | ST6 | Rural | Melhoria de Acesso 35 LE | [252 empty] | x | bar: 2025 ago 48 to 2026 fev 54
| 5 | 2 ao 7 | 8 | Esquerdo | Pavimentação | 113.06 | - | ST6 | Rural | Melhoria de Acesso 35 LE | [252 empty] | x | bar: 2026 fev 54 to 2026 abr 56
| 5 | 2 ao 7 | 9 | Esquerdo | Sinalização | 113.06 | - | ST6 | Rural | Melhoria de Acesso 35 LE | [252 empty] | x | bar: 2026 mar 55 to 2026 mai 57
| 5 | 2 ao 7 | 10 | Esquerdo | Conclusão | 113.06 | - | ST6 | Rural | Melhoria de Acesso 35 LE | [252 empty] | x | bar: 2026 mai 57
|  |  |  | Direito | Melhoria de Acesso 36 LD | 113.1 | - | ST6 | Rural | - | [252 empty] | x
| 5 | 2 ao 7 | 6 | Direito | Terraplenagem | 113.1 | - | ST6 | Rural | Melhoria de Acesso 36 LD | [252 empty] | x | bar: 2025 set 49 to 2026 fev 54
| 5 | 2 ao 7 | 7 | Direito | Drenagem | 113.1 | - | ST6 | Rural | Melhoria de Acesso 36 LD | [252 empty] | x | bar: 2025 ago 48 to 2026 fev 54
| 5 | 2 ao 7 | 8 | Direito | Pavimentação | 113.1 | - | ST6 | Rural | Melhoria de Acesso 36 LD | [252 empty] | x | bar: 2026 fev 54 to 2026 abr 56
| 5 | 2 ao 7 | 9 | Direito | Sinalização | 113.1 | - | ST6 | Rural | Melhoria de Acesso 36 LD | [252 empty] | x | bar: 2026 mar 55 to 2026 mai 57
| 5 | 2 ao 7 | 10 | Direito | Conclusão | 113.1 | - | ST6 | Rural | Melhoria de Acesso 36 LD | [252 empty] | x | bar: 2026 mai 57
|  |  |  | Ambos | Passarela 10 | 109.65 | - | ST6 | Rural | - | [252 empty] | x
| 5 | 7 e 8 | 6 | Ambos | Terraplenagem | 109.65 | - | ST6 | Rural | Passarela 10 | [252 empty] | x | bar: 2025 set 49 to 2026 fev 54
| 5 | 7 e 8 | 7 | Ambos | OAE | 109.65 | - | ST6 | Rural | Passarela 10 | [252 empty] | x | bar: 2026 fev 54 to 2026 mai 57
| 5 | 7 e 8 | 8 | Ambos | Pavimentação | 109.65 | - | ST6 | Rural | Passarela 10 | [252 empty] | x | bar: 2026 fev 54 to 2026 abr 56
| 5 | 7 e 8 | 9 | Ambos | Sinalização | 109.65 | - | ST6 | Rural | Passarela 10 | [252 empty] | x | bar: 2026 mar 55 to 2026 mai 57
| 5 | 7 e 8 | 10 | Ambos | Conclusão | 109.65 | - | ST6 | Rural | Passarela 10 | [252 empty] | x | bar: 2026 mai 57
|  |  |  | Ambos | Rótula em Nível 6 | 112.7 | - | ST6 | Rural | - | [252 empty] | x
| 5 | 7 e 8 | 6 | Ambos | Terraplenagem | 112.7 | - | ST6 | Rural | Rótula em Nível 6 | [252 empty] | x | bar: 2025 set 49 to 2026 fev 54
| 5 | 7 e 8 | 7 | Ambos | Drenagem | 112.7 | - | ST6 | Rural | Rótula em Nível 6 | [252 empty] | x | bar: 2025 ago 48 to 2026 fev 54
| 5 | 7 e 8 | 8 | Ambos | Pavimentação | 112.7 | - | ST6 | Rural | Rótula em Nível 6 | [252 empty] | x | bar: 2026 fev 54 to 2026 abr 56
| 5 | 7 e 8 | 9 | Ambos | Sinalização | 112.7 | - | ST6 | Rural | Rótula em Nível 6 | [252 empty] | x | bar: 2026 mar 55 to 2026 mai 57
| 5 | 7 e 8 | 10 | Ambos | Conclusão | 112.7 | - | ST6 | Rural | Rótula em Nível 6 | [252 empty] | x | bar: 2026 mai 57
|  |  |  | Ambos | Adequação de Interseção Existente 4 - Rótula em Nível | 109.4 | - | ST6 | Rural | - | [252 empty] | x
| 5 | 7 e 8 | 6 | Ambos | Terraplenagem | 109.4 | - | ST6 | Rural | Adequação de Interseção Existente 4 - Rótula em Nível | [252 empty] | x | bar: 2025 set 49 to 2026 fev 54
| 5 | 7 e 8 | 7 | Ambos | Drenagem | 109.4 | - | ST6 | Rural | Adequação de Interseção Existente 4 - Rótula em Nível | [252 empty] | x | bar: 2025 ago 48 to 2026 fev 54
| 5 | 7 e 8 | 8 | Ambos | Pavimentação | 109.4 | - | ST6 | Rural | Adequação de Interseção Existente 4 - Rótula em Nível | [252 empty] | x | bar: 2026 fev 54 to 2026 abr 56
| 5 | 7 e 8 | 9 | Ambos | Sinalização | 109.4 | - | ST6 | Rural | Adequação de Interseção Existente 4 - Rótula em Nível | [252 empty] | x | bar: 2026 mar 55 to 2026 mai 57
| 5 | 7 e 8 | 10 | Ambos | Conclusão | 109.4 | - | ST6 | Rural | Adequação de Interseção Existente 4 - Rótula em Nível | [252 empty] | x | bar: 2026 mai 57
|  |  |  | Ambos | Adequação de Interseção Existente 5 - Trevo | 115.55 | - | ST6 | Rural | - | [252 empty] | x
| 5 | 7 e 8 | 6 | Ambos | Terraplenagem | 115.55 | - | ST6 | Rural | Adequação de Interseção Existente 5 - Trevo | [252 empty] | x | bar: 2025 set 49 to 2026 fev 54
| 5 | 7 e 8 | 7 | Ambos | Drenagem | 115.55 | - | ST6 | Rural | Adequação de Interseção Existente 5 - Trevo | [252 empty] | x | bar: 2025 ago 48 to 2026 fev 54
| 5 | 7 e 8 | 8 | Ambos | OAE | 115.55 | - | ST6 | Rural | Adequação de Interseção Existente 5 - Trevo | [252 empty] | x
| 5 | 7 e 8 | 9 | Ambos | Pavimentação | 115.55 | - | ST6 | Rural | Adequação de Interseção Existente 5 - Trevo | [252 empty] | x | bar: 2026 fev 54 to 2026 abr 56
| 5 | 7 e 8 | 10 | Ambos | Sinalização | 115.55 | - | ST6 | Rural | Adequação de Interseção Existente 5 - Trevo | [252 empty] | x | bar: 2026 mar 55 to 2026 mai 57
| 5 | 7 e 8 | 11 | Ambos | Conclusão | 115.55 | - | ST6 | Rural | Adequação de Interseção Existente 5 - Trevo | [252 empty] | x | bar: 2026 mai 57
RSC-287/RS | 5 | 7 e 8 | 1 | Ambos | Obras de Ampliação de Capacidade e Melhorias - ST7 | 115.7 | 137.58 | ST7 | Rural | 21.88 | [252 empty] | x
|  |  |  | Ambos | Elaboração de Projetos | 115.7 | 137.58 | ST7 | Rural | 21.88 | [252 empty] | x
| 5 | 7 e 8 | 2 | Ambos | Desapropriação | 115.7 | 137.58 | ST7 | Rural | Elaboração de Projetos | [252 empty] | x | bar: 2023 jul 23
| 5 | 7 e 8 | 3 | Ambos | Licenças Ambientais | 115.7 | 137.58 | ST7 | Rural | Elaboração de Projetos | [252 empty] | x | bar: 2023 jul 23
| 5 | 7 e 8 | 4 | Ambos | Anteprojeto | 115.7 | 137.58 | ST7 | Rural | Elaboração de Projetos | [252 empty] | x | bar: 2022 ago 12 to 2023 fev 18
| 5 | 7 e 8 | 5 | Ambos | Projeto Executivo | 115.7 | 137.58 | ST7 | Rural | Elaboração de Projetos | [252 empty] | x | bar: 2023 mar 19 to 2023 jul 23
|  |  |  | Ambos | Duplicação | 115.7 | 137.58 | ST7 | Rural | 21.88 | [252 empty] | x
| 5 | 7 e 8 | 6 | Ambos | Terraplenagem | 115.7 | 137.58 | ST7 | Rural | Duplicação | [252 empty] | x | bar: 2025 dez 52 to 2026 mar 55
| 5 | 7 e 8 | 7 | Ambos | Drenagem | 115.7 | 137.58 | ST7 | Rural | Duplicação | [252 empty] | x | bar: 2025 nov 51 to 2026 abr 56
| 5 | 7 e 8 | 8 | Ambos | OAE | 115.7 | 137.58 | ST7 | Rural | Duplicação | [252 empty] | x | bar: 2025 jun 46 to 2026 mar 55
| 5 | 7 e 8 | 9 | Ambos | Conclusão (Duplicação da OAE) | 115.7 | 137.58 | ST7 | Rural | Duplicação | [252 empty] | x | bar: 2026 mar 55
| 5 | 7 e 8 | 10 | Ambos | Pavimentação | 115.7 | 137.58 | ST7 | Rural | Duplicação | [252 empty] | x | bar: 2026 abr 56 to 2026 jul 59
| 5 | 7 e 8 | 11 | Ambos | Sinalização | 115.7 | 137.58 | ST7 | Rural | Duplicação | [252 empty] | x | bar: 2026 mai 57 to 2026 jul 59
| 5 | 7 e 8 | 12 | Ambos | Conclusão | 115.7 | 137.58 | ST7 | Rural | Duplicação | [252 empty] | x | bar: 2026 jul 59
|  |  |  | Esquerdo | Melhoria de Acesso 37 LE | 116.78 | - | ST7 | Rural | - | [252 empty] | x
| 5 | 2 ao 7 | 6 | Esquerdo | Terraplenagem | 116.78 | - | ST7 | Rural | Melhoria de Acesso 37 LE | [252 empty] | x | bar: 2025 dez 52 to 2026 mar 55
| 5 | 2 ao 7 | 7 | Esquerdo | Drenagem | 116.78 | - | ST7 | Rural | Melhoria de Acesso 37 LE | [252 empty] | x | bar: 2025 nov 51 to 2026 abr 56
| 5 | 2 ao 7 | 8 | Esquerdo | Pavimentação | 116.78 | - | ST7 | Rural | Melhoria de Acesso 37 LE | [252 empty] | x | bar: 2026 abr 56 to 2026 jul 59
| 5 | 2 ao 7 | 9 | Esquerdo | Sinalização | 116.78 | - | ST7 | Rural | Melhoria de Acesso 37 LE | [252 empty] | x | bar: 2026 mai 57 to 2026 jul 59
| 5 | 2 ao 7 | 10 | Esquerdo | Conclusão | 116.78 | - | ST7 | Rural | Melhoria de Acesso 37 LE | [252 empty] | x | bar: 2026 jul 59
|  |  |  | Direito | Melhoria de Acesso 38 LD | 116.78 | - | ST7 | Rural | - | [252 empty] | x
| 5 | 2 ao 7 | 6 | Direito | Terraplenagem | 116.78 | - | ST7 | Rural | Melhoria de Acesso 38 LD | [252 empty] | x | bar: 2025 dez 52 to 2026 mar 55
| 5 | 2 ao 7 | 7 | Direito | Drenagem | 116.78 | - | ST7 | Rural | Melhoria de Acesso 38 LD | [252 empty] | x | bar: 2025 nov 51 to 2026 abr 56
| 5 | 2 ao 7 | 8 | Direito | Pavimentação | 116.78 | - | ST7 | Rural | Melhoria de Acesso 38 LD | [252 empty] | x | bar: 2026 abr 56 to 2026 jul 59
| 5 | 2 ao 7 | 9 | Direito | Sinalização | 116.78 | - | ST7 | Rural | Melhoria de Acesso 38 LD | [252 empty] | x | bar: 2026 mai 57 to 2026 jul 59
| 5 | 2 ao 7 | 10 | Direito | Conclusão | 116.78 | - | ST7 | Rural | Melhoria de Acesso 38 LD | [252 empty] | x | bar: 2026 jul 59
|  |  |  | Esquerdo | Melhoria de Acesso 39 LE | 120.71 | - | ST7 | Rural | - | [252 empty] | x
| 5 | 2 ao 7 | 6 | Esquerdo | Terraplenagem | 120.71 | - | ST7 | Rural | Melhoria de Acesso 39 LE | [252 empty] | x | bar: 2025 dez 52 to 2026 mar 55
| 5 | 2 ao 7 | 7 | Esquerdo | Drenagem | 120.71 | - | ST7 | Rural | Melhoria de Acesso 39 LE | [252 empty] | x | bar: 2025 nov 51 to 2026 abr 56
| 5 | 2 ao 7 | 8 | Esquerdo | Pavimentação | 120.71 | - | ST7 | Rural | Melhoria de Acesso 39 LE | [252 empty] | x | bar: 2026 abr 56 to 2026 jul 59
| 5 | 2 ao 7 | 9 | Esquerdo | Sinalização | 120.71 | - | ST7 | Rural | Melhoria de Acesso 39 LE | [252 empty] | x | bar: 2026 mai 57 to 2026 jul 59
| 5 | 2 ao 7 | 10 | Esquerdo | Conclusão | 120.71 | - | ST7 | Rural | Melhoria de Acesso 39 LE | [252 empty] | x | bar: 2026 jul 59
|  |  |  | Direito | Melhoria de Acesso 40 LD | 120.86 | - | ST7 | Rural | - | [252 empty] | x
| 5 | 2 ao 7 | 6 | Direito | Terraplenagem | 120.86 | - | ST7 | Rural | Melhoria de Acesso 40 LD | [252 empty] | x | bar: 2025 dez 52 to 2026 mar 55
| 5 | 2 ao 7 | 7 | Direito | Drenagem | 120.86 | - | ST7 | Rural | Melhoria de Acesso 40 LD | [252 empty] | x | bar: 2025 nov 51 to 2026 abr 56
| 5 | 2 ao 7 | 8 | Direito | Pavimentação | 120.86 | - | ST7 | Rural | Melhoria de Acesso 40 LD | [252 empty] | x | bar: 2026 abr 56 to 2026 jul 59
| 5 | 2 ao 7 | 9 | Direito | Sinalização | 120.86 | - | ST7 | Rural | Melhoria de Acesso 40 LD | [252 empty] | x | bar: 2026 mai 57 to 2026 jul 59
| 5 | 2 ao 7 | 10 | Direito | Conclusão | 120.86 | - | ST7 | Rural | Melhoria de Acesso 40 LD | [252 empty] | x | bar: 2026 jul 59
|  |  |  | Direito | Melhoria de Acesso 41 LD | 121.88 | - | ST7 | Rural | - | [252 empty] | x
| 5 | 2 ao 7 | 6 | Direito | Terraplenagem | 121.88 | - | ST7 | Rural | Melhoria de Acesso 41 LD | [252 empty] | x | bar: 2025 dez 52 to 2026 mar 55
| 5 | 2 ao 7 | 7 | Direito | Drenagem | 121.88 | - | ST7 | Rural | Melhoria de Acesso 41 LD | [252 empty] | x | bar: 2025 nov 51 to 2026 abr 56
| 5 | 2 ao 7 | 8 | Direito | Pavimentação | 121.88 | - | ST7 | Rural | Melhoria de Acesso 41 LD | [252 empty] | x | bar: 2026 abr 56 to 2026 jul 59
| 5 | 2 ao 7 | 9 | Direito | Sinalização | 121.88 | - | ST7 | Rural | Melhoria de Acesso 41 LD | [252 empty] | x | bar: 2026 mai 57 to 2026 jul 59
| 5 | 2 ao 7 | 10 | Direito | Conclusão | 121.88 | - | ST7 | Rural | Melhoria de Acesso 41 LD | [252 empty] | x | bar: 2026 jul 59
|  |  |  | Direito | Melhoria de Acesso 42 LD | 122.75 | - | ST7 | Rural | - | [252 empty] | x
| 5 | 2 ao 7 | 6 | Direito | Terraplenagem | 122.75 | - | ST7 | Rural | Melhoria de Acesso 42 LD | [252 empty] | x | bar: 2025 dez 52 to 2026 mar 55
| 5 | 2 ao 7 | 7 | Direito | Drenagem | 122.75 | - | ST7 | Rural | Melhoria de Acesso 42 LD | [252 empty] | x | bar: 2025 nov 51 to 2026 abr 56
| 5 | 2 ao 7 | 8 | Direito | Pavimentação | 122.75 | - | ST7 | Rural | Melhoria de Acesso 42 LD | [252 empty] | x | bar: 2026 abr 56 to 2026 jul 59
| 5 | 2 ao 7 | 9 | Direito | Sinalização | 122.75 | - | ST7 | Rural | Melhoria de Acesso 42 LD | [252 empty] | x | bar: 2026 mai 57 to 2026 jul 59
| 5 | 2 ao 7 | 10 | Direito | Conclusão | 122.75 | - | ST7 | Rural | Melhoria de Acesso 42 LD | [252 empty] | x | bar: 2026 jul 59
|  |  |  | Esquerdo | Melhoria de Acesso 43 LE | 122.73 | - | ST7 | Rural | - | [252 empty] | x
| 5 | 2 ao 7 | 6 | Esquerdo | Terraplenagem | 122.73 | - | ST7 | Rural | Melhoria de Acesso 43 LE | [252 empty] | x | bar: 2025 dez 52 to 2026 mar 55
| 5 | 2 ao 7 | 7 | Esquerdo | Drenagem | 122.73 | - | ST7 | Rural | Melhoria de Acesso 43 LE | [252 empty] | x | bar: 2025 nov 51 to 2026 abr 56
| 5 | 2 ao 7 | 8 | Esquerdo | Pavimentação | 122.73 | - | ST7 | Rural | Melhoria de Acesso 43 LE | [252 empty] | x | bar: 2026 abr 56 to 2026 jul 59
| 5 | 2 ao 7 | 9 | Esquerdo | Sinalização | 122.73 | - | ST7 | Rural | Melhoria de Acesso 43 LE | [252 empty] | x | bar: 2026 mai 57 to 2026 jul 59
| 5 | 2 ao 7 | 10 | Esquerdo | Conclusão | 122.73 | - | ST7 | Rural | Melhoria de Acesso 43 LE | [252 empty] | x | bar: 2026 jul 59
|  |  |  | Direito | Melhoria de Acesso 44 LD | 123.39 | - | ST7 | Rural | - | [252 empty] | x
| 5 | 2 ao 7 | 6 | Direito | Terraplenagem | 123.39 | - | ST7 | Rural | Melhoria de Acesso 44 LD | [252 empty] | x | bar: 2025 dez 52 to 2026 mar 55
| 5 | 2 ao 7 | 7 | Direito | Drenagem | 123.39 | - | ST7 | Rural | Melhoria de Acesso 44 LD | [252 empty] | x | bar: 2025 nov 51 to 2026 abr 56
| 5 | 2 ao 7 | 8 | Direito | Pavimentação | 123.39 | - | ST7 | Rural | Melhoria de Acesso 44 LD | [252 empty] | x | bar: 2026 abr 56 to 2026 jul 59
| 5 | 2 ao 7 | 9 | Direito | Sinalização | 123.39 | - | ST7 | Rural | Melhoria de Acesso 44 LD | [252 empty] | x | bar: 2026 mai 57 to 2026 jul 59
| 5 | 2 ao 7 | 10 | Direito | Conclusão | 123.39 | - | ST7 | Rural | Melhoria de Acesso 44 LD | [252 empty] | x | bar: 2026 jul 59
|  |  |  | Direito | Melhoria de Acesso 45 LD | 126.39 | - | ST7 | Rural | - | [252 empty] | x
| 5 | 2 ao 7 | 6 | Direito | Terraplenagem | 126.39 | - | ST7 | Rural | Melhoria de Acesso 45 LD | [252 empty] | x | bar: 2025 dez 52 to 2026 mar 55
| 5 | 2 ao 7 | 7 | Direito | Drenagem | 126.39 | - | ST7 | Rural | Melhoria de Acesso 45 LD | [252 empty] | x | bar: 2025 nov 51 to 2026 abr 56
| 5 | 2 ao 7 | 8 | Direito | Pavimentação | 126.39 | - | ST7 | Rural | Melhoria de Acesso 45 LD | [252 empty] | x | bar: 2026 abr 56 to 2026 jul 59
| 5 | 2 ao 7 | 9 | Direito | Sinalização | 126.39 | - | ST7 | Rural | Melhoria de Acesso 45 LD | [252 empty] | x | bar: 2026 mai 57 to 2026 jul 59
| 5 | 2 ao 7 | 10 | Direito | Conclusão | 126.39 | - | ST7 | Rural | Melhoria de Acesso 45 LD | [252 empty] | x | bar: 2026 jul 59
|  |  |  | Esquerdo | Melhoria de Acesso 46 LE | 126.65 | - | ST7 | Rural | - | [252 empty] | x
| 5 | 2 ao 7 | 6 | Esquerdo | Terraplenagem | 126.65 | - | ST7 | Rural | Melhoria de Acesso 46 LE | [252 empty] | x | bar: 2025 dez 52 to 2026 mar 55
| 5 | 2 ao 7 | 7 | Esquerdo | Drenagem | 126.65 | - | ST7 | Rural | Melhoria de Acesso 46 LE | [252 empty] | x | bar: 2025 nov 51 to 2026 abr 56
| 5 | 2 ao 7 | 8 | Esquerdo | Pavimentação | 126.65 | - | ST7 | Rural | Melhoria de Acesso 46 LE | [252 empty] | x | bar: 2026 abr 56 to 2026 jul 59
| 5 | 2 ao 7 | 9 | Esquerdo | Sinalização | 126.65 | - | ST7 | Rural | Melhoria de Acesso 46 LE | [252 empty] | x | bar: 2026 mai 57 to 2026 jul 59
| 5 | 2 ao 7 | 10 | Esquerdo | Conclusão | 126.65 | - | ST7 | Rural | Melhoria de Acesso 46 LE | [252 empty] | x | bar: 2026 jul 59
|  |  |  | Esquerdo | Melhoria de Acesso 47 LE | 129.09 | - | ST7 | Rural | - | [252 empty] | x
| 5 | 2 ao 7 | 6 | Esquerdo | Terraplenagem | 129.09 | - | ST7 | Rural | Melhoria de Acesso 47 LE | [252 empty] | x | bar: 2025 dez 52 to 2026 mar 55
| 5 | 2 ao 7 | 7 | Esquerdo | Drenagem | 129.09 | - | ST7 | Rural | Melhoria de Acesso 47 LE | [252 empty] | x | bar: 2025 nov 51 to 2026 abr 56
| 5 | 2 ao 7 | 8 | Esquerdo | Pavimentação | 129.09 | - | ST7 | Rural | Melhoria de Acesso 47 LE | [252 empty] | x | bar: 2026 abr 56 to 2026 jul 59
| 5 | 2 ao 7 | 9 | Esquerdo | Sinalização | 129.09 | - | ST7 | Rural | Melhoria de Acesso 47 LE | [252 empty] | x | bar: 2026 mai 57 to 2026 jul 59
| 5 | 2 ao 7 | 10 | Esquerdo | Conclusão | 129.09 | - | ST7 | Rural | Melhoria de Acesso 47 LE | [252 empty] | x | bar: 2026 jul 59
|  |  |  | Direito | Melhoria de Acesso 48 LD | 129.13 | - | ST7 | Rural | - | [252 empty] | x
| 5 | 2 ao 7 | 6 | Direito | Terraplenagem | 129.13 | - | ST7 | Rural | Melhoria de Acesso 48 LD | [252 empty] | x | bar: 2025 dez 52 to 2026 mar 55
| 5 | 2 ao 7 | 7 | Direito | Drenagem | 129.13 | - | ST7 | Rural | Melhoria de Acesso 48 LD | [252 empty] | x | bar: 2025 nov 51 to 2026 abr 56
| 5 | 2 ao 7 | 8 | Direito | Pavimentação | 129.13 | - | ST7 | Rural | Melhoria de Acesso 48 LD | [252 empty] | x | bar: 2026 abr 56 to 2026 jul 59
| 5 | 2 ao 7 | 9 | Direito | Sinalização | 129.13 | - | ST7 | Rural | Melhoria de Acesso 48 LD | [252 empty] | x | bar: 2026 mai 57 to 2026 jul 59
| 5 | 2 ao 7 | 10 | Direito | Conclusão | 129.13 | - | ST7 | Rural | Melhoria de Acesso 48 LD | [252 empty] | x | bar: 2026 jul 59
|  |  |  | Direito | Melhoria de Acesso 49 LD | 133.59 | - | ST7 | Rural | - | [252 empty] | x
| 5 | 2 ao 7 | 6 | Direito | Terraplenagem | 133.59 | - | ST7 | Rural | Melhoria de Acesso 49 LD | [252 empty] | x | bar: 2025 dez 52 to 2026 mar 55
| 5 | 2 ao 7 | 7 | Direito | Drenagem | 133.59 | - | ST7 | Rural | Melhoria de Acesso 49 LD | [252 empty] | x | bar: 2025 nov 51 to 2026 abr 56
| 5 | 2 ao 7 | 8 | Direito | Pavimentação | 133.59 | - | ST7 | Rural | Melhoria de Acesso 49 LD | [252 empty] | x | bar: 2026 abr 56 to 2026 jul 59
| 5 | 2 ao 7 | 9 | Direito | Sinalização | 133.59 | - | ST7 | Rural | Melhoria de Acesso 49 LD | [252 empty] | x | bar: 2026 mai 57 to 2026 jul 59
| 5 | 2 ao 7 | 10 | Direito | Conclusão | 133.59 | - | ST7 | Rural | Melhoria de Acesso 49 LD | [252 empty] | x | bar: 2026 jul 59
|  |  |  | Esquerdo | Melhoria de Acesso 50 LE | 133.6 | - | ST7 | Rural | - | [252 empty] | x
| 5 | 2 ao 7 | 6 | Esquerdo | Terraplenagem | 133.6 | - | ST7 | Rural | Melhoria de Acesso 50 LE | [252 empty] | x | bar: 2025 dez 52 to 2026 mar 55
| 5 | 2 ao 7 | 7 | Esquerdo | Drenagem | 133.6 | - | ST7 | Rural | Melhoria de Acesso 50 LE | [252 empty] | x | bar: 2025 nov 51 to 2026 abr 56
| 5 | 2 ao 7 | 8 | Esquerdo | Pavimentação | 133.6 | - | ST7 | Rural | Melhoria de Acesso 50 LE | [252 empty] | x | bar: 2026 abr 56 to 2026 jul 59
| 5 | 2 ao 7 | 9 | Esquerdo | Sinalização | 133.6 | - | ST7 | Rural | Melhoria de Acesso 50 LE | [252 empty] | x | bar: 2026 mai 57 to 2026 jul 59
| 5 | 2 ao 7 | 10 | Esquerdo | Conclusão | 133.6 | - | ST7 | Rural | Melhoria de Acesso 50 LE | [252 empty] | x | bar: 2026 jul 59
|  |  |  | Ambos | Passarela 11 | 123.44 | - | ST7 | Rural | - | [252 empty] | x
| 5 | 7 e 8 | 6 | Ambos | Terraplenagem | 123.44 | - | ST7 | Rural | Passarela 11 | [252 empty] | x | bar: 2025 dez 52 to 2026 mar 55
| 5 | 7 e 8 | 7 | Ambos | OAE | 123.44 | - | ST7 | Rural | Passarela 11 | [252 empty] | x | bar: 2026 abr 56 to 2026 jul 59
| 5 | 7 e 8 | 8 | Ambos | Pavimentação | 123.44 | - | ST7 | Rural | Passarela 11 | [252 empty] | x | bar: 2026 abr 56 to 2026 jul 59
| 5 | 7 e 8 | 9 | Ambos | Sinalização | 123.44 | - | ST7 | Rural | Passarela 11 | [252 empty] | x | bar: 2026 mai 57 to 2026 jul 59
| 5 | 7 e 8 | 10 | Ambos | Conclusão | 123.44 | - | ST7 | Rural | Passarela 11 | [252 empty] | x | bar: 2026 jul 59
|  |  |  | Ambos | Rotatória Alongada 3 | 116.5 | - | ST7 | Rural | - | [252 empty] | x
| 5 | 7 e 8 | 6 | Ambos | Terraplenagem | 116.5 | - | ST7 | Rural | Rotatória Alongada 3 | [252 empty] | x | bar: 2025 dez 52 to 2026 mar 55
| 5 | 7 e 8 | 7 | Ambos | Drenagem | 116.5 | - | ST7 | Rural | Rotatória Alongada 3 | [252 empty] | x | bar: 2025 nov 51 to 2026 abr 56
| 5 | 7 e 8 | 8 | Ambos | Pavimentação | 116.5 | - | ST7 | Rural | Rotatória Alongada 3 | [252 empty] | x | bar: 2026 abr 56 to 2026 jul 59
| 5 | 7 e 8 | 9 | Ambos | Sinalização | 116.5 | - | ST7 | Rural | Rotatória Alongada 3 | [252 empty] | x | bar: 2026 mai 57 to 2026 jul 59
| 5 | 7 e 8 | 10 | Ambos | Conclusão | 116.5 | - | ST7 | Rural | Rotatória Alongada 3 | [252 empty] | x | bar: 2026 jul 59
|  |  |  | Ambos | Rotatória Alongada 4 | 124.3 | - | ST7 | Rural | - | [252 empty] | x
| 5 | 7 e 8 | 6 | Ambos | Terraplenagem | 124.3 | - | ST7 | Rural | Rotatória Alongada 4 | [252 empty] | x | bar: 2025 dez 52 to 2026 mar 55
| 5 | 7 e 8 | 7 | Ambos | Drenagem | 124.3 | - | ST7 | Rural | Rotatória Alongada 4 | [252 empty] | x | bar: 2025 nov 51 to 2026 abr 56
| 5 | 7 e 8 | 8 | Ambos | Pavimentação | 124.3 | - | ST7 | Rural | Rotatória Alongada 4 | [252 empty] | x | bar: 2026 abr 56 to 2026 jul 59
| 5 | 7 e 8 | 9 | Ambos | Sinalização | 124.3 | - | ST7 | Rural | Rotatória Alongada 4 | [252 empty] | x | bar: 2026 mai 57 to 2026 jul 59
| 5 | 7 e 8 | 10 | Ambos | Conclusão | 124.3 | - | ST7 | Rural | Rotatória Alongada 4 | [252 empty] | x | bar: 2026 jul 59
|  |  |  | Ambos | Rotatória Alongada 5 | 135.12 | - | ST7 | Rural | - | [252 empty] | x
| 5 | 7 e 8 | 6 | Ambos | Terraplenagem | 135.12 | - | ST7 | Rural | Rotatória Alongada 5 | [252 empty] | x | bar: 2025 dez 52 to 2026 mar 55
| 5 | 7 e 8 | 7 | Ambos | Drenagem | 135.12 | - | ST7 | Rural | Rotatória Alongada 5 | [252 empty] | x | bar: 2025 nov 51 to 2026 abr 56
| 5 | 7 e 8 | 8 | Ambos | Pavimentação | 135.12 | - | ST7 | Rural | Rotatória Alongada 5 | [252 empty] | x | bar: 2026 abr 56 to 2026 jul 59
| 5 | 7 e 8 | 9 | Ambos | Sinalização | 135.12 | - | ST7 | Rural | Rotatória Alongada 5 | [252 empty] | x | bar: 2026 mai 57 to 2026 jul 59
| 5 | 7 e 8 | 10 | Ambos | Conclusão | 135.12 | - | ST7 | Rural | Rotatória Alongada 5 | [252 empty] | x | bar: 2026 jul 59
|  |  |  | Ambos | Retorno em Nível 6 | 125.62 | - | ST7 | Rural | - | [252 empty] | x
| 5 | 7 e 8 | 6 | Ambos | Terraplenagem | 125.62 | - | ST7 | Rural | Retorno em Nível 6 | [252 empty] | x | bar: 2025 dez 52 to 2026 mar 55
| 5 | 7 e 8 | 7 | Ambos | Drenagem | 125.62 | - | ST7 | Rural | Retorno em Nível 6 | [252 empty] | x | bar: 2025 nov 51 to 2026 abr 56
| 5 | 7 e 8 | 8 | Ambos | Pavimentação | 125.62 | - | ST7 | Rural | Retorno em Nível 6 | [252 empty] | x | bar: 2026 abr 56 to 2026 jul 59
| 5 | 7 e 8 | 9 | Ambos | Sinalização | 125.62 | - | ST7 | Rural | Retorno em Nível 6 | [252 empty] | x | bar: 2026 mai 57 to 2026 jul 59
| 5 | 7 e 8 | 10 | Ambos | Conclusão | 125.62 | - | ST7 | Rural | Retorno em Nível 6 | [252 empty] | x | bar: 2026 jul 59
RSC-287/RS | 4 | 4 | 1 | Ambos | Obras de Ampliação de Capacidade e Melhorias - ST7.U | 137.58 | 140.08 | ST7 | Urbano | 2.5 | [252 empty] | x
|  |  |  | Ambos | Elaboração de Projetos | 137.58 | 140.08 | ST7 | Urbano | 2.5 | [252 empty] | x
| 4 | 4 | 2 | Ambos | Desapropriação | 137.58 | 140.08 | ST7 | Urbano | Elaboração de Projetos | [252 empty] | x | bar: 2023 abr 20
| 4 | 4 | 3 | Ambos | Licenças Ambientais | 137.58 | 140.08 | ST7 | Urbano | Elaboração de Projetos | [252 empty] | x | bar: 2023 abr 20
| 4 | 4 | 4 | Ambos | Anteprojeto | 137.58 | 140.08 | ST7 | Urbano | Elaboração de Projetos | [252 empty] | x | bar: 2022 mai 9 to 2022 nov 15
| 4 | 4 | 5 | Ambos | Projeto Executivo | 137.58 | 140.08 | ST7 | Urbano | Elaboração de Projetos | [252 empty] | x | bar: 2022 dez 16 to 2023 abr 20
|  |  |  | Ambos | Duplicação | 137.58 | 140.08 | ST7 | Urbano | 2.5 | [252 empty] | x
| 4 | 4 | 6 | Ambos | Terraplenagem | 137.58 | 140.08 | ST7 | Urbano | Duplicação | [252 empty] | x | bar: 2024 out 38 to 2025 fev 42
| 4 | 4 | 7 | Ambos | Drenagem | 137.58 | 140.08 | ST7 | Urbano | Duplicação | [252 empty] | x | bar: 2024 set 37 to 2025 mar 43
| 4 | 4 | 8 | Ambos | Pavimentação | 137.58 | 140.08 | ST7 | Urbano | Duplicação | [252 empty] | x | bar: 2025 fev 42 to 2025 abr 44
| 4 | 4 | 9 | Ambos | Sinalização | 137.58 | 140.08 | ST7 | Urbano | Duplicação | [252 empty] | x | bar: 2025 fev 42 to 2025 mai 45
| 4 | 4 | 10 | Ambos | Conclusão | 137.58 | 140.08 | ST7 | Urbano | Duplicação | [252 empty] | x | bar: 2025 mai 45
|  |  |  | Esquerdo | Via Marginal M3 - Lado Esquerdo | 137.58 | 139.37 | ST7 | Urbano | 1.79 | [252 empty] | x
| 4 | 4 | 6 | Esquerdo | Terraplenagem | 137.58 | 139.37 | ST7 | Urbano | Via Marginal M3 - Lado Esquerdo | [252 empty] | x | bar: 2024 out 38 to 2025 fev 42
| 4 | 4 | 7 | Esquerdo | Drenagem | 137.58 | 139.37 | ST7 | Urbano | Via Marginal M3 - Lado Esquerdo | [252 empty] | x | bar: 2024 set 37 to 2025 mar 43
| 4 | 4 | 8 | Esquerdo | Pavimentação | 137.58 | 139.37 | ST7 | Urbano | Via Marginal M3 - Lado Esquerdo | [252 empty] | x | bar: 2025 fev 42 to 2025 abr 44
| 4 | 4 | 9 | Esquerdo | Sinalização | 137.58 | 139.37 | ST7 | Urbano | Via Marginal M3 - Lado Esquerdo | [252 empty] | x | bar: 2025 fev 42 to 2025 mai 45
| 4 | 4 | 10 | Esquerdo | Conclusão | 137.58 | 139.37 | ST7 | Urbano | Via Marginal M3 - Lado Esquerdo | [252 empty] | x | bar: 2025 mai 45
|  |  |  | Ambos | Passarela 12 | 138.16 | - | ST7 | Urbano | - | [252 empty] | x
| 4 | 4 | 6 | Ambos | Terraplenagem | 138.16 | - | ST7 | Urbano | Passarela 12 | [252 empty] | x | bar: 2024 out 38 to 2025 fev 42
| 4 | 4 | 7 | Ambos | OAE | 138.16 | - | ST7 | Urbano | Passarela 12 | [252 empty] | x | bar: 2025 fev 42 to 2025 mai 45
| 4 | 4 | 8 | Ambos | Pavimentação | 138.16 | - | ST7 | Urbano | Passarela 12 | [252 empty] | x | bar: 2025 fev 42 to 2025 abr 44
| 4 | 4 | 9 | Ambos | Sinalização | 138.16 | - | ST7 | Urbano | Passarela 12 | [252 empty] | x | bar: 2025 fev 42 to 2025 mai 45
| 4 | 4 | 10 | Ambos | Conclusão | 138.16 | - | ST7 | Urbano | Passarela 12 | [252 empty] | x | bar: 2025 mai 45
|  |  |  | Ambos | Passarela 13 | 139.62 | - | ST7 | Urbano | - | [252 empty] | x
| 4 | 4 | 6 | Ambos | Terraplenagem | 139.62 | - | ST7 | Urbano | Passarela 13 | [252 empty] | x | bar: 2024 out 38 to 2025 fev 42
| 4 | 4 | 7 | Ambos | OAE | 139.62 | - | ST7 | Urbano | Passarela 13 | [252 empty] | x | bar: 2025 fev 42 to 2025 mai 45
| 4 | 4 | 8 | Ambos | Pavimentação | 139.62 | - | ST7 | Urbano | Passarela 13 | [252 empty] | x | bar: 2025 fev 42 to 2025 abr 44
| 4 | 4 | 9 | Ambos | Sinalização | 139.62 | - | ST7 | Urbano | Passarela 13 | [252 empty] | x | bar: 2025 fev 42 to 2025 mai 45
| 4 | 4 | 10 | Ambos | Conclusão | 139.62 | - | ST7 | Urbano | Passarela 13 | [252 empty] | x | bar: 2025 mai 45
|  |  |  | Ambos | Rotatória Alongada 6 | 139.78 | - | ST7 | Urbano | - | [252 empty] | x
| 4 | 4 | 6 | Ambos | Terraplenagem | 139.78 | - | ST7 | Urbano | Rotatória Alongada 6 | [252 empty] | x | bar: 2024 out 38 to 2025 fev 42
| 4 | 4 | 7 | Ambos | Drenagem | 139.78 | - | ST7 | Urbano | Rotatória Alongada 6 | [252 empty] | x | bar: 2024 set 37 to 2025 mar 43
| 4 | 4 | 8 | Ambos | Pavimentação | 139.78 | - | ST7 | Urbano | Rotatória Alongada 6 | [252 empty] | x | bar: 2025 fev 42 to 2025 abr 44
| 4 | 4 | 9 | Ambos | Sinalização | 139.78 | - | ST7 | Urbano | Rotatória Alongada 6 | [252 empty] | x | bar: 2025 fev 42 to 2025 mai 45
| 4 | 4 | 10 | Ambos | Conclusão | 139.78 | - | ST7 | Urbano | Rotatória Alongada 6 | [252 empty] | x | bar: 2025 mai 45
|  |  |  | Ambos | Rótula em Nível 7 | 138.5 | - | ST7 | Urbano | - | [252 empty] | x
| 4 | 4 | 6 | Ambos | Terraplenagem | 138.5 | - | ST7 | Urbano | Rótula em Nível 7 | [252 empty] | x | bar: 2024 out 38 to 2025 fev 42
| 4 | 4 | 7 | Ambos | Drenagem | 138.5 | - | ST7 | Urbano | Rótula em Nível 7 | [252 empty] | x | bar: 2024 set 37 to 2025 mar 43
| 4 | 4 | 8 | Ambos | Pavimentação | 138.5 | - | ST7 | Urbano | Rótula em Nível 7 | [252 empty] | x | bar: 2025 fev 42 to 2025 abr 44
| 4 | 4 | 9 | Ambos | Sinalização | 138.5 | - | ST7 | Urbano | Rótula em Nível 7 | [252 empty] | x | bar: 2025 fev 42 to 2025 mai 45
| 4 | 4 | 10 | Ambos | Conclusão | 138.5 | - | ST7 | Urbano | Rótula em Nível 7 | [252 empty] | x | bar: 2025 mai 45
RSC-287/RS | 4 | 4 | 1 | Ambos | Obras de Ampliação de Capacidade e Melhorias - ST8.U | 140.08 | 141.49 | ST8 | Urbano | 1.41 | [252 empty] | x
|  |  |  | Ambos | Elaboração de Projetos | 140.08 | 141.49 | ST8 | Urbano | 1.41 | [252 empty] | x
| 4 | 4 | 2 | Ambos | Desapropriação | 140.08 | 141.49 | ST8 | Urbano | Elaboração de Projetos | [252 empty] | x | bar: 2023 abr 20
| 4 | 4 | 3 | Ambos | Licenças Ambientais | 140.08 | 141.49 | ST8 | Urbano | Elaboração de Projetos | [252 empty] | x | bar: 2023 abr 20
| 4 | 4 | 4 | Ambos | Anteprojeto | 140.08 | 141.49 | ST8 | Urbano | Elaboração de Projetos | [252 empty] | x | bar: 2022 mai 9 to 2022 nov 15
| 4 | 4 | 5 | Ambos | Projeto Executivo | 140.08 | 141.49 | ST8 | Urbano | Elaboração de Projetos | [252 empty] | x | bar: 2022 dez 16 to 2023 abr 20
|  |  |  | Ambos | Duplicação | 140.08 | 141.49 | ST8 | Urbano | 1.41 | [252 empty] | x
| 4 | 4 | 6 | Ambos | Terraplenagem | 140.08 | 141.49 | ST8 | Urbano | Duplicação | [252 empty] | x | bar: 2024 out 38 to 2025 fev 42
| 4 | 4 | 7 | Ambos | Drenagem | 140.08 | 141.49 | ST8 | Urbano | Duplicação | [252 empty] | x | bar: 2024 set 37 to 2025 mar 43
| 4 | 4 | 8 | Ambos | Pavimentação | 140.08 | 141.49 | ST8 | Urbano | Duplicação | [252 empty] | x | bar: 2025 fev 42 to 2025 abr 44
| 4 | 4 | 9 | Ambos | Sinalização | 140.08 | 141.49 | ST8 | Urbano | Duplicação | [252 empty] | x | bar: 2025 fev 42 to 2025 mai 45
| 4 | 4 | 10 | Ambos | Conclusão | 140.08 | 141.49 | ST8 | Urbano | Duplicação | [252 empty] | x | bar: 2025 mai 45
|  |  |  | Ambos | Passarela 14 | 141.22 | - | ST8 | Urbano | - | [252 empty] | x
| 4 | 4 | 6 | Ambos | Terraplenagem | 141.22 | - | ST8 | Urbano | Passarela 14 | [252 empty] | x | bar: 2024 out 38 to 2025 fev 42
| 4 | 4 | 7 | Ambos | OAE | 141.22 | - | ST8 | Urbano | Passarela 14 | [252 empty] | x | bar: 2025 fev 42 to 2025 mai 45
| 4 | 4 | 8 | Ambos | Pavimentação | 141.22 | - | ST8 | Urbano | Passarela 14 | [252 empty] | x | bar: 2025 fev 42 to 2025 abr 44
| 4 | 4 | 9 | Ambos | Sinalização | 141.22 | - | ST8 | Urbano | Passarela 14 | [252 empty] | x | bar: 2025 fev 42 to 2025 mai 45
| 4 | 4 | 10 | Ambos | Conclusão | 141.22 | - | ST8 | Urbano | Passarela 14 | [252 empty] | x | bar: 2025 mai 45
|  |  |  | Ambos | Rotatória Alongada 7 | 140.08 | - | ST8 | Urbano | - | [252 empty] | x
| 4 | 4 | 6 | Ambos | Terraplenagem | 140.08 | - | ST8 | Urbano | Rotatória Alongada 7 | [252 empty] | x | bar: 2024 out 38 to 2025 fev 42
| 4 | 4 | 7 | Ambos | Drenagem | 140.08 | - | ST8 | Urbano | Rotatória Alongada 7 | [252 empty] | x | bar: 2024 set 37 to 2025 mar 43
| 4 | 4 | 8 | Ambos | Pavimentação | 140.08 | - | ST8 | Urbano | Rotatória Alongada 7 | [252 empty] | x | bar: 2025 fev 42 to 2025 abr 44
| 4 | 4 | 9 | Ambos | Sinalização | 140.08 | - | ST8 | Urbano | Rotatória Alongada 7 | [252 empty] | x | bar: 2025 fev 42 to 2025 mai 45
| 4 | 4 | 10 | Ambos | Conclusão | 140.08 | - | ST8 | Urbano | Rotatória Alongada 7 | [252 empty] | x | bar: 2025 mai 45
RSC-287/RS | 5 | 9 | 1 | Ambos | Obras de Ampliação de Capacidade e Melhorias - ST8 | 141.49 | 156.46 | ST8 | Rural | 14.97 | [252 empty] | x
|  |  |  | Ambos | Elaboração de Projetos | 141.49 | 156.46 | ST8 | Rural | 14.97 | [252 empty] | x
| 5 | 9 | 2 | Ambos | Desapropriação | 141.49 | 156.46 | ST8 | Rural | Elaboração de Projetos | [252 empty] | x | bar: 2023 jul 23
| 5 | 9 | 3 | Ambos | Licenças Ambientais | 141.49 | 156.46 | ST8 | Rural | Elaboração de Projetos | [252 empty] | x | bar: 2023 jul 23
| 5 | 9 | 4 | Ambos | Anteprojeto | 141.49 | 156.46 | ST8 | Rural | Elaboração de Projetos | [252 empty] | x | bar: 2022 ago 12 to 2023 fev 18
| 5 | 9 | 5 | Ambos | Projeto Executivo | 141.49 | 156.46 | ST8 | Rural | Elaboração de Projetos | [252 empty] | x | bar: 2023 mar 19 to 2023 jul 23
|  |  |  | Ambos | Duplicação | 141.49 | 156.46 | ST8 | Rural | 14.97 | [252 empty] | x
| 5 | 9 | 6 | Ambos | Terraplenagem | 141.49 | 156.46 | ST8 | Rural | Duplicação | [252 empty] | x | bar: 2026 mar 55 to 2026 jun 58
| 5 | 9 | 7 | Ambos | Drenagem | 141.49 | 156.46 | ST8 | Rural | Duplicação | [252 empty] | x | bar: 2026 jan 53 to 2026 jul 59
| 5 | 9 | 8 | Ambos | OAE | 141.49 | 156.46 | ST8 | Rural | Duplicação | [252 empty] | x | bar: 2025 jul 47 to 2026 jun 58
| 5 | 9 | 9 | Ambos | Conclusão (Duplicação da OAE) | 141.49 | 156.46 | ST8 | Rural | Duplicação | [252 empty] | x | bar: 2026 jun 58
| 5 | 9 | 10 | Ambos | Pavimentação | 141.49 | 156.46 | ST8 | Rural | Duplicação | [252 empty] | x | bar: 2026 jul 59 to 2026 ago 60
| 5 | 9 | 11 | Ambos | Sinalização | 141.49 | 156.46 | ST8 | Rural | Duplicação | [252 empty] | x | bar: 2026 jul 59 to 2026 ago 60
| 5 | 9 | 12 | Ambos | Conclusão | 141.49 | 156.46 | ST8 | Rural | Duplicação | [252 empty] | x | bar: 2026 ago 60
|  |  |  | Direito | Melhoria de Acesso 51 LD | 145.38 | - | ST8 | Rural | - | [252 empty] | x
| 5 | 2 ao 7 | 6 | Direito | Terraplenagem | 145.38 | - | ST8 | Rural | Melhoria de Acesso 51 LD | [252 empty] | x | bar: 2026 mar 55 to 2026 jun 58
| 5 | 2 ao 7 | 7 | Direito | Drenagem | 145.38 | - | ST8 | Rural | Melhoria de Acesso 51 LD | [252 empty] | x | bar: 2026 jan 53 to 2026 jul 59
| 5 | 2 ao 7 | 8 | Direito | Pavimentação | 145.38 | - | ST8 | Rural | Melhoria de Acesso 51 LD | [252 empty] | x | bar: 2026 jul 59 to 2026 ago 60
| 5 | 2 ao 7 | 9 | Direito | Sinalização | 145.38 | - | ST8 | Rural | Melhoria de Acesso 51 LD | [252 empty] | x | bar: 2026 jul 59 to 2026 ago 60
| 5 | 2 ao 7 | 10 | Direito | Conclusão | 145.38 | - | ST8 | Rural | Melhoria de Acesso 51 LD | [252 empty] | x | bar: 2026 ago 60
|  |  |  | Direito | Melhoria de Acesso 52 LD | 146.32 | - | ST8 | Rural | - | [252 empty] | x
| 5 | 2 ao 7 | 6 | Direito | Terraplenagem | 146.32 | - | ST8 | Rural | Melhoria de Acesso 52 LD | [252 empty] | x | bar: 2026 mar 55 to 2026 jun 58
| 5 | 2 ao 7 | 7 | Direito | Drenagem | 146.32 | - | ST8 | Rural | Melhoria de Acesso 52 LD | [252 empty] | x | bar: 2026 jan 53 to 2026 jul 59
| 5 | 2 ao 7 | 8 | Direito | Pavimentação | 146.32 | - | ST8 | Rural | Melhoria de Acesso 52 LD | [252 empty] | x | bar: 2026 jul 59 to 2026 ago 60
| 5 | 2 ao 7 | 9 | Direito | Sinalização | 146.32 | - | ST8 | Rural | Melhoria de Acesso 52 LD | [252 empty] | x | bar: 2026 jul 59 to 2026 ago 60
| 5 | 2 ao 7 | 10 | Direito | Conclusão | 146.32 | - | ST8 | Rural | Melhoria de Acesso 52 LD | [252 empty] | x | bar: 2026 ago 60
|  |  |  | Direito | Melhoria de Acesso 53 LD | 146.83 | - | ST8 | Rural | - | [252 empty] | x
| 5 | 2 ao 7 | 6 | Direito | Terraplenagem | 146.83 | - | ST8 | Rural | Melhoria de Acesso 53 LD | [252 empty] | x | bar: 2026 mar 55 to 2026 jun 58
| 5 | 2 ao 7 | 7 | Direito | Drenagem | 146.83 | - | ST8 | Rural | Melhoria de Acesso 53 LD | [252 empty] | x | bar: 2026 jan 53 to 2026 jul 59
| 5 | 2 ao 7 | 8 | Direito | Pavimentação | 146.83 | - | ST8 | Rural | Melhoria de Acesso 53 LD | [252 empty] | x | bar: 2026 jul 59 to 2026 ago 60
| 5 | 2 ao 7 | 9 | Direito | Sinalização | 146.83 | - | ST8 | Rural | Melhoria de Acesso 53 LD | [252 empty] | x | bar: 2026 jul 59 to 2026 ago 60
| 5 | 2 ao 7 | 10 | Direito | Conclusão | 146.83 | - | ST8 | Rural | Melhoria de Acesso 53 LD | [252 empty] | x | bar: 2026 ago 60
|  |  |  | Esquerdo | Melhoria de Acesso 54 LE | 147.21 | - | ST8 | Rural | - | [252 empty] | x
| 5 | 2 ao 7 | 6 | Esquerdo | Terraplenagem | 147.21 | - | ST8 | Rural | Melhoria de Acesso 54 LE | [252 empty] | x | bar: 2026 mar 55 to 2026 jun 58
| 5 | 2 ao 7 | 7 | Esquerdo | Drenagem | 147.21 | - | ST8 | Rural | Melhoria de Acesso 54 LE | [252 empty] | x | bar: 2026 jan 53 to 2026 jul 59
| 5 | 2 ao 7 | 8 | Esquerdo | Pavimentação | 147.21 | - | ST8 | Rural | Melhoria de Acesso 54 LE | [252 empty] | x | bar: 2026 jul 59 to 2026 ago 60
| 5 | 2 ao 7 | 9 | Esquerdo | Sinalização | 147.21 | - | ST8 | Rural | Melhoria de Acesso 54 LE | [252 empty] | x | bar: 2026 jul 59 to 2026 ago 60
| 5 | 2 ao 7 | 10 | Esquerdo | Conclusão | 147.21 | - | ST8 | Rural | Melhoria de Acesso 54 LE | [252 empty] | x | bar: 2026 ago 60
|  |  |  | Direito | Melhoria de Acesso 55 LD | 147.56 | - | ST8 | Rural | - | [252 empty] | x
| 5 | 2 ao 7 | 6 | Direito | Terraplenagem | 147.56 | - | ST8 | Rural | Melhoria de Acesso 55 LD | [252 empty] | x | bar: 2026 mar 55 to 2026 jun 58
| 5 | 2 ao 7 | 7 | Direito | Drenagem | 147.56 | - | ST8 | Rural | Melhoria de Acesso 55 LD | [252 empty] | x | bar: 2026 jan 53 to 2026 jul 59
| 5 | 2 ao 7 | 8 | Direito | Pavimentação | 147.56 | - | ST8 | Rural | Melhoria de Acesso 55 LD | [252 empty] | x | bar: 2026 jul 59 to 2026 ago 60
| 5 | 2 ao 7 | 9 | Direito | Sinalização | 147.56 | - | ST8 | Rural | Melhoria de Acesso 55 LD | [252 empty] | x | bar: 2026 jul 59 to 2026 ago 60
| 5 | 2 ao 7 | 10 | Direito | Conclusão | 147.56 | - | ST8 | Rural | Melhoria de Acesso 55 LD | [252 empty] | x | bar: 2026 ago 60
|  |  |  | Esquerdo | Melhoria de Acesso 56 LE | 150.83 | - | ST8 | Rural | - | [252 empty] | x
| 5 | 2 ao 7 | 6 | Esquerdo | Terraplenagem | 150.83 | - | ST8 | Rural | Melhoria de Acesso 56 LE | [252 empty] | x | bar: 2026 mar 55 to 2026 jun 58
| 5 | 2 ao 7 | 7 | Esquerdo | Drenagem | 150.83 | - | ST8 | Rural | Melhoria de Acesso 56 LE | [252 empty] | x | bar: 2026 jan 53 to 2026 jul 59
| 5 | 2 ao 7 | 8 | Esquerdo | Pavimentação | 150.83 | - | ST8 | Rural | Melhoria de Acesso 56 LE | [252 empty] | x | bar: 2026 jul 59 to 2026 ago 60
| 5 | 2 ao 7 | 9 | Esquerdo | Sinalização | 150.83 | - | ST8 | Rural | Melhoria de Acesso 56 LE | [252 empty] | x | bar: 2026 jul 59 to 2026 ago 60
| 5 | 2 ao 7 | 10 | Esquerdo | Conclusão | 150.83 | - | ST8 | Rural | Melhoria de Acesso 56 LE | [252 empty] | x | bar: 2026 ago 60
|  |  |  | Direito | Melhoria de Acesso 57 LD | 153.49 | - | ST8 | Rural | - | [252 empty] | x
| 5 | 2 ao 7 | 6 | Direito | Terraplenagem | 153.49 | - | ST8 | Rural | Melhoria de Acesso 57 LD | [252 empty] | x | bar: 2026 mar 55 to 2026 jun 58
| 5 | 2 ao 7 | 7 | Direito | Drenagem | 153.49 | - | ST8 | Rural | Melhoria de Acesso 57 LD | [252 empty] | x | bar: 2026 jan 53 to 2026 jul 59
| 5 | 2 ao 7 | 8 | Direito | Pavimentação | 153.49 | - | ST8 | Rural | Melhoria de Acesso 57 LD | [252 empty] | x | bar: 2026 jul 59 to 2026 ago 60
| 5 | 2 ao 7 | 9 | Direito | Sinalização | 153.49 | - | ST8 | Rural | Melhoria de Acesso 57 LD | [252 empty] | x | bar: 2026 jul 59 to 2026 ago 60
| 5 | 2 ao 7 | 10 | Direito | Conclusão | 153.49 | - | ST8 | Rural | Melhoria de Acesso 57 LD | [252 empty] | x | bar: 2026 ago 60
|  |  |  | Esquerdo | Melhoria de Acesso 58 LE | 153.51 | - | ST8 | Rural | - | [252 empty] | x
| 5 | 2 ao 7 | 6 | Esquerdo | Terraplenagem | 153.51 | - | ST8 | Rural | Melhoria de Acesso 58 LE | [252 empty] | x | bar: 2026 mar 55 to 2026 jun 58
| 5 | 2 ao 7 | 7 | Esquerdo | Drenagem | 153.51 | - | ST8 | Rural | Melhoria de Acesso 58 LE | [252 empty] | x | bar: 2026 jan 53 to 2026 jul 59
| 5 | 2 ao 7 | 8 | Esquerdo | Pavimentação | 153.51 | - | ST8 | Rural | Melhoria de Acesso 58 LE | [252 empty] | x | bar: 2026 jul 59 to 2026 ago 60
| 5 | 2 ao 7 | 9 | Esquerdo | Sinalização | 153.51 | - | ST8 | Rural | Melhoria de Acesso 58 LE | [252 empty] | x | bar: 2026 jul 59 to 2026 ago 60
| 5 | 2 ao 7 | 10 | Esquerdo | Conclusão | 153.51 | - | ST8 | Rural | Melhoria de Acesso 58 LE | [252 empty] | x | bar: 2026 ago 60
|  |  |  | Ambos | Passarela 15 | 148.3 | - | ST8 | Rural | - | [252 empty] | x
| 5 | 9 | 6 | Ambos | Terraplenagem | 148.3 | - | ST8 | Rural | Passarela 15 | [252 empty] | x | bar: 2026 mar 55 to 2026 jun 58
| 5 | 9 | 7 | Ambos | OAE | 148.3 | - | ST8 | Rural | Passarela 15 | [252 empty] | x | bar: 2026 mai 57 to 2026 ago 60
| 5 | 9 | 8 | Ambos | Pavimentação | 148.3 | - | ST8 | Rural | Passarela 15 | [252 empty] | x | bar: 2026 jul 59 to 2026 ago 60
| 5 | 9 | 9 | Ambos | Sinalização | 148.3 | - | ST8 | Rural | Passarela 15 | [252 empty] | x | bar: 2026 jul 59 to 2026 ago 60
| 5 | 9 | 10 | Ambos | Conclusão | 148.3 | - | ST8 | Rural | Passarela 15 | [252 empty] | x | bar: 2026 ago 60
|  |  |  | Ambos | Passarela 16 | 150.58 | - | ST8 | Rural | - | [252 empty] | x
| 5 | 9 | 6 | Ambos | Terraplenagem | 150.58 | - | ST8 | Rural | Passarela 16 | [252 empty] | x | bar: 2026 mar 55 to 2026 jun 58
| 5 | 9 | 7 | Ambos | OAE | 150.58 | - | ST8 | Rural | Passarela 16 | [252 empty] | x | bar: 2026 mai 57 to 2026 ago 60
| 5 | 9 | 8 | Ambos | Pavimentação | 150.58 | - | ST8 | Rural | Passarela 16 | [252 empty] | x | bar: 2026 jul 59 to 2026 ago 60
| 5 | 9 | 9 | Ambos | Sinalização | 150.58 | - | ST8 | Rural | Passarela 16 | [252 empty] | x | bar: 2026 jul 59 to 2026 ago 60
| 5 | 9 | 10 | Ambos | Conclusão | 150.58 | - | ST8 | Rural | Passarela 16 | [252 empty] | x | bar: 2026 ago 60
|  |  |  | Ambos | Retorno em Nível 7 | 149.76 | - | ST8 | Rural | - | [252 empty] | x
| 5 | 9 | 6 | Ambos | Terraplenagem | 149.76 | - | ST8 | Rural | Retorno em Nível 7 | [252 empty] | x | bar: 2026 mar 55 to 2026 jun 58
| 5 | 9 | 7 | Ambos | Drenagem | 149.76 | - | ST8 | Rural | Retorno em Nível 7 | [252 empty] | x | bar: 2026 jan 53 to 2026 jul 59
| 5 | 9 | 8 | Ambos | Pavimentação | 149.76 | - | ST8 | Rural | Retorno em Nível 7 | [252 empty] | x | bar: 2026 jul 59 to 2026 ago 60
| 5 | 9 | 9 | Ambos | Sinalização | 149.76 | - | ST8 | Rural | Retorno em Nível 7 | [252 empty] | x | bar: 2026 jul 59 to 2026 ago 60
| 5 | 9 | 10 | Ambos | Conclusão | 149.76 | - | ST8 | Rural | Retorno em Nível 7 | [252 empty] | x | bar: 2026 ago 60
|  |  |  | Ambos | Rótula em Nível 8 | 141.5 | - | ST8 | Rural | - | [252 empty] | x
| 5 | 9 | 6 | Ambos | Terraplenagem | 141.5 | - | ST8 | Rural | Rótula em Nível 8 | [252 empty] | x | bar: 2026 mar 55 to 2026 jun 58
| 5 | 9 | 7 | Ambos | Drenagem | 141.5 | - | ST8 | Rural | Rótula em Nível 8 | [252 empty] | x | bar: 2026 jan 53 to 2026 jul 59
| 5 | 9 | 8 | Ambos | Pavimentação | 141.5 | - | ST8 | Rural | Rótula em Nível 8 | [252 empty] | x | bar: 2026 jul 59 to 2026 ago 60
| 5 | 9 | 9 | Ambos | Sinalização | 141.5 | - | ST8 | Rural | Rótula em Nível 8 | [252 empty] | x | bar: 2026 jul 59 to 2026 ago 60
| 5 | 9 | 10 | Ambos | Conclusão | 141.5 | - | ST8 | Rural | Rótula em Nível 8 | [252 empty] | x | bar: 2026 ago 60
|  |  |  | Ambos | Rótula em Nível 9 | 153.5 | - | ST8 | Rural | - | [252 empty] | x
| 5 | 9 | 6 | Ambos | Terraplenagem | 153.5 | - | ST8 | Rural | Rótula em Nível 9 | [252 empty] | x | bar: 2026 mar 55 to 2026 jun 58
| 5 | 9 | 7 | Ambos | Drenagem | 153.5 | - | ST8 | Rural | Rótula em Nível 9 | [252 empty] | x | bar: 2026 jan 53 to 2026 jul 59
| 5 | 9 | 8 | Ambos | Pavimentação | 153.5 | - | ST8 | Rural | Rótula em Nível 9 | [252 empty] | x | bar: 2026 jul 59 to 2026 ago 60
| 5 | 9 | 9 | Ambos | Sinalização | 153.5 | - | ST8 | Rural | Rótula em Nível 9 | [252 empty] | x | bar: 2026 jul 59 to 2026 ago 60
| 5 | 9 | 10 | Ambos | Conclusão | 153.5 | - | ST8 | Rural | Rótula em Nível 9 | [252 empty] | x | bar: 2026 ago 60
RSC-287/RS | 4 | 4 | 1 | Ambos | Obras de Ampliação de Capacidade e Melhorias - ST8.U | 156.46 | 157.48 | ST8 | Urbano | 1.02 | [252 empty] | x
|  |  |  | Ambos | Elaboração de Projetos | 156.46 | 157.48 | ST8 | Urbano | 1.02 | [252 empty] | x
| 4 | 4 | 2 | Ambos | Desapropriação | 156.46 | 157.48 | ST8 | Urbano | Elaboração de Projetos | [252 empty] | x | bar: 2023 abr 20
| 4 | 4 | 3 | Ambos | Licenças Ambientais | 156.46 | 157.48 | ST8 | Urbano | Elaboração de Projetos | [252 empty] | x | bar: 2023 abr 20
| 4 | 4 | 4 | Ambos | Anteprojeto | 156.46 | 157.48 | ST8 | Urbano | Elaboração de Projetos | [252 empty] | x | bar: 2022 mai 9 to 2022 nov 15
| 4 | 4 | 5 | Ambos | Projeto Executivo | 156.46 | 157.48 | ST8 | Urbano | Elaboração de Projetos | [252 empty] | x | bar: 2022 dez 16 to 2023 abr 20
|  |  |  | Ambos | Duplicação | 156.46 | 157.48 | ST8 | Urbano | 1.02 | [252 empty] | x
| 4 | 4 | 6 | Ambos | Terraplenagem | 156.46 | 157.48 | ST8 | Urbano | Duplicação | [252 empty] | x | bar: 2024 set 37 to 2025 mar 43
| 4 | 4 | 7 | Ambos | Drenagem | 156.46 | 157.48 | ST8 | Urbano | Duplicação | [252 empty] | x | bar: 2024 set 37 to 2025 jan 41
| 4 | 4 | 8 | Ambos | Pavimentação | 156.46 | 157.48 | ST8 | Urbano | Duplicação | [252 empty] | x | bar: 2025 abr 44 to 2025 mai 45
| 4 | 4 | 9 | Ambos | Sinalização | 156.46 | 157.48 | ST8 | Urbano | Duplicação | [252 empty] | x | bar: 2025 mai 45 to 2025 jun 46
| 4 | 4 | 10 | Ambos | Conclusão | 156.46 | 157.48 | ST8 | Urbano | Duplicação | [252 empty] | x | bar: 2025 jun 46
|  |  |  | Esquerdo | Via Marginal M4 - Lado Esquerdo | 156.5 | 157.48 | ST8 | Urbano | 0.98 | [252 empty] | x
| 4 | 4 | 6 | Esquerdo | Terraplenagem | 156.5 | 157.48 | ST8 | Urbano | Via Marginal M4 - Lado Esquerdo | [252 empty] | x | bar: 2024 set 37 to 2025 mar 43
| 4 | 4 | 7 | Esquerdo | Drenagem | 156.5 | 157.48 | ST8 | Urbano | Via Marginal M4 - Lado Esquerdo | [252 empty] | x | bar: 2024 set 37 to 2025 jan 41
| 4 | 4 | 8 | Esquerdo | Pavimentação | 156.5 | 157.48 | ST8 | Urbano | Via Marginal M4 - Lado Esquerdo | [252 empty] | x | bar: 2025 abr 44 to 2025 mai 45
| 4 | 4 | 9 | Esquerdo | Sinalização | 156.5 | 157.48 | ST8 | Urbano | Via Marginal M4 - Lado Esquerdo | [252 empty] | x | bar: 2025 mai 45 to 2025 jun 46
| 4 | 4 | 10 | Esquerdo | Conclusão | 156.5 | 157.48 | ST8 | Urbano | Via Marginal M4 - Lado Esquerdo | [252 empty] | x | bar: 2025 jun 46
|  |  |  | Ambos | Rotatória Alongada 8 | 156.5 | - | ST8 | Urbano | #VALUE! | [252 empty] | x
| 4 | 4 | 6 | Ambos | Terraplenagem | 156.5 | - | ST8 | Urbano | Rotatória Alongada 8 | [252 empty] | x | bar: 2024 set 37 to 2025 mar 43
| 4 | 4 | 7 | Ambos | Drenagem | 156.5 | - | ST8 | Urbano | Rotatória Alongada 8 | [252 empty] | x | bar: 2024 set 37 to 2025 jan 41
| 4 | 4 | 8 | Ambos | Pavimentação | 156.5 | - | ST8 | Urbano | Rotatória Alongada 8 | [252 empty] | x | bar: 2025 abr 44 to 2025 mai 45
| 4 | 4 | 9 | Ambos | Sinalização | 156.5 | - | ST8 | Urbano | Rotatória Alongada 8 | [252 empty] | x | bar: 2025 mai 45 to 2025 jun 46
| 4 | 4 | 10 | Ambos | Conclusão | 156.5 | - | ST8 | Urbano | Rotatória Alongada 8 | [252 empty] | x | bar: 2025 jun 46
RSC-287/RS | 5 | 9 | 1 | Ambos | Obras de Ampliação de Capacidade e Melhorias - ST8 | 157.48 | 158.16 | ST8 | Rural | 0.68 | [252 empty] | x
|  |  |  | Ambos | Elaboração de Projetos | 157.48 | 158.16 | ST8 | Rural | 0.68 | [252 empty] | x
| 5 | 9 | 2 | Ambos | Desapropriação | 157.48 | 158.16 | ST8 | Rural | Elaboração de Projetos | [252 empty] | x | bar: 2023 jul 23
| 5 | 9 | 3 | Ambos | Licenças Ambientais | 157.48 | 158.16 | ST8 | Rural | Elaboração de Projetos | [252 empty] | x | bar: 2023 jul 23
| 5 | 9 | 4 | Ambos | Anteprojeto | 157.48 | 158.16 | ST8 | Rural | Elaboração de Projetos | [252 empty] | x | bar: 2022 ago 12 to 2023 fev 18
| 5 | 9 | 5 | Ambos | Projeto Executivo | 157.48 | 158.16 | ST8 | Rural | Elaboração de Projetos | [252 empty] | x | bar: 2023 mar 19 to 2023 jul 23
|  |  |  | Ambos | Duplicação | 157.48 | 158.16 | ST8 | Rural | 0.68 | [252 empty] | x
| 5 | 9 | 6 | Ambos | Terraplenagem | 157.48 | 158.16 | ST8 | Rural | Duplicação | [252 empty] | x | bar: 2026 mar 55 to 2026 jun 58
| 5 | 9 | 7 | Ambos | Drenagem | 157.48 | 158.16 | ST8 | Rural | Duplicação | [252 empty] | x | bar: 2026 jan 53 to 2026 jul 59
| 5 | 9 | 8 | Ambos | Pavimentação | 157.48 | 158.16 | ST8 | Rural | Duplicação | [252 empty] | x | bar: 2026 jul 59 to 2026 ago 60
| 5 | 9 | 9 | Ambos | Sinalização | 157.48 | 158.16 | ST8 | Rural | Duplicação | [252 empty] | x | bar: 2026 jul 59 to 2026 ago 60
| 5 | 9 | 10 | Ambos | Conclusão | 157.48 | 158.16 | ST8 | Rural | Duplicação | [252 empty] | x | bar: 2026 ago 60
|  |  |  | Ambos | Adequação de Interseção Existente 6 - Rótula Alongada | 157.5 | - | ST8 | Rural | - | [252 empty] | x
| 5 | 9 | 6 | Ambos | Terraplenagem | 157.5 | - | ST8 | Rural | Adequação de Interseção Existente 6 - Rótula Alongada | [252 empty] | x | bar: 2026 mar 55 to 2026 jun 58
| 5 | 9 | 7 | Ambos | Drenagem | 157.5 | - | ST8 | Rural | Adequação de Interseção Existente 6 - Rótula Alongada | [252 empty] | x | bar: 2026 jan 53 to 2026 jul 59
| 5 | 9 | 8 | Ambos | Pavimentação | 157.5 | - | ST8 | Rural | Adequação de Interseção Existente 6 - Rótula Alongada | [252 empty] | x | bar: 2026 jul 59 to 2026 ago 60
| 5 | 9 | 9 | Ambos | Sinalização | 157.5 | - | ST8 | Rural | Adequação de Interseção Existente 6 - Rótula Alongada | [252 empty] | x | bar: 2026 jul 59 to 2026 ago 60
| 5 | 9 | 10 | Ambos | Conclusão | 157.5 | - | ST8 | Rural | Adequação de Interseção Existente 6 - Rótula Alongada | [252 empty] | x | bar: 2026 ago 60
RSC-287/RS | - | 21 | 1 | Ambos | Obras de Ampliação de Capacidade e Melhorias - ST9 | 158.16 | 176.68 | ST9 | Rural | 18.52 | [252 empty] | x
|  |  |  | Ambos | Elaboração de Projetos | 158.16 | 176.68 | ST9 | Rural | 18.52 | [252 empty] | x
| - | 21 | 2 | Ambos | Desapropriação | 158.16 | 176.68 | ST9 | Rural | Elaboração de Projetos | [252 empty] | x | bar: 2023 jul 23
| - | 21 | 3 | Ambos | Licenças Ambientais | 158.16 | 176.68 | ST9 | Rural | Elaboração de Projetos | [252 empty] | x | bar: 2023 jul 23
| - | 21 | 4 | Ambos | Anteprojeto - Serv. complementares | 158.16 | 176.68 | ST9 | Rural | Elaboração de Projetos | [252 empty] | x | bar: 2022 ago 12 to 2023 fev 18
| - | 21 | 5 | Ambos | Projeto Executivo - Serv. Complementares | 158.16 | 176.68 | ST9 | Rural | Elaboração de Projetos | [252 empty] | x | bar: 2023 mar 19 to 2023 jul 23
|  |  |  | Direito | Melhoria de Acesso 59 LD | 161.38 | - | ST9 | Rural | - | [252 empty] | x
| 5 | 2 ao 7 | 6 | Direito | Terraplenagem | 161.38 | - | ST9 | Rural | Melhoria de Acesso 59 LD | [252 empty] | x | bar: 2026 jan 53 to 2026 abr 56
| 5 | 2 ao 7 | 7 | Direito | Drenagem | 161.38 | - | ST9 | Rural | Melhoria de Acesso 59 LD | [252 empty] | x | bar: 2026 jan 53 to 2026 mai 57
| 5 | 2 ao 7 | 8 | Direito | Pavimentação | 161.38 | - | ST9 | Rural | Melhoria de Acesso 59 LD | [252 empty] | x | bar: 2026 mai 57 to 2026 jul 59
| 5 | 2 ao 7 | 9 | Direito | Sinalização | 161.38 | - | ST9 | Rural | Melhoria de Acesso 59 LD | [252 empty] | x | bar: 2026 mai 57 to 2026 ago 60
| 5 | 2 ao 7 | 10 | Direito | Conclusão | 161.38 | - | ST9 | Rural | Melhoria de Acesso 59 LD | [252 empty] | x | bar: 2026 ago 60
|  |  |  | Esquerdo | Melhoria de Acesso 60 LE | 161.42 | - | ST9 | Rural | - | [252 empty] | x
| 5 | 2 ao 7 | 6 | Esquerdo | Terraplenagem | 161.42 | - | ST9 | Rural | Melhoria de Acesso 60 LE | [252 empty] | x | bar: 2026 jan 53 to 2026 abr 56
| 5 | 2 ao 7 | 7 | Esquerdo | Drenagem | 161.42 | - | ST9 | Rural | Melhoria de Acesso 60 LE | [252 empty] | x | bar: 2026 jan 53 to 2026 mai 57
| 5 | 2 ao 7 | 8 | Esquerdo | Pavimentação | 161.42 | - | ST9 | Rural | Melhoria de Acesso 60 LE | [252 empty] | x | bar: 2026 mai 57 to 2026 jul 59
| 5 | 2 ao 7 | 9 | Esquerdo | Sinalização | 161.42 | - | ST9 | Rural | Melhoria de Acesso 60 LE | [252 empty] | x | bar: 2026 mai 57 to 2026 ago 60
| 5 | 2 ao 7 | 10 | Esquerdo | Conclusão | 161.42 | - | ST9 | Rural | Melhoria de Acesso 60 LE | [252 empty] | x | bar: 2026 ago 60
|  |  |  | Direito | Melhoria de Acesso 61 LD | 163.11 | - | ST9 | Rural | - | [252 empty] | x
| 5 | 2 ao 7 | 6 | Direito | Terraplenagem | 163.11 | - | ST9 | Rural | Melhoria de Acesso 61 LD | [252 empty] | x | bar: 2026 jan 53 to 2026 abr 56
| 5 | 2 ao 7 | 7 | Direito | Drenagem | 163.11 | - | ST9 | Rural | Melhoria de Acesso 61 LD | [252 empty] | x | bar: 2026 jan 53 to 2026 mai 57
| 5 | 2 ao 7 | 8 | Direito | Pavimentação | 163.11 | - | ST9 | Rural | Melhoria de Acesso 61 LD | [252 empty] | x | bar: 2026 mai 57 to 2026 jul 59
| 5 | 2 ao 7 | 9 | Direito | Sinalização | 163.11 | - | ST9 | Rural | Melhoria de Acesso 61 LD | [252 empty] | x | bar: 2026 mai 57 to 2026 ago 60
| 5 | 2 ao 7 | 10 | Direito | Conclusão | 163.11 | - | ST9 | Rural | Melhoria de Acesso 61 LD | [252 empty] | x | bar: 2026 ago 60
|  |  |  | Direito | Melhoria de Acesso 62 LD | 166.5 | - | ST9 | Rural | - | [252 empty] | x
| 5 | 2 ao 7 | 6 | Direito | Terraplenagem | 166.5 | - | ST9 | Rural | Melhoria de Acesso 62 LD | [252 empty] | x | bar: 2026 jan 53 to 2026 abr 56
| 5 | 2 ao 7 | 7 | Direito | Drenagem | 166.5 | - | ST9 | Rural | Melhoria de Acesso 62 LD | [252 empty] | x | bar: 2026 jan 53 to 2026 mai 57
| 5 | 2 ao 7 | 8 | Direito | Pavimentação | 166.5 | - | ST9 | Rural | Melhoria de Acesso 62 LD | [252 empty] | x | bar: 2026 mai 57 to 2026 jul 59
| 5 | 2 ao 7 | 9 | Direito | Sinalização | 166.5 | - | ST9 | Rural | Melhoria de Acesso 62 LD | [252 empty] | x | bar: 2026 mai 57 to 2026 ago 60
| 5 | 2 ao 7 | 10 | Direito | Conclusão | 166.5 | - | ST9 | Rural | Melhoria de Acesso 62 LD | [252 empty] | x | bar: 2026 ago 60
|  |  |  | Esquerdo | Melhoria de Acesso 63 LE | 166.5 | - | ST9 | Rural | - | [252 empty] | x
| 5 | 2 ao 7 | 6 | Esquerdo | Terraplenagem | 166.5 | - | ST9 | Rural | Melhoria de Acesso 63 LE | [252 empty] | x | bar: 2026 jan 53 to 2026 abr 56
| 5 | 2 ao 7 | 7 | Esquerdo | Drenagem | 166.5 | - | ST9 | Rural | Melhoria de Acesso 63 LE | [252 empty] | x | bar: 2026 jan 53 to 2026 mai 57
| 5 | 2 ao 7 | 8 | Esquerdo | Pavimentação | 166.5 | - | ST9 | Rural | Melhoria de Acesso 63 LE | [252 empty] | x | bar: 2026 mai 57 to 2026 jul 59
| 5 | 2 ao 7 | 9 | Esquerdo | Sinalização | 166.5 | - | ST9 | Rural | Melhoria de Acesso 63 LE | [252 empty] | x | bar: 2026 mai 57 to 2026 ago 60
| 5 | 2 ao 7 | 10 | Esquerdo | Conclusão | 166.5 | - | ST9 | Rural | Melhoria de Acesso 63 LE | [252 empty] | x | bar: 2026 ago 60
|  |  |  | Ambos | Rotatória Alongada 12 | 176.5 | - | ST9 | Rural | - | [252 empty] | x
| 3 | 3 | 6 | Ambos | Terraplenagem | 176.5 | - | ST9 | Rural | Rotatória Alongada 12 | [252 empty] | x | bar: 2024 abr 32 to 2024 mai 33
| 3 | 3 | 7 | Ambos | Drenagem | 176.5 | - | ST9 | Rural | Rotatória Alongada 12 | [252 empty] | x | bar: 2024 abr 32 to 2024 mai 33
| 3 | 3 | 8 | Ambos | Pavimentação | 176.5 | - | ST9 | Rural | Rotatória Alongada 12 | [252 empty] | x | bar: 2024 jun 34
| 3 | 3 | 9 | Ambos | Sinalização | 176.5 | - | ST9 | Rural | Rotatória Alongada 12 | [252 empty] | x | bar: 2024 jun 34 to 2024 jul 35
| 3 | 3 | 10 | Ambos | Conclusão | 176.5 | - | ST9 | Rural | Rotatória Alongada 12 | [252 empty] | x | bar: 2024 jul 35
|  |  |  | Ambos | Trevo Tipo Trombeta 2 | 158.2 | - | ST9 | Rural | - | [252 empty] | x
| 5 | 9 | 6 | Ambos | Terraplenagem | 158.2 | - | ST9 | Rural | Trevo Tipo Trombeta 2 | [252 empty] | x | bar: 2026 jan 53 to 2026 abr 56
| 5 | 9 | 7 | Ambos | Drenagem | 158.2 | - | ST9 | Rural | Trevo Tipo Trombeta 2 | [252 empty] | x | bar: 2026 jan 53 to 2026 mai 57
| 5 | 9 | 8 | Ambos | Pavimentação | 158.2 | - | ST9 | Rural | Trevo Tipo Trombeta 2 | [252 empty] | x | bar: 2026 mai 57 to 2026 jul 59
| 5 | 9 | 9 | Ambos | Sinalização | 158.2 | - | ST9 | Rural | Trevo Tipo Trombeta 2 | [252 empty] | x | bar: 2026 mai 57 to 2026 ago 60
| 5 | 9 | 10 | Ambos | Conclusão | 158.2 | - | ST9 | Rural | Trevo Tipo Trombeta 2 | [252 empty] | x | bar: 2026 ago 60
|  |  |  | Direito | Terceira Faixa 1 | 161.21 | 162.02 | ST9 | Rural | 0.81 | [252 empty] | x
| 5 | 5 | 6 | Direito | Terraplenagem | 161.21 | 162.02 | ST9 | Rural | Terceira Faixa 1 | [252 empty] | x | bar: 2026 fev 54 to 2026 mar 55
| 5 | 5 | 7 | Direito | Drenagem | 161.21 | 162.02 | ST9 | Rural | Terceira Faixa 1 | [252 empty] | x | bar: 2026 fev 54 to 2026 mar 55
| 5 | 5 | 8 | Direito | Pavimentação | 161.21 | 162.02 | ST9 | Rural | Terceira Faixa 1 | [252 empty] | x | bar: 2026 abr 56
| 5 | 5 | 9 | Direito | Sinalização | 161.21 | 162.02 | ST9 | Rural | Terceira Faixa 1 | [252 empty] | x | bar: 2026 abr 56 to 2026 mai 57
| 5 | 5 | 10 | Direito | Conclusão | 161.21 | 162.02 | ST9 | Rural | Terceira Faixa 1 | [252 empty] | x | bar: 2026 mai 57
|  |  |  | Esquerdo | Terceira Faixa 2 | 161.93 | 162.57 | ST9 | Rural | 0.64 | [252 empty] | x
| 5 | 5 | 6 | Esquerdo | Terraplenagem | 161.93 | 162.57 | ST9 | Rural | Terceira Faixa 2 | [252 empty] | x | bar: 2026 abr 56 to 2026 mai 57
| 5 | 5 | 7 | Esquerdo | Drenagem | 161.93 | 162.57 | ST9 | Rural | Terceira Faixa 2 | [252 empty] | x | bar: 2026 abr 56 to 2026 mai 57
| 5 | 5 | 8 | Esquerdo | Pavimentação | 161.93 | 162.57 | ST9 | Rural | Terceira Faixa 2 | [252 empty] | x | bar: 2026 jun 58
| 5 | 5 | 9 | Esquerdo | Sinalização | 161.93 | 162.57 | ST9 | Rural | Terceira Faixa 2 | [252 empty] | x | bar: 2026 jun 58 to 2026 jul 59
| 5 | 5 | 10 | Esquerdo | Conclusão | 161.93 | 162.57 | ST9 | Rural | Terceira Faixa 2 | [252 empty] | x | bar: 2026 jul 59
|  |  |  | Direito | Terceira Faixa 3 | 168.65 | 169.4 | ST9 | Rural | 0.75 | [252 empty] | x
| 3 | 3 | 6 | Direito | Terraplenagem | 168.65 | 169.4 | ST9 | Rural | Terceira Faixa 3 | [252 empty] | x | bar: 2024 mai 33 to 2024 jun 34
| 3 | 3 | 7 | Direito | Drenagem | 168.65 | 169.4 | ST9 | Rural | Terceira Faixa 3 | [252 empty] | x | bar: 2024 mai 33 to 2024 jun 34
| 3 | 3 | 8 | Direito | Pavimentação | 168.65 | 169.4 | ST9 | Rural | Terceira Faixa 3 | [252 empty] | x | bar: 2024 jul 35
| 3 | 3 | 9 | Direito | Sinalização | 168.65 | 169.4 | ST9 | Rural | Terceira Faixa 3 | [252 empty] | x | bar: 2024 jul 35 to 2024 ago 36
| 3 | 3 | 10 | Direito | Conclusão | 168.65 | 169.4 | ST9 | Rural | Terceira Faixa 3 | [252 empty] | x | bar: 2024 ago 36
RSC-287/RS | - | 20 e 21 | 1 | Ambos | Obras de Ampliação de Capacidade e Melhorias - ST10 | 176.68 | 179.69 | ST10 | Rural | 3.01 | [252 empty] | x
|  |  |  | Ambos | Elaboração de Projetos | 176.68 | 179.69 | ST10 | Rural | 3.01 | [252 empty] | x
| - | 20 e 21 | 2 | Ambos | Desapropriação | 176.68 | 179.69 | ST10 | Rural | Elaboração de Projetos | [252 empty] | x | bar: 2023 jul 23
| - | 20 e 21 | 3 | Ambos | Licenças Ambientais | 176.68 | 179.69 | ST10 | Rural | Elaboração de Projetos | [252 empty] | x | bar: 2023 jul 23
| - | 20 e 21 | 4 | Ambos | Anteprojeto - Serv. complementares | 176.68 | 179.69 | ST10 | Rural | Elaboração de Projetos | [252 empty] | x | bar: 2022 ago 12 to 2023 fev 18
| - | 20 e 21 | 5 | Ambos | Projeto Executivo - Serv. Complementares | 176.68 | 179.69 | ST10 | Rural | Elaboração de Projetos | [252 empty] | x | bar: 2023 mar 19 to 2023 jul 23
|  |  |  | Direito | Melhoria de Acesso 64 LD | 178.8 | - | ST10 | Rural | - | [252 empty] | x
| 5 | 2 ao 7 | 6 | Direito | Terraplenagem | 178.8 | - | ST10 | Rural | Melhoria de Acesso 64 LD | [252 empty] | x | bar: 2026 jan 53 to 2026 abr 56
| 5 | 2 ao 7 | 7 | Direito | Drenagem | 178.8 | - | ST10 | Rural | Melhoria de Acesso 64 LD | [252 empty] | x | bar: 2026 jan 53 to 2026 mai 57
| 5 | 2 ao 7 | 8 | Direito | Pavimentação | 178.8 | - | ST10 | Rural | Melhoria de Acesso 64 LD | [252 empty] | x | bar: 2026 mai 57 to 2026 jul 59
| 5 | 2 ao 7 | 9 | Direito | Sinalização | 178.8 | - | ST10 | Rural | Melhoria de Acesso 64 LD | [252 empty] | x | bar: 2026 mai 57 to 2026 ago 60
| 5 | 2 ao 7 | 10 | Direito | Conclusão | 178.8 | - | ST10 | Rural | Melhoria de Acesso 64 LD | [252 empty] | x | bar: 2026 ago 60
RSC-287/RS | 4 | 4 | 1 | Ambos | Obras de Ampliação de Capacidade e Melhorias - ST10.U | 179.69 | 180.83 | ST10 | Urbano | 1.14 | [252 empty] | x
|  |  |  | Ambos | Elaboração de Projetos | 179.69 | 180.83 | ST10 | Urbano | 1.14 | [252 empty] | x
| 4 | 4 | 2 | Ambos | Desapropriação | 179.69 | 180.83 | ST10 | Urbano | Elaboração de Projetos | [252 empty] | x | bar: 2023 abr 20
| 4 | 4 | 3 | Ambos | Licenças Ambientais | 179.69 | 180.83 | ST10 | Urbano | Elaboração de Projetos | [252 empty] | x | bar: 2023 abr 20
| 4 | 4 | 4 | Ambos | Anteprojeto | 179.69 | 180.83 | ST10 | Urbano | Elaboração de Projetos | [252 empty] | x | bar: 2022 mai 9 to 2022 nov 15
| 4 | 4 | 5 | Ambos | Projeto Executivo | 179.69 | 180.83 | ST10 | Urbano | Elaboração de Projetos | [252 empty] | x | bar: 2022 dez 16 to 2023 abr 20
|  |  |  | Ambos | Duplicação | 179.69 | 180.83 | ST10 | Urbano | 1.14 | [252 empty] | x
| 4 | 4 | 6 | Ambos | Terraplenagem | 179.69 | 180.83 | ST10 | Urbano | Duplicação | [252 empty] | x | bar: 2025 jan 41 to 2025 fev 42
| 4 | 4 | 7 | Ambos | Drenagem | 179.69 | 180.83 | ST10 | Urbano | Duplicação | [252 empty] | x | bar: 2025 jan 41 to 2025 mai 45
| 4 | 4 | 8 | Ambos | OAE | 179.69 | 180.83 | ST10 | Urbano | Duplicação | [252 empty] | x | bar: 2024 mai 33 to 2025 jan 41
| 4 | 4 | 9 | Ambos | Conclusão (Duplicação da OAE) | 179.69 | 180.83 | ST10 | Urbano | Duplicação | [252 empty] | x | bar: 2025 jan 41
| 4 | 4 | 10 | Ambos | Pavimentação | 179.69 | 180.83 | ST10 | Urbano | Duplicação | [252 empty] | x | bar: 2025 mai 45 to 2025 jun 46
| 4 | 4 | 11 | Ambos | Sinalização | 179.69 | 180.83 | ST10 | Urbano | Duplicação | [252 empty] | x | bar: 2025 jun 46 to 2025 jul 47
| 4 | 4 | 12 | Ambos | Conclusão | 179.69 | 180.83 | ST10 | Urbano | Duplicação | [252 empty] | x | bar: 2025 jul 47
|  |  |  | Direito | Via Marginal M5 - Lado Direito | 180 | 180.83 | ST10 | Urbano | 0.83 | [252 empty] | x
| 4 | 4 | 6 | Direito | Terraplenagem | 180 | 180.83 | ST10 | Urbano | Via Marginal M5 - Lado Direito | [252 empty] | x | bar: 2025 jan 41 to 2025 fev 42
| 4 | 4 | 7 | Direito | Drenagem | 180 | 180.83 | ST10 | Urbano | Via Marginal M5 - Lado Direito | [252 empty] | x | bar: 2025 jan 41 to 2025 mai 45
| 4 | 4 | 8 | Direito | Pavimentação | 180 | 180.83 | ST10 | Urbano | Via Marginal M5 - Lado Direito | [252 empty] | x | bar: 2025 mai 45 to 2025 jun 46
| 4 | 4 | 9 | Direito | Sinalização | 180 | 180.83 | ST10 | Urbano | Via Marginal M5 - Lado Direito | [252 empty] | x | bar: 2025 jun 46 to 2025 jul 47
| 4 | 4 | 10 | Direito | Conclusão | 180 | 180.83 | ST10 | Urbano | Via Marginal M5 - Lado Direito | [252 empty] | x | bar: 2025 jul 47
|  |  |  | Ambos | Passarela 17 | 180.12 | - | ST10 | Urbano | - | [252 empty] | x
| 4 | 4 | 6 | Ambos | Terraplenagem | 180.12 | - | ST10 | Urbano | Passarela 17 | [252 empty] | x | bar: 2025 jan 41 to 2025 fev 42
| 4 | 4 | 7 | Ambos | OAE | 180.12 | - | ST10 | Urbano | Passarela 17 | [252 empty] | x | bar: 2025 abr 44 to 2025 jul 47
| 4 | 4 | 8 | Ambos | Pavimentação | 180.12 | - | ST10 | Urbano | Passarela 17 | [252 empty] | x | bar: 2025 mai 45 to 2025 jun 46
| 4 | 4 | 9 | Ambos | Sinalização | 180.12 | - | ST10 | Urbano | Passarela 17 | [252 empty] | x | bar: 2025 jun 46 to 2025 jul 47
| 4 | 4 | 10 | Ambos | Conclusão | 180.12 | - | ST10 | Urbano | Passarela 17 | [252 empty] | x | bar: 2025 jul 47
|  |  |  | Ambos | Retorno em Nível 9 | 179.7 | - | ST10 | Urbano | - | [252 empty] | x
| 4 | 4 | 6 | Ambos | Terraplenagem | 179.7 | - | ST10 | Urbano | Retorno em Nível 9 | [252 empty] | x | bar: 2025 jan 41 to 2025 fev 42
| 4 | 4 | 7 | Ambos | Drenagem | 179.7 | - | ST10 | Urbano | Retorno em Nível 9 | [252 empty] | x | bar: 2025 jan 41 to 2025 mai 45
| 4 | 4 | 8 | Ambos | Pavimentação | 179.7 | - | ST10 | Urbano | Retorno em Nível 9 | [252 empty] | x | bar: 2025 mai 45 to 2025 jun 46
| 4 | 4 | 9 | Ambos | Sinalização | 179.7 | - | ST10 | Urbano | Retorno em Nível 9 | [252 empty] | x | bar: 2025 jun 46 to 2025 jul 47
| 4 | 4 | 10 | Ambos | Conclusão | 179.7 | - | ST10 | Urbano | Retorno em Nível 9 | [252 empty] | x | bar: 2025 jul 47
RSC-287/RS | - | 20 e 21 | 1 | Ambos | Obras de Ampliação de Capacidade e Melhorias - ST10 | 180.83 | 197.21 | ST10 | Rural | 16.38 | [252 empty] | x
|  |  |  | Ambos | Elaboração de Projetos | 180.83 | 197.21 | ST10 | Rural | 16.38 | [252 empty] | x
| - | 20 e 21 | 2 | Ambos | Desapropriação | 180.83 | 197.21 | ST10 | Rural | Elaboração de Projetos | [252 empty] | x | bar: 2023 jul 23
| - | 20 e 21 | 3 | Ambos | Licenças Ambientais | 180.83 | 197.21 | ST10 | Rural | Elaboração de Projetos | [252 empty] | x | bar: 2023 jul 23
| - | 20 e 21 | 4 | Ambos | Anteprojeto - Serv. complementares | 180.83 | 197.21 | ST10 | Rural | Elaboração de Projetos | [252 empty] | x | bar: 2022 ago 12 to 2023 fev 18
| - | 20 e 21 | 5 | Ambos | Projeto Executivo - Serv. Complementares | 180.83 | 197.21 | ST10 | Rural | Elaboração de Projetos | [252 empty] | x | bar: 2023 mar 19 to 2023 jul 23
|  |  |  | Esquerdo | Melhoria de Acesso 64 LE | 181.39 | - | ST10 | Rural | - | [252 empty] | x
| 5 | 2 ao 7 | 6 | Esquerdo | Terraplenagem | 181.39 | - | ST10 | Rural | Melhoria de Acesso 64 LE | [252 empty] | x | bar: 2025 set 49 to 2025 dez 52
| 5 | 2 ao 7 | 7 | Esquerdo | Drenagem | 181.39 | - | ST10 | Rural | Melhoria de Acesso 64 LE | [252 empty] | x | bar: 2025 set 49 to 2026 jan 53
| 5 | 2 ao 7 | 8 | Esquerdo | Pavimentação | 181.39 | - | ST10 | Rural | Melhoria de Acesso 64 LE | [252 empty] | x | bar: 2026 jan 53 to 2026 mar 55
| 5 | 2 ao 7 | 9 | Esquerdo | Sinalização | 181.39 | - | ST10 | Rural | Melhoria de Acesso 64 LE | [252 empty] | x | bar: 2026 jan 53 to 2026 abr 56
| 5 | 2 ao 7 | 10 | Esquerdo | Conclusão | 181.39 | - | ST10 | Rural | Melhoria de Acesso 64 LE | [252 empty] | x | bar: 2026 abr 56
|  |  |  | Direito | Melhoria de Acesso 65 LD | 182.19 | - | ST10 | Rural | - | [252 empty] | x
| 5 | 2 ao 7 | 6 | Direito | Terraplenagem | 182.19 | - | ST10 | Rural | Melhoria de Acesso 65 LD | [252 empty] | x | bar: 2025 set 49 to 2025 dez 52
| 5 | 2 ao 7 | 7 | Direito | Drenagem | 182.19 | - | ST10 | Rural | Melhoria de Acesso 65 LD | [252 empty] | x | bar: 2025 set 49 to 2026 jan 53
| 5 | 2 ao 7 | 8 | Direito | Pavimentação | 182.19 | - | ST10 | Rural | Melhoria de Acesso 65 LD | [252 empty] | x | bar: 2026 jan 53 to 2026 mar 55
| 5 | 2 ao 7 | 9 | Direito | Sinalização | 182.19 | - | ST10 | Rural | Melhoria de Acesso 65 LD | [252 empty] | x | bar: 2026 jan 53 to 2026 abr 56
| 5 | 2 ao 7 | 10 | Direito | Conclusão | 182.19 | - | ST10 | Rural | Melhoria de Acesso 65 LD | [252 empty] | x | bar: 2026 abr 56
|  |  |  | Direito | Melhoria de Acesso 68 LD | 189.78 | - | ST10 | Rural | - | [252 empty] | x
| 5 | 2 ao 7 | 6 | Direito | Terraplenagem | 189.78 | - | ST10 | Rural | Melhoria de Acesso 68 LD | [252 empty] | x | bar: 2025 set 49 to 2025 dez 52
| 5 | 2 ao 7 | 7 | Direito | Drenagem | 189.78 | - | ST10 | Rural | Melhoria de Acesso 68 LD | [252 empty] | x | bar: 2025 set 49 to 2026 jan 53
| 5 | 2 ao 7 | 8 | Direito | Pavimentação | 189.78 | - | ST10 | Rural | Melhoria de Acesso 68 LD | [252 empty] | x | bar: 2026 jan 53 to 2026 mar 55
| 5 | 2 ao 7 | 9 | Direito | Sinalização | 189.78 | - | ST10 | Rural | Melhoria de Acesso 68 LD | [252 empty] | x | bar: 2026 jan 53 to 2026 abr 56
| 5 | 2 ao 7 | 10 | Direito | Conclusão | 189.78 | - | ST10 | Rural | Melhoria de Acesso 68 LD | [252 empty] | x | bar: 2026 abr 56
|  |  |  | Esquerdo | Melhoria de Acesso 69 LE | 194.26 | - | ST10 | Rural | - | [252 empty] | x
| 5 | 2 ao 7 | 6 | Esquerdo | Terraplenagem | 194.26 | - | ST10 | Rural | Melhoria de Acesso 69 LE | [252 empty] | x | bar: 2025 set 49 to 2025 dez 52
| 5 | 2 ao 7 | 7 | Esquerdo | Drenagem | 194.26 | - | ST10 | Rural | Melhoria de Acesso 69 LE | [252 empty] | x | bar: 2025 set 49 to 2026 jan 53
| 5 | 2 ao 7 | 8 | Esquerdo | Pavimentação | 194.26 | - | ST10 | Rural | Melhoria de Acesso 69 LE | [252 empty] | x | bar: 2026 jan 53 to 2026 mar 55
| 5 | 2 ao 7 | 9 | Esquerdo | Sinalização | 194.26 | - | ST10 | Rural | Melhoria de Acesso 69 LE | [252 empty] | x | bar: 2026 jan 53 to 2026 abr 56
| 5 | 2 ao 7 | 10 | Esquerdo | Conclusão | 194.26 | - | ST10 | Rural | Melhoria de Acesso 69 LE | [252 empty] | x | bar: 2026 abr 56
RSC-287/RS | - | 19 e 20 | 1 | Ambos | Obras de Ampliação de Capacidade e Melhorias - ST11 | 197.21 | 213.22 | ST11 | Rural | 16.01 | [252 empty] | x
|  |  |  | Ambos | Elaboração de Projetos | 197.21 | 213.22 | ST11 | Rural | 16.01 | [252 empty] | x
| - | 19 e 20 | 2 | Ambos | Desapropriação | 197.21 | 213.22 | ST11 | Rural | Elaboração de Projetos | [252 empty] | x | bar: 2023 jan 17
| - | 19 e 20 | 3 | Ambos | Licenças Ambientais | 197.21 | 213.22 | ST11 | Rural | Elaboração de Projetos | [252 empty] | x | bar: 2023 jan 17
| - | 19 e 20 | 4 | Ambos | Anteprojeto - Serv. complementares | 197.21 | 213.22 | ST11 | Rural | Elaboração de Projetos | [252 empty] | x | bar: 2022 jan 5 to 2022 ago 12
| - | 19 e 20 | 5 | Ambos | Projeto Executivo - Serv. Complementares | 197.21 | 213.22 | ST11 | Rural | Elaboração de Projetos | [252 empty] | x | bar: 2022 set 13 to 2023 jan 17
|  |  |  | Ambos | Rotatória Alongada 17 | 213 | - | ST11 | Rural | - | [252 empty] | x
| 4 | 4 | 6 | Ambos | Terraplenagem | 213 | - | ST11 | Rural | Rotatória Alongada 17 | [252 empty] | x | bar: 2025 jan 41 to 2025 abr 44
| 4 | 4 | 7 | Ambos | Drenagem | 213 | - | ST11 | Rural | Rotatória Alongada 17 | [252 empty] | x | bar: 2025 jan 41 to 2025 mai 45
| 4 | 4 | 8 | Ambos | Pavimentação | 213 | - | ST11 | Rural | Rotatória Alongada 17 | [252 empty] | x | bar: 2025 mai 45 to 2025 jul 47
| 4 | 4 | 9 | Ambos | Sinalização | 213 | - | ST11 | Rural | Rotatória Alongada 17 | [252 empty] | x | bar: 2025 mai 45 to 2025 ago 48
| 4 | 4 | 10 | Ambos | Conclusão | 213 | - | ST11 | Rural | Rotatória Alongada 17 | [252 empty] | x | bar: 2025 ago 48
|  |  |  | Esquerdo | Terceira Faixa 4 | 200.35 | 201.3 | ST11 | Rural | 0.95 | [252 empty] | x
| 3 | 3 | 6 | Esquerdo | Terraplenagem | 200.35 | 201.3 | ST11 | Rural | Terceira Faixa 4 | [252 empty] | x | bar: 2025 mai 45 to 2025 jun 46
| 3 | 3 | 7 | Esquerdo | Drenagem | 200.35 | 201.3 | ST11 | Rural | Terceira Faixa 4 | [252 empty] | x | bar: 2025 mai 45 to 2025 jun 46
| 3 | 3 | 8 | Esquerdo | Pavimentação | 200.35 | 201.3 | ST11 | Rural | Terceira Faixa 4 | [252 empty] | x | bar: 2025 jul 47
| 3 | 3 | 9 | Esquerdo | Sinalização | 200.35 | 201.3 | ST11 | Rural | Terceira Faixa 4 | [252 empty] | x | bar: 2025 jul 47 to 2025 ago 48
| 3 | 3 | 10 | Esquerdo | Conclusão | 200.35 | 201.3 | ST11 | Rural | Terceira Faixa 4 | [252 empty] | x | bar: 2025 ago 48
|  |  |  | Direito | Terceira Faixa 5 | 209.9 | 210.85 | ST11 | Rural | 0.95 | [252 empty] | x
| 4 | 4 | 6 | Direito | Terraplenagem | 209.9 | 210.85 | ST11 | Rural | Terceira Faixa 5 | [252 empty] | x | bar: 2025 set 49 to 2025 out 50
| 4 | 4 | 7 | Direito | Drenagem | 209.9 | 210.85 | ST11 | Rural | Terceira Faixa 5 | [252 empty] | x | bar: 2025 set 49 to 2025 out 50
| 4 | 4 | 8 | Direito | Pavimentação | 209.9 | 210.85 | ST11 | Rural | Terceira Faixa 5 | [252 empty] | x | bar: 2025 nov 51
| 4 | 4 | 9 | Direito | Sinalização | 209.9 | 210.85 | ST11 | Rural | Terceira Faixa 5 | [252 empty] | x | bar: 2025 nov 51 to 2025 dez 52
| 4 | 4 | 10 | Direito | Conclusão | 209.9 | 210.85 | ST11 | Rural | Terceira Faixa 5 | [252 empty] | x | bar: 2025 dez 52
RSC-287/RS | - | 19 e 20 | 1 | Ambos | Obras de Ampliação de Capacidade e Melhorias - ST11 | 213.22 | 231 | ST11 | Rural | 17.78 | [252 empty] | x
|  |  |  | Ambos | Elaboração de Projetos | 213.22 | 231 | ST11 | Rural | 17.78 | [252 empty] | x
| - | 19 e 20 | 2 | Ambos | Desapropriação | 213.22 | 231 | ST11 | Rural | Elaboração de Projetos | [252 empty] | x | bar: 2023 jan 17
| - | 19 e 20 | 3 | Ambos | Licenças Ambientais | 213.22 | 231 | ST11 | Rural | Elaboração de Projetos | [252 empty] | x | bar: 2023 jan 17
| - | 19 e 20 | 4 | Ambos | Anteprojeto - Serv. complementares | 213.22 | 231 | ST11 | Rural | Elaboração de Projetos | [252 empty] | x | bar: 2022 jan 5 to 2022 ago 12
| - | 19 e 20 | 5 | Ambos | Projeto Executivo - Serv. Complementares | 213.22 | 231 | ST11 | Rural | Elaboração de Projetos | [252 empty] | x | bar: 2022 set 13 to 2023 jan 17
|  |  |  | Direito | Melhoria de Acesso 70 LD | 214.31 | - | ST11 | Rural | - | [252 empty] | x
| 5 | 2 ao 7 | 6 | Direito | Terraplenagem | 214.31 | - | ST11 | Rural | Melhoria de Acesso 70 LD | [252 empty] | x | bar: 2026 jan 53 to 2026 abr 56
| 5 | 2 ao 7 | 7 | Direito | Drenagem | 214.31 | - | ST11 | Rural | Melhoria de Acesso 70 LD | [252 empty] | x | bar: 2026 jan 53 to 2026 mai 57
| 5 | 2 ao 7 | 8 | Direito | Pavimentação | 214.31 | - | ST11 | Rural | Melhoria de Acesso 70 LD | [252 empty] | x | bar: 2026 mai 57 to 2026 jul 59
| 5 | 2 ao 7 | 9 | Direito | Sinalização | 214.31 | - | ST11 | Rural | Melhoria de Acesso 70 LD | [252 empty] | x | bar: 2026 mai 57 to 2026 ago 60
| 5 | 2 ao 7 | 10 | Direito | Conclusão | 214.31 | - | ST11 | Rural | Melhoria de Acesso 70 LD | [252 empty] | x | bar: 2026 ago 60
|  |  |  | Direito | Melhoria de Acesso 71 LD | 215.6 | - | ST11 | Rural | - | [252 empty] | x
| 5 | 2 ao 7 | 6 | Direito | Terraplenagem | 215.6 | - | ST11 | Rural | Melhoria de Acesso 71 LD | [252 empty] | x | bar: 2026 jan 53 to 2026 abr 56
| 5 | 2 ao 7 | 7 | Direito | Drenagem | 215.6 | - | ST11 | Rural | Melhoria de Acesso 71 LD | [252 empty] | x | bar: 2026 jan 53 to 2026 mai 57
| 5 | 2 ao 7 | 8 | Direito | Pavimentação | 215.6 | - | ST11 | Rural | Melhoria de Acesso 71 LD | [252 empty] | x | bar: 2026 mai 57 to 2026 jul 59
| 5 | 2 ao 7 | 9 | Direito | Sinalização | 215.6 | - | ST11 | Rural | Melhoria de Acesso 71 LD | [252 empty] | x | bar: 2026 mai 57 to 2026 ago 60
| 5 | 2 ao 7 | 10 | Direito | Conclusão | 215.6 | - | ST11 | Rural | Melhoria de Acesso 71 LD | [252 empty] | x | bar: 2026 ago 60
|  |  |  | Direito | Melhoria de Acesso 72 LD | 227.37 | - | ST11 | Rural | - | [252 empty] | x
| 5 | 2 ao 7 | 6 | Direito | Terraplenagem | 227.37 | - | ST11 | Rural | Melhoria de Acesso 72 LD | [252 empty] | x | bar: 2026 jan 53 to 2026 abr 56
| 5 | 2 ao 7 | 7 | Direito | Drenagem | 227.37 | - | ST11 | Rural | Melhoria de Acesso 72 LD | [252 empty] | x | bar: 2026 jan 53 to 2026 mai 57
| 5 | 2 ao 7 | 8 | Direito | Pavimentação | 227.37 | - | ST11 | Rural | Melhoria de Acesso 72 LD | [252 empty] | x | bar: 2026 mai 57 to 2026 jul 59
| 5 | 2 ao 7 | 9 | Direito | Sinalização | 227.37 | - | ST11 | Rural | Melhoria de Acesso 72 LD | [252 empty] | x | bar: 2026 mai 57 to 2026 ago 60
| 5 | 2 ao 7 | 10 | Direito | Conclusão | 227.37 | - | ST11 | Rural | Melhoria de Acesso 72 LD | [252 empty] | x | bar: 2026 ago 60
|  |  |  | Ambos | Rotatória Alongada 18 | 219.6 | - | ST11 | Rural | - | [252 empty] | x
| 5 | 5 | 6 | Ambos | Terraplenagem | 219.6 | - | ST11 | Rural | Rotatória Alongada 18 | [252 empty] | x | bar: 2026 jan 53 to 2026 abr 56
| 5 | 5 | 7 | Ambos | Drenagem | 219.6 | - | ST11 | Rural | Rotatória Alongada 18 | [252 empty] | x | bar: 2026 jan 53 to 2026 mai 57
| 5 | 5 | 8 | Ambos | Pavimentação | 219.6 | - | ST11 | Rural | Rotatória Alongada 18 | [252 empty] | x | bar: 2026 mai 57 to 2026 jul 59
| 5 | 5 | 9 | Ambos | Sinalização | 219.6 | - | ST11 | Rural | Rotatória Alongada 18 | [252 empty] | x | bar: 2026 mai 57 to 2026 ago 60
| 5 | 5 | 10 | Ambos | Conclusão | 219.6 | - | ST11 | Rural | Rotatória Alongada 18 | [252 empty] | x | bar: 2026 ago 60
|  |  |  | Esquerdo | Terceira Faixa 6 | 219.6 | 220.87 | ST11 | Rural | 1.27 | [252 empty] | x
| 4 | 4 | 6 | Esquerdo | Terraplenagem | 219.6 | 220.87 | ST11 | Rural | Terceira Faixa 6 | [252 empty] | x | bar: 2025 fev 42 to 2025 mar 43
| 4 | 4 | 7 | Esquerdo | Drenagem | 219.6 | 220.87 | ST11 | Rural | Terceira Faixa 6 | [252 empty] | x | bar: 2025 fev 42 to 2025 mar 43
| 4 | 4 | 8 | Esquerdo | Pavimentação | 219.6 | 220.87 | ST11 | Rural | Terceira Faixa 6 | [252 empty] | x | bar: 2025 abr 44
| 4 | 4 | 9 | Esquerdo | Sinalização | 219.6 | 220.87 | ST11 | Rural | Terceira Faixa 6 | [252 empty] | x | bar: 2025 abr 44 to 2025 mai 45
| 4 | 4 | 10 | Esquerdo | Conclusão | 219.6 | 220.87 | ST11 | Rural | Terceira Faixa 6 | [252 empty] | x | bar: 2025 mai 45
|  |  |  | Direito | Terceira Faixa 7 | 227.9 | 228.8 | ST11 | Rural | 0.9 | [252 empty] | x
| 2 | 2 | 6 | Direito | Terraplenagem | 227.9 | 228.8 | ST11 | Rural | Terceira Faixa 7 | [252 empty] | x | bar: 2023 mai 21 to 2023 jun 22
| 2 | 2 | 7 | Direito | Drenagem | 227.9 | 228.8 | ST11 | Rural | Terceira Faixa 7 | [252 empty] | x | bar: 2023 mai 21 to 2023 jun 22
| 2 | 2 | 8 | Direito | Pavimentação | 227.9 | 228.8 | ST11 | Rural | Terceira Faixa 7 | [252 empty] | x | bar: 2023 jul 23
| 2 | 2 | 9 | Direito | Sinalização | 227.9 | 228.8 | ST11 | Rural | Terceira Faixa 7 | [252 empty] | x | bar: 2023 jul 23 to 2023 ago 24
| 2 | 2 | 10 | Direito | Conclusão | 227.9 | 228.8 | ST11 | Rural | Terceira Faixa 7 | [252 empty] | x | bar: 2023 ago 24
|  |  |  | Esquerdo | Terceira Faixa 8 | 229 | 229.9 | ST11 | Rural | 0.9 | [252 empty] | x
| 2 | 2 | 6 | Esquerdo | Terraplenagem | 229 | 229.9 | ST11 | Rural | Terceira Faixa 8 | [252 empty] | x | bar: 2023 mar 19 to 2023 abr 20
| 2 | 2 | 7 | Esquerdo | Drenagem | 229 | 229.9 | ST11 | Rural | Terceira Faixa 8 | [252 empty] | x | bar: 2023 mar 19 to 2023 abr 20
| 2 | 2 | 8 | Esquerdo | Pavimentação | 229 | 229.9 | ST11 | Rural | Terceira Faixa 8 | [252 empty] | x | bar: 2023 mai 21
| 2 | 2 | 9 | Esquerdo | Sinalização | 229 | 229.9 | ST11 | Rural | Terceira Faixa 8 | [252 empty] | x | bar: 2023 mai 21 to 2023 jun 22
| 2 | 2 | 10 | Esquerdo | Conclusão | 229 | 229.9 | ST11 | Rural | Terceira Faixa 8 | [252 empty] | x | bar: 2023 jun 22
RSC-287/RS | 4 | 4 | 1 | Ambos | Obras de Ampliação de Capacidade e Melhorias - ST11.U | 231 | 232.54 | ST11 | Urbano | 1.54 | [252 empty] | x
|  |  |  | Ambos | Elaboração de Projetos | 231 | 232.54 | ST11 | Urbano | 1.54 | [252 empty] | x
| 4 | 4 | 2 | Ambos | Desapropriação | 231 | 232.54 | ST11 | Urbano | Elaboração de Projetos | [252 empty] | x | bar: 2023 abr 20
| 4 | 4 | 3 | Ambos | Licenças Ambientais | 231 | 232.54 | ST11 | Urbano | Elaboração de Projetos | [252 empty] | x | bar: 2023 abr 20
| 4 | 4 | 4 | Ambos | Anteprojeto | 231 | 232.54 | ST11 | Urbano | Elaboração de Projetos | [252 empty] | X | bar: 2022 mai 9 to 2022 nov 15
| 4 | 4 | 5 | Ambos | Projeto Executivo | 231 | 232.54 | ST11 | Urbano | Elaboração de Projetos | [252 empty] | X | bar: 2022 dez 16 to 2023 abr 20
|  |  |  | Ambos | Duplicação | 231 | 232.54 | ST11 | Urbano | 1.54 | [252 empty] | x
| 4 | 4 | 6 | Ambos | Terraplenagem | 231 | 232.54 | ST11 | Urbano | Duplicação | [252 empty] | X | bar: 2025 mar 43 to 2025 abr 44
| 4 | 4 | 7 | Ambos | Drenagem | 231 | 232.54 | ST11 | Urbano | Duplicação | [252 empty] | X | bar: 2025 fev 42 to 2025 jun 46
| 4 | 4 | 8 | Ambos | Pavimentação | 231 | 232.54 | ST11 | Urbano | Duplicação | [252 empty] | X | bar: 2025 jun 46 to 2025 jul 47
| 4 | 4 | 9 | Ambos | Sinalização | 231 | 232.54 | ST11 | Urbano | Duplicação | [252 empty] | X | bar: 2025 jul 47 to 2025 ago 48
| 4 | 4 | 10 | Ambos | Conclusão | 231 | 232.54 | ST11 | Urbano | Duplicação | [252 empty] | X | bar: 2025 ago 48
|  |  |  | Direito | Via Marginal M6 - Lado Direito | 231.32 | 232.54 | ST11 | Urbano | 1.22 | [252 empty] | x
| 4 | 4 | 6 | Direito | Terraplenagem | 231.32 | 232.54 | ST11 | Urbano | Via Marginal M6 - Lado Direito | [252 empty] | x | bar: 2025 mar 43 to 2025 abr 44
| 4 | 4 | 7 | Direito | Drenagem | 231.32 | 232.54 | ST11 | Urbano | Via Marginal M6 - Lado Direito | [252 empty] | x | bar: 2025 fev 42 to 2025 jun 46
| 4 | 4 | 8 | Direito | Pavimentação | 231.32 | 232.54 | ST11 | Urbano | Via Marginal M6 - Lado Direito | [252 empty] | x | bar: 2025 jun 46 to 2025 jul 47
| 4 | 4 | 9 | Direito | Sinalização | 231.32 | 232.54 | ST11 | Urbano | Via Marginal M6 - Lado Direito | [252 empty] | x | bar: 2025 jul 47 to 2025 ago 48
| 4 | 4 | 10 | Direito | Conclusão | 231.32 | 232.54 | ST11 | Urbano | Via Marginal M6 - Lado Direito | [252 empty] | x | bar: 2025 ago 48
|  |  |  | Ambos | Passarela 20 | 232.13 | - | ST11 | Urbano | - | [252 empty] | x
| 4 | 4 | 6 | Ambos | Terraplenagem | 232.13 | - | ST11 | Urbano | Passarela 20 | [252 empty] | x | bar: 2025 mar 43 to 2025 abr 44
| 4 | 4 | 7 | Ambos | OAE | 232.13 | - | ST11 | Urbano | Passarela 20 | [252 empty] | x | bar: 2025 mai 45 to 2025 ago 48
| 4 | 4 | 8 | Ambos | Pavimentação | 232.13 | - | ST11 | Urbano | Passarela 20 | [252 empty] | x | bar: 2025 jun 46 to 2025 jul 47
| 4 | 4 | 9 | Ambos | Sinalização | 232.13 | - | ST11 | Urbano | Passarela 20 | [252 empty] | x | bar: 2025 jul 47 to 2025 ago 48
| 4 | 4 | 10 | Ambos | Conclusão | 232.13 | - | ST11 | Urbano | Passarela 20 | [252 empty] | x | bar: 2025 ago 48
|  |  |  | Ambos | Adequação de Interseção Existente 9 - Trevo | 232.54 | - | ST11 | Urbano | - | [252 empty] | x
| 4 | 4 | 6 | Ambos | Terraplenagem | 232.54 | - | ST11 | Urbano | Adequação de Interseção Existente 9 - Trevo | [252 empty] | x | bar: 2025 mar 43 to 2025 abr 44
| 4 | 4 | 7 | Ambos | Drenagem | 232.54 | - | ST11 | Urbano | Adequação de Interseção Existente 9 - Trevo | [252 empty] | x | bar: 2025 fev 42 to 2025 jun 46
| 4 | 4 | 8 | Ambos | OAE | 232.54 | - | ST11 | Urbano | Adequação de Interseção Existente 9 - Trevo | [252 empty] | x | bar: 2025 mai 45 to 2025 ago 48
| 4 | 4 | 9 | Ambos | Pavimentação | 232.54 | - | ST11 | Urbano | Adequação de Interseção Existente 9 - Trevo | [252 empty] | x | bar: 2025 jun 46 to 2025 jul 47
| 4 | 4 | 10 | Ambos | Sinalização | 232.54 | - | ST11 | Urbano | Adequação de Interseção Existente 9 - Trevo | [252 empty] | x | bar: 2025 jul 47 to 2025 ago 48
| 4 | 4 | 11 | Ambos | Conclusão | 232.54 | - | ST11 | Urbano | Adequação de Interseção Existente 9 - Trevo | [252 empty] | x | bar: 2025 ago 48

## Resumo Reforç. Estrutural (hidden)
Tipo Obra | KM da Rodovia |  | Subtrecho | Urbano / Rural | Extensão (KM) | 1 | [11 empty] | 2 | [11 empty] | 3 | [11 empty] | 4 | [11 empty] | 5 | [11 empty] | 6 | [11 empty] | 7 | [11 empty] | 8 | [11 empty] | 9 | [11 empty] | 10 | [11 empty] | 11 | [11 empty] | 12 | [11 empty] | 13 | [11 empty] | 14 | [11 empty] | 15 | [11 empty] | 16 | [11 empty] | 17 | [11 empty] | 18 | [11 empty] | 19 | [11 empty] | 20 | [11 empty] | 21
[6 empty] | 2021 |  |  |  | 2022 | [7 empty] | 2022 |  |  |  | 2023 | [7 empty] | 2023 |  |  |  | 2024 | [7 empty] | 2024 |  |  |  | 2025 | [7 empty] | 2025 |  |  |  | 2026 | [7 empty] | 2026 |  |  |  | 2027 | [7 empty] | 2027 |  |  |  | 2028 | [7 empty] | 2028 |  |  |  | 2029 | [7 empty] | 2029 |  |  |  | 2030 | [7 empty] | 2030 |  |  |  | 2031 | [7 empty] | 2031 |  |  |  | 2032 | [7 empty] | 2032 |  |  |  | 2033 | [7 empty] | 2033 |  |  |  | 2034 | [7 empty] | 2034 |  |  |  | 2035 | [7 empty] | 2035 |  |  |  | 2036 | [7 empty] | 2036 |  |  |  | 2037 | [7 empty] | 2037 |  |  |  | 2038 | [7 empty] | 2038 |  |  |  | 2039 | [7 empty] | 2039 |  |  |  | 2040 | [7 empty] | 2040 |  |  |  | 2041 | [7 empty] | 2041 |  |  |  | 2042
[6 empty] | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | jul | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | jul
| Inicial | Final |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | x
x
Intervenção no Pavimento (novo revestimento) | 28.03 | 28.54 | ST1 | Rural | 0.51 | [252 empty] | x | bar: 2023 dez 28 to 2024 jan 29
Intervenção no Pavimento (novo revestimento) | 28.54 | 30 | ST1 | Urbano | 1.46 | [252 empty] | x | bar: 2023 dez 28 to 2024 jan 29
Intervenção no Pavimento (novo revestimento) | 30 | 36.76 | ST1 | Rural | 6.76 | [252 empty] | x | bar: 2023 out 26 to 2023 dez 28
Intervenção no Pavimento (novo revestimento) | 36.76 | 55.51 | ST2 | Rural | 18.75 | [252 empty] | x | bar: 2023 ago 24 to 2023 out 26
Intervenção no Pavimento (novo revestimento) | 55.51 | 78.51 | ST3 | Rural | 23 | [252 empty] | x | bar: 2023 jul 23 to 2023 ago 24
Intervenção no Pavimento (novo revestimento) | 78.51 | 91.42 | ST4 | Rural | 12.91 | [252 empty] | x | bar: 2023 mai 21 to 2023 jul 23
Intervenção no Pavimento (novo revestimento) | 91.42 | 97.7 | ST5 | Rural | 6.28 | [252 empty] | x | bar: 2023 mai 21
Intervenção no Pavimento (novo revestimento) | 102 | 104.65 | ST5 | Urbano | 2.65 | [252 empty] | x | bar: 2023 abr 20 to 2023 mai 21
Intervenção no Pavimento (novo revestimento) | 104.65 | 115.7 | ST6 | Rural | 11.05 | [252 empty] | x | bar: 2023 mar 19 to 2023 abr 20
Intervenção no Pavimento (novo revestimento) | 115.7 | 137.58 | ST7 | Rural | 21.88 | [252 empty] | x | bar: 2022 dez 16 to 2023 mar 19
Intervenção no Pavimento (novo revestimento) | 137.58 | 140.08 | ST7 | Urbano | 2.5 | [252 empty] | x | bar: 2022 nov 15 to 2022 dez 16
Intervenção no Pavimento (novo revestimento) | 140.08 | 141.49 | ST8 | Urbano | 1.41 | [252 empty] | x | bar: 2022 set 13 to 2022 out 14
Intervenção no Pavimento (novo revestimento) | 141.49 | 156.46 | ST8 | Rural | 14.97 | [252 empty] | x | bar: 2022 set 13 to 2022 out 14
Intervenção no Pavimento (novo revestimento) | 156.46 | 157.48 | ST8 | Urbano | 1.02 | [252 empty] | x | bar: 2022 ago 12 to 2022 set 13
Intervenção no Pavimento (novo revestimento) | 157.48 | 158.16 | ST8 | Rural | 0.68 | [252 empty] | x | bar: 2022 ago 12 to 2022 set 13
Intervenção no Pavimento (novo revestimento) | 158.16 | 176.68 | ST9 | Rural | 18.52 | [252 empty] | x | bar: 2024 jan 29 to 2024 ago 36
Intervenção no Pavimento (novo revestimento) | 176.68 | 179.69 | ST10 | Rural | 3.01 | [252 empty] | x | bar: 2024 set 37 to 2025 jan 41
Intervenção no Pavimento (novo revestimento) | 179.69 | 180.83 | ST10 | Urbano | 1.14 | [252 empty] | x | bar: 2024 ago 36 to 2024 set 37
Intervenção no Pavimento (novo revestimento) | 180.83 | 197.21 | ST10 | Rural | 16.38 | [252 empty] | x | bar: 2024 set 37 to 2025 jan 41
Intervenção no Pavimento (novo revestimento) | 197.21 | 213.22 | ST11 | Rural | 16.01 | [252 empty] | x | bar: 2025 jan 41 to 2025 abr 44
Intervenção no Pavimento (novo revestimento) | 213.22 | 231 | ST11 | Rural | 17.78 | [252 empty] | x | bar: 2025 abr 44 to 2025 ago 48
Intervenção no Pavimento (novo revestimento) | 231 | 232.54 | ST11 | Urbano | 1.54 | [252 empty] | x | bar: 2025 ago 48

## Resumo Pavimento Duplic. (hidden)
Tipo Obra | KM da Rodovia |  | Subtrecho | Urbano / Rural | Extensão (KM) | 1 | [11 empty] | 2 | [11 empty] | 3 | [11 empty] | 4 | [11 empty] | 5 | [11 empty] | 6 | [11 empty] | 7 | [11 empty] | 8 | [11 empty] | 9 | [11 empty] | 10 | [11 empty] | 11 | [11 empty] | 12 | [11 empty] | 13 | [11 empty] | 14 | [11 empty] | 15 | [11 empty] | 16 | [11 empty] | 17 | [11 empty] | 18 | [11 empty] | 19 | [11 empty] | 20 | [11 empty] | 21
[6 empty] | 2021 |  |  |  | 2022 | [7 empty] | 2022 |  |  |  | 2023 | [7 empty] | 2023 |  |  |  | 2024 | [7 empty] | 2024 |  |  |  | 2025 | [7 empty] | 2025 |  |  |  | 2026 | [7 empty] | 2026 |  |  |  | 2027 | [7 empty] | 2027 |  |  |  | 2028 | [7 empty] | 2028 |  |  |  | 2029 | [7 empty] | 2029 |  |  |  | 2030 | [7 empty] | 2030 |  |  |  | 2031 | [7 empty] | 2031 |  |  |  | 2032 | [7 empty] | 2032 |  |  |  | 2033 | [7 empty] | 2033 |  |  |  | 2034 | [7 empty] | 2034 |  |  |  | 2035 | [7 empty] | 2035 |  |  |  | 2036 | [7 empty] | 2036 |  |  |  | 2037 | [7 empty] | 2037 |  |  |  | 2038 | [7 empty] | 2038 |  |  |  | 2039 | [7 empty] | 2039 |  |  |  | 2040 | [7 empty] | 2040 |  |  |  | 2041 | [7 empty] | 2041 |  |  |  | 2042
[6 empty] | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | jul | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | jul
| Inicial | Final |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | x
x
Pavimentação | 28.03 | 28.54 | ST1 | Rural | 0.51 | [252 empty] | x | bar: 2024 abr 32 to 2024 jun 34
Pavimentação | 28.54 | 30 | ST1 | Urbano | 1.46 | [252 empty] | x | bar: 2024 abr 32 to 2024 jun 34
Pavimentação | 30 | 36.76 | ST1 | Rural | 6.76 | [252 empty] | x | bar: 2025 mai 45 to 2025 ago 48
Pavimentação | 36.76 | 55.51 | ST2 | Rural | 18.75 | [252 empty] | x | bar: 2025 jan 41 to 2025 mai 45
Pavimentação | 55.51 | 78.51 | ST3 | Rural | 23 | [252 empty] | x | bar: 2024 ago 36 to 2024 dez 40
Pavimentação | 78.51 | 91.42 | ST4 | Rural | 12.91 | [252 empty] | x | bar: 2024 mai 33 to 2024 ago 36
Pavimentação | 91.42 | 97.7 | ST5 | Rural | 6.28 | [252 empty] | x | bar: 2024 mar 31 to 2024 abr 32
Pavimentação | 102 | 104.65 | ST5 | Urbano | 2.65 | [252 empty] | x | bar: 2024 fev 30 to 2024 abr 32
Pavimentação | 104.65 | 115.7 | ST6 | Rural | 11.05 | [252 empty] | x | bar: 2026 fev 54 to 2026 abr 56
Pavimentação | 115.7 | 137.58 | ST7 | Rural | 21.88 | [252 empty] | x | bar: 2026 abr 56 to 2026 jul 59
Pavimentação | 137.58 | 140.08 | ST7 | Urbano | 2.5 | [252 empty] | x | bar: 2025 fev 42 to 2025 abr 44
Pavimentação | 140.08 | 141.49 | ST8 | Urbano | 1.41 | [252 empty] | x | bar: 2025 fev 42 to 2025 abr 44
Pavimentação | 141.49 | 156.46 | ST8 | Rural | 14.97 | [252 empty] | x | bar: 2026 jul 59 to 2026 ago 60
Pavimentação | 156.46 | 157.48 | ST8 | Urbano | 1.02 | [252 empty] | x | bar: 2025 abr 44 to 2025 mai 45
Pavimentação | 157.48 | 158.16 | ST8 | Rural | 0.68 | [252 empty] | x | bar: 2026 jul 59 to 2026 ago 60
Pavimentação - Serv. Complementares | 158.16 | 176.68 | ST9 | Rural | 18.52 | [252 empty] | x
Pavimentação - Serv. Complementares | 176.68 | 179.69 | ST10 | Rural | 3.01 | [252 empty] | x
Pavimentação | 179.69 | 180.83 | ST10 | Urbano | 1.14 | [252 empty] | x | bar: 2025 mai 45 to 2025 jun 46
Pavimentação - Serv. Complementares | 180.83 | 197.21 | ST10 | Rural | 16.38 | [252 empty] | x
Pavimentação - Serv. Complementares | 197.21 | 213.22 | ST11 | Rural | 16.01 | [252 empty] | x
Pavimentação - Serv. Complementares | 213.22 | 231 | ST11 | Rural | 17.78 | [252 empty] | x
Pavimentação | 231 | 232.54 | ST11 | Urbano | 1.54 | [252 empty] | X | bar: 2025 jun 46 to 2025 jul 47

## Lista de OAE (hidden)
Nome da Obra | Escopo | Número | Subtrecho Homogêneo | Lote | km | Extensão | E
Ponte sobre o Arroio Santa Cruz | Duplicação | 2 | ST1 U | L1 | 29.25 | 30.1 | E-1
Ponte sobre o Arroio Santa Cruz | Substituição | 2 | ST1 U (S) | L1 | 29.25 | 30.1 | E-1
Ponte sobre o Arroio Santa Cruz | Duplicação | 100 | ST1 U | L1 | 29.25 | 20 | E-1
Ponte sobre o Arroio Capivara | Duplicação | 3 | ST2 | Lote 01 | 47.36 | 60 | E-3
Ponte sobre o Arroio do Tigre | Duplicação | 4 | ST2 | Lote 01 | 53.74 | 138 | E-3
Ponte sobre o Rio Taquari | Duplicação | 5 | ST2 | Lote 01 | 54.84 | 572 | E-3
Ponte sobre a Sanga das Mulas | Duplicação | 6 | ST3 | Lote 02 | 68.85 | 30 | E-4
Ponte sobre o Arroio Castelhano | Duplicação | 7 | ST3 | Lote 02 | 73.9 | 18.1 | E-4
Ponte sobre o Arroio Taquari Mirim | Duplicação | 8 | ST4 | Lote 02 | 88.03 | 40 | E-5
Ponte sobre o Arroio Pinheiral | Duplicação | 9 | ST4 | Lote 02 | 88.81 | 55 | E-5
Ponte sobre o Arroio Schmidt II | Duplicação | 10 | ST5 | Lote 02 | 94.51 | 30.1 | E-6
Ponte sobre o Arroio Schmidt I | Duplicação | 11 | ST5 | Lote 02 | 94.84 | 25.1 | E-6
Ponte sobre o Rio Pardinho | Duplicação | 12 | ST6 | Lote 03 | 106.51 | 70 | E-8
Ponte sobre a Várzea do Rio Pardinho | Duplicação | 13 | ST6 | Lote 03 | 107.02 | 70 | E-8
Viaduto de Passagem Superior | Interseção | 14 | ST6 | Lote 03 | 115.54 | 26 | E-8
Ponte sobre a Várzea dos Plumbs | Duplicação | 15 | ST7 | Lote 03 | 118.65 | 50 | E-9
Ponte sobre o Arroio Plumbs | Duplicação | 16 | ST7 | Lote 03 | 119.89 | 50 | E-9
Ponte sobre a Várzea do Rio Pardo | Duplicação | 17 | ST7 | Lote 03 | 136.53 | 82 | E-9
Ponte sobre o Rio Pardo | Duplicação | 18 | ST7 | Lote 03 | 137.04 | 110 | E-9
Ponte sobre o Arroio Divisa | Duplicação | 19 | ST8 | Lote 03 | 153.19 | 20 | E-11
Ponte sobre o Arroio Botucaraí I | Duplicação | 20 | ST8 | Lote 03 | 154.26 | 22.1 | E-5
Ponte sobre o Arroio Botucaraí I | Substituição | 20 | ST8 (S) | Lote 03 | 154.26 | 22.1 | E-5
Ponte sobre o Arroio Botucaraí II | Duplicação | 21 | ST8 | Lote 03 | 154.35 | 48 | E-11
Viaduto sobre o Rincão dos Cabrais | Duplicação | 22 | ST8 | Lote 03 | 155.25 | 40 | E-11
Ponte sobre o Arroio Barriga | Duplicação | 23 | ST9 | Lote 05 | 167.78 | 30.1 | E-6
Ponte sobre o Arroio Barriga | Substituição | 23 | ST9 (S) | Lote 05 | 167.78 | 15 | E-6
Ponte sobre o Rio da Porta | Duplicação | 24 | ST10 | Lote 05 | 178.36 | 70 | E-15
Viaduto sobre a Várzea do Rio Jacuí I | Duplicação | 25 | ST10 | Lote 05 | 188.93 | 80 | E-14
Viaduto sobre a Várzea Rio Jacuí | Duplicação | 26 | ST10 | Lote 05 | 189.68 | 140 | E-14
Ponte sobre o Rio Jacuí | Duplicação | 27 | ST10 | Lote 05 | 190.28 | 423 | E-14
Viaduto Cerro Chato II | Duplicação | 28 | ST10 | Lote 05 | 191.82 | 85 | E-14
Ponte sobre o Arroio Divisa | Duplicação | 29 | ST11 | Lote 04 | 202.24 | 40.1 | E-16
Ponte sobre o Arroio Grande | Duplicação | 30 | ST11 | Lote 04 | 226.3 | 40 | E-17
Viaduto sobre a Várzea do Rio Vacacaí Mirim | Duplicação | 31 | ST11 | Lote 04 | 227.61 | 30.1 | E-17
Ponte sobre o Rio Vacacaí Mirim | Duplicação | 32 | ST11 | Lote 04 | 227.97 | 40 | E-17
Viaduto sobre a Ferrovia | Duplicação | 33 | ST11 | Lote 04 | 228.89 | 40.1 | E-17
OAE complementar km 37+000 | Interseção | 101 | ST2 | Lote 01 | 36.98 | 40 | E-3
OAE complementar km 78+760 | Interseção | 102 | ST4 | Lote 02 | 78.76 | 35 | E-5
OAE complementar km 104+350 | Interseção | 103 | ST5 U | L1 | 104.3 | 30.1 | E-7
OAE complementar km 104+800 | Interseção | 104 | ST6 | Lote 03 | 104.8 | 50 | E-8
OAE complementar km 158+360 | Interseção | 105 | ST9 | Lote 05 | 158.36 | 50 | E-13
Viaduto Passagem Inferior sobre a Rodovia BR-386 | Alargamento | 1 | ST1 | Lote 01 | 28.17 | 34 | E-1
Ponte sobre o Arroio Capivara | Alargamento | 3 | ST2 | Lote 01 | 47.36 | 52 | E-3
Ponte sobre o Arroio do Tigre | Alargamento | 4 | ST2 | Lote 01 | 53.74 | 124 | E-3
Ponte sobre o Rio Taquari | Alargamento | 5 | ST2 | Lote 01 | 54.84 | 567 | E-3
Ponte sobre a Sanga das Mulas | Alargamento | 6 | ST3 | Lote 02 | 68.85 | 32 | E-4
Ponte sobre o Arroio Castelhano | Alargamento | 7 | ST3 | Lote 02 | 73.9 | 17.7 | E-4
Ponte sobre o Arroio Taquari Mirim | Alargamento | 8 | ST4 | Lote 02 | 88.03 | 40 | E-5
Ponte sobre o Arroio Pinheiral | Alargamento | 9 | ST4 | Lote 02 | 88.81 | 56 | E-5
Ponte sobre o Arroio Schmidt II | Alargamento | 10 | ST5 | Lote 02 | 94.51 | 30 | E-6
Ponte sobre o Arroio Schmidt I | Alargamento | 11 | ST5 | Lote 02 | 94.84 | 20 | E-6
Ponte sobre o Rio Pardinho | Alargamento | 12 | ST6 | Lote 03 | 106.51 | 66 | E-8
Ponte sobre a Várzea do Rio Pardinho | Alargamento | 13 | ST6 | Lote 03 | 107.02 | 66 | E-8
Ponte sobre a Várzea dos Plumbs | Alargamento | 15 | ST7 | Lote 03 | 118.65 | 47 | E-9
Ponte sobre o Arroio Plumbs | Alargamento | 16 | ST7 | Lote 03 | 119.89 | 47 | E-9
Ponte sobre a Várzea do Rio Pardo | Alargamento | 17 | ST7 | Lote 03 | 136.53 | 70 | E-9
Ponte sobre o Rio Pardo | Alargamento | 18 | ST7 | Lote 03 | 137.04 | 110 | E-9
Ponte sobre o Arroio Botucaraí II | Alargamento | 21 | ST8 | Lote 03 | 154.35 | 40 | E-11
Viaduto sobre o Rincão dos Cabrais | Alargamento | 22 | ST8 | Lote 03 | 155.25 | 30 | E-11
Ponte sobre o Rio da Porta | Alargamento | 24 | ST10 | Lote 05 | 178.36 | 66 | E-15
Viaduto sobre a Várzea do Rio Jacuí I | Alargamento | 25 | ST10 | Lote 05 | 188.93 | 70 | E-14
Viaduto sobre a Várzea Rio Jacuí | Alargamento | 26 | ST10 | Lote 05 | 189.68 | 119.5 | E-14
Viaduto Cerro Chato II | Alargamento | 28 | ST10 | Lote 05 | 191.82 | 70 | E-14
Ponte sobre o Arroio Divisa | Alargamento | 29 | ST11 | Lote 03 | 202.24 | 37.9 | E-16
Ponte sobre o Arroio Grande | Alargamento | 30 | ST11 | Lote 04 | 226.3 | 40 | E-17
Viaduto sobre a Várzea do Rio Vacacaí Mirim | Alargamento | 31 | ST11 | Lote 04 | 227.61 | 31.6 | E-17
Ponte sobre o Rio Vacacaí Mirim | Alargamento | 32 | ST11 | Lote 04 | 227.97 | 38 | E-17
Viaduto sobre a Ferrovia | Alargamento | 33 | ST11 | Lote 04 | 228.89 | 38.5 | E-17